## Sheet1
Estrategia de Rendición de Cuentas 2026
Entidad: | Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender UAPA | [5 empty] | SEGUIMIENTO A MARZO 31 DE 2026 - I |  |  | SEGUIMIENTO A JUNIO 30 DE 2026 - II |  |  | SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2026 -III |  |  | SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2026 - IV
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha inicio | Fecha finalización | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES | AVANCE | EVIDENCIA | OBERVACIONES
Subcomponente 1- INFORMACIÓN Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Revisar y si es necesario, actualizar la caracterización de los grupos de valor como insumo para la rendición de cuentas | Informe caracterización | Dirección General – Planeación | 1 de marzo de 2026 | 30 de marzo de 2026
| 1.2 | Convocar y conformar el equipo líder de rendición de cuentas. | Acta del equipo líder conformado | Dirección General – Planeación | 1 de marzo de 2026 | 30 de marzo de 2026
| 1.3 | Realizar espacio de socialización a los lideres de los procesos misionales y colaboradores de entidad, con el propósito de sensibilizar y brindar información sobre participación ciudadana y rendición de cuentas, promoviendo la identificación de posibles necesidades, mejoras del plan de participación, el reporte en FURAG y la estrategia de rendición de cuentas para fortalecer la relación con la ciudadanía y los grupos de valor. | Espacio de socialización y sensibilización realizado | Dirección General – Planeación | 1 de abril de 2026 | 30 de abril de 2026
| 1.4 | Consolidar y solicitar la publicación de informes sobre la gestión de la UAPA (Informe de gestión) en la sección de transparencia y Menú Participa para todos los grupos de valor. | Informes de rendición de cuentas publicados en la sección de transparencia y Menú Participa | Área de comunicaciones | 1 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026
| 1.5 | Diseñar piezas comunicativas didácticas y en lenguaje claro para dar a conocer los informes de rendición de cuentas a toda la ciudadanía y grupos de valor y publicarlas por diversos canales de información. | Piezas comunicativas didácticas y en leguaje claro diseñadas y publicadas en diversos canales de información. | Área de comunicaciones | 1 de mayo de 2026 | 31 de mayo de 2026
Subcomponente 2 - DIÁLOGO Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Socializar la estrategia institucional y las actividades a ejecutar durante la vigencia en el territorio con la participación de las partes interesadas. | Espacio de socialización realizado | Áreas misionales | 1 de marzo de 2026 | 30 de marzo de 2026
| 2.2 | Apoyar el desarrollo del ejercicio de rendición de cuenta en el marco del "Nodo Sectorial Educación" | Espacio rendición de cuentas en el marco del nodo desarrollado | Equipo Nodo Rendición de Cuentas | 1 de febrero de 2026 | 31 de mayo de 2026
| 2.3 | Preparar y realizar audiencia rendición de cuentas. | Audiencia pública desarrollada | Equipo líder de rendición de cuentas | 1 de mayo de 2026 | 30 de julio de 2026
| 2.4 | Publicar las respuestas de las preguntas recolectadas previa y durante el espacio de diálogo | Informe sobre respuestas publicado | Dirección General – Planeación | 1 de agosto de 2026 | 15 de agosto de 2026
Subcomponente 3 - RESPONSABILIDAD Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Presentar el informe de las memorias del evento de Rendición de Cuentas que incluya, los resultados de las encuestas de percepción, las interacciones con los ciudadanos, los compromisos adquiridos con los participantes en el evento en caso que aplique. | Informe de memoria presentado | Dirección General – Planeación | 1 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026
| 3.2 | Atender las solicitudes de información pública por parte de la ciudadanía, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable vigente. | Informe de solicitudes atendidas elaborado | Dirección General – Planeación | 1 de agosto de 2026 | 30 de agosto de 2026
| 3.3 | Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor. | Acciones de mejora implementadas | Dirección General – Planeación con áreas misionales | 1 de septiembre de 2026 | 14 de septiembre de 2026
Formato guía elaborado por Función Pública