## PAI
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER
OFICINA DE PLANEACIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2023 VERSIÓN 1
(1) ALINEACIÓN INSTITUCIONAL | [10 empty] | (2) RESPONSABLE |  | (3) ACTIVIDAD | (4) MEDICIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  | (5) RECURSOS |  | (6) METAS
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE - ODS | EJE TRANSFORMADOR BASES PND | CATALIZADOR BASES PND | OBJETIVO ESTRATÉGICO | RETO | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - MIPG | ARTICULACIÓN PLANES DECRETO 612 DE 2018 | OBJETIVO ESPECÍFICO PROYECTO DE INVERSIÓN | PRODUCTO PROYECTO DE INVERSIÓN | ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSIÓN | DEPENDENCIA | PROCESO SIG |  | NOMBRE DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | RUBRO | VALOR ANUAL ASIGNADO
[19 empty] | META FÍSICA ANUAL | Trimestre I |  |  | Seguimiento I Trimestre | [5 empty] | Trimestre II |  |  | Trimestre III |  |  | Trimestre IV
[23 empty] | Avance físico |  |  |  | Avance financiero
[20 empty] | Programación Meta | Descripción Meta | Programación Recursos | Avance meta programada | % | Avance cualitativo | Soporte o evidencia | Valor ejecutado | % | Programación Meta | Descripción Meta | Programación Recursos | Programación Meta | Descripción Meta | Programación Recursos | Programación Meta | Descripción Meta | Programación Recursos
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Información y comunicación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable | Dirección General - Comunicaciones | Direccionamiento Estratégico | Difundir en los medios institucionales la gestión que se realiza desde la UApA | Publicaciones en medios institucionales | Sumatoria de publicaciones realizadas | Número | C-2201-0700-2-0-2201033-02 | 1000231450 | 1000 | 250 | Documento que contiene: Imágenes, publicaciones en redes sociales, enlaces de la página web | 0 | 347 | 138.8% | En el primer trimestre de 2023 se realizaron 347 publicaciones en las redes sociales y canales institucionales de la UApA (205 en Twitter, 88 en Facebook, 34 en instagram, 5 en Youtube y 15 en la página web) | Documento publicaciones en medios institucionales | No programado 1er trimestre |  | 250 | Documento que contiene: Imágenes, publicaciones en redes sociales, enlaces de la página web | 400000000 | 250 | Documento que contiene: Imágenes, publicaciones en redes sociales, enlaces de la página web | 600000000 | 250 | Documento que contiene: Imágenes, publicaciones en redes sociales, enlaces de la página web | 600000000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Información y comunicación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable | Dirección General - Comunicaciones | Direccionamiento Estratégico | Producir y publicar la gestión que realiza la UApA en medios de comunicación externos | Notas publicadas en medios de comunicación externos | Sumatoria de notas publicadas | Número |  |  | 200 | 50 | Documento que contiene evidencia de la publicación de la gestión de la UApA |  | 47 | 94% | Se realizaron 47 comunicaciones externas con contenido sobre la gestión de la UApA. Estas corresponden a noticias en medios externos en donde la UApA es fuente de información. En consecuencia se reportan las 47 de las cuales se tiene evidencia de la publicación realizada en estos medios. | Documento notas externas |  |  | 50 | Documento que contiene evidencia de la publicación de la gestión de la UApA |  | 50 | Documento que contiene evidencia de la publicación de la gestión de la UApA |  | 50 | Documento que contiene evidencia de la publicación de la gestión de la UApA
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Información y comunicación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable | Dirección General - Comunicaciones | Direccionamiento Estratégico | Realizar campañas de comunicación para difundir, en todo el territorio nacional los temas estratégicos y logros del PAE | Campañas realizadas | Sumatoria de campañas realizadas | Número |  |  | 2 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  |  |  | 1 | Documento de Estrategia de campaña Informe de ejecución de la campaña |  |  |  |  | 1 | Informe de ejecución de la campaña
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Información y comunicación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable | Dirección General - Comunicaciones | Direccionamiento Estratégico | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción y el posicionamiento de temas institucionales | Estrategia de comunicación interna diseñada | Estrategia de comunicación interna diseñada | Número |  |  | 1 | 1 | Documento de estrategia de comunicación 2023 |  | 1 | 100% | Se elaboró el documento que contiene la estrategia de comunicaciones de la vigencia 2023, la cual se integra por el componente de comunicación interna. Esta estrategia fue socializada al Director General, el Subdirector General, la Subdirectora de Análisis, Calidad e Innovación y el Subdirector de Gestión Corporativa, . Es importante aclarar que, la estrategia es susceptible de ajustes durante el proceso de ejecución. | Documento comunicación interna vigencia 2023 | No cuenta con recursos programados para la vigencia |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Información y comunicación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable | Dirección General - Comunicaciones | Direccionamiento Estratégico | Ejecutar la estrategia de comunicación interna | Seguimientos realizados a la campaña de comunicación interna | Número de seguimientos realizados | Número | C-2201-0700-2-0-2201033-02 | 251250000 | 4 | 1 | Informe de seguimiento | 45681818.1818 | 1 | 100% | Se elaboró informe de seguimiento a la campaña de comunicación interna, la cual contiene 8 piezas comunicativas de divulgación de información de interes general para los servidores de la UApA. | Informe de seguimiento | 0 | 0% | 1 | Informe de seguimiento | 68522727.2727 | 1 | Informe de seguimiento | 68522727.2727 | 1 | Informe de seguimiento | 68522727.2727
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Información y comunicación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Brindar orientaciones a partir de estudios técnicos que garanticen la calidad y la alimentación saludable en la prestación del servicio de alimentación escolar | Dirección General - Comunicaciones | Direccionamiento Estratégico | Realizar jornadas de activación para acercar a los grupos de valor a la UApA | Jornadas de activación realizadas | Sumatoria de jornadas de activación realizadas | Número | C-2201-0700-2-0-2201033-02 | 1750780300 | 2 |  |  | 0 | 1 | No programado 1er trimestre | No se tenía programada meta para el primer trimestre, sin embargo, se reporta que el el 8 de marzo de 2023 en 6 ciudades de Colombia (Bogotá, Florencia, Funza, Arauca, Quibdó y Valledupar), se llevó a cabo la conmemoración del día internacional de la mujer con el fin de resaltar la labor que realizan las manipuladoras de alimentos del PAE. | Informe conmemoración día internacional de la Mujer | 0 | #DIV/0! | 1 | Informe de jornada de activación | 583593433.3333 |  |  | 583593433.3333 | 1 | Informe de jornada de activación | 583593433.3333
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación Institucional |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar | Dirección General - Planeación | Direccionamiento Estratégico | Definir los lineamientos de la planeación estratégica para orientar la gestión de la Unidad y realizar su seguimiento. | Lineamientos elaborados de planeación estratégica | Sumatoria de documentos elaborados | Documento | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 220000000 | 3 |  |  | 60250000 |  | No programado 1er trimestre | Se avanzó en la elaboración del documento de plan estratégico institucional 2022 -2026 y se cuenta con la versión para socialización ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Propuesta Plan Estratégico versión 1 | 32066666.67 | 53.22% | 1 | Documento de planeación estratégica aprobado por el Consejo Directivo | 39000000 | 1 | Informe de seguimiento | 32933333 | 1 | Informe de seguimiento
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación Institucional |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar | Dirección General - Planeación | Direccionamiento Estratégico | Formular y ejecutar el plan de acción del MIPG con el fin de mejorar el desempeño y la gestión institucional | Avance en la implementación del plan de acción del MIPG | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas)*100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 96000000 | 100% | 100% | Construcción del plan de accion a ejecutar en la vigencia 2023 Evidencia del desarrollo de cada acción programada para el trimestre | 29600000 | 50% | 50% | Se construyó plan de acción preliminar del MIPG para el cumplimiento de los requisitos pendientes de la vigencia 2022; sin embargo, el DAFP emitió una comunicación en la cual se programa la medición de desempeño institucional a través de FURAG para el 2do trimestre del año 2023. En este sentido, se tienen programadas las acciones a partir del 2do trimestre del año. Es importante aclarar que, para el primer trimestre no se programaron actividades a ejecutar. | Plan de trabajo FURAG preliminar Comunicación DAFP | 29600000 | 100% | 100% | Actividades programadas para el trimestre Evidencia del desarrollo de cada acción Informe de avance y socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 36000000 | 100% | Actividades programadas para el trimestre Evidencia del desarrollo de cada acción | 30400000 | 100% | Actividades programadas para el trimestre Evidencia del desarrollo de cada acción Informe de avance y socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación Institucional |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar | Dirección General - Planeación | Direccionamiento Estratégico | Implementar los componentes que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la UApA según las fases de cada sistema. | Avance en la implementación del plan de acción del SIG | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas)*100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 311000000 | 100% | 100% | Plan de trabajo elaborado Identificación de requisitos a cumplir de cada componente del SIG y programación de actividades Evidencia del cumplimiento de las actividades programadas para el trimestre | 89066667 | 100% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo en el marco de la optimización de procesos que adelanta la UApA y se ejecutaron las actividades programadas para el primer trimestre. Así mismo, se identificaron los requisitos a cumplir de cada componente del Sistema. | Plan de trabajo SIG. Matriz de identificación de requisitos Resultado implementación metodologías | 89066667 | 100% | 100% | Actividades programadas para el trimestre Evidencia del cumplimiento de las actividades programadas para el trimestre Informe de avance y socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 120000000 | 100% | Actividades programadas para el trimestre Evidencia del cumplimiento de las actividades programadas para el trimestre | 101933333 | 100% | Actividades programadas para el trimestre Evidencia del cumplimiento de las actividades programadas para el trimestre Informe de avance y socialización al Comité Institucional de Gestión y Desempeño
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Direccionamiento Estratégico | 1. Planeación Institucional |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar | Dirección General - Planeación | Direccionamiento Estratégico | Generar insumos a partir del análisis de diferentes fuentes de información | Documentos elaborados | Sumatoria de documentos elaborados | Número |  |  | 4 | 1 | Documento que contiene análisis de información para la toma de decisiones | 0 | 1 | 100% | Se elaboró un boletín informativo de cobertura PAE reportada por las 97 ETC en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), indicando el número de beneficiarios del programa para las diferentes categorías (zona, jornada, grupo poblacional entre otras), el cual servirá de insumo para la toma de decisiones de la Alta Dirección. | Boletín SIMAT diciembre 2022. Cobertura PAE ¿Se socializó al Director o que se hizo con este boletín? | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Documento que contiene análisis de información para la toma de decisiones | 0 | 1 | Documento que contiene análisis de información para la toma de decisiones | 0 | 1 | Documento que contiene análisis de información para la toma de decisiones | 0
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 2. Garantizar oportunidad y continuidad de la operación del PAE | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Mejorar los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar | Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | Distribuir a las entidades territoriales, los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, atendiendo los criterios de focalización y priorización | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Diseñar un modelo de Distribución de recursos, que incluya criterios de equidad y eficacia para asignar oportunamente los recursos a las ETC. | Porcentaje de avance en el diseño e implementación | (No de Fases desarrolladas/No de Fases programadas)*100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201079-02 | 149500000 | 100% | 25% | Revisión, diagnostico y planificación del modelo. | 32500000 | 25% | 100% | Durante el primer trimestre se desarrollaron mesas de trabajo con el equipo financiero, con el objetivo de diseñar la herramienta de los planes financieros territoriales que ayudarán a capturar la información para la asignación de recursos, la cual se encuentra en proceso de ajuste por parte de la Subdirección de Información, para su aplicación como prueba piloto en mes de abril en la ETC Huila. | 1. Excel Herramienta PFT 2022 2. Excel Herramienta PFT 2023 | 32500000 | 100% | 25% | Desarrollo del modelo de distribución de recursos. | 39000000 | 25% | Implementación del modelo de distribución de recursos | 39000000 | 25% | Seguimiento y control de la implementación del modelo de disitribución de recursos | 39000000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 2. Garantizar oportunidad y continuidad de la operación del PAE | Direccionamiento Estratégico | 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público |  | Mejorar los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar | Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | Distribuir a las entidades territoriales, los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, atendiendo los criterios de focalización y priorización | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Realizar la distribución de los recursos a las ETC para la operación del Programa de Alimentación Escolar en territorio. | Recursos girados a las ETC | Sumatoria de recursos girados a las ETC | Número | C-2201-0700-2-0-2201079-03 | 1288100690679 | 1288100690679 | 515240276272 | Acto administrativo de compromiso obligación y giro. | 515240276271.6 | 532658037415 | 103.4% | El primer trimestre de la vigencia 2023 se realizan transferencias a las ETC, a traves de dos giros en los meses de enero y marzo, por un valor total de 532.658.037.415 | 1. Resolución 004 asignación 2023 - 13012023 2. Resolución 359 07122022 Valores de referencia ETC 2023 3. Oficio giro enero 2023 4. Oficio giro marzo 2023 | 532658037415 | 103.4% | 257620138136 | Acto administrativo de compromiso obligación y giro. | 257620138135.8 | 515240276271.6 | Acto administrativo de compromiso obligación y giro. | 515240276271.6
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Información y comunicación | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Mejorar los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar | Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos asignados del Programa de Alimentación Escolar a las Entidades Territoriales. | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Realizar la auditoría externa para la verificación y seguimiento del cumplimiento de los Lineamientos Técnico-Administrativos del Programa de Alimentación Escolar PAE e Identificar las fortalezas y las acciones a mejorar en la implementación, desarrollo y cierre del Programa en las ETC auditadas | Porcentaje de avance de la ejecución de la auditoría | (Fase ejecutada/Fase programada)*100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201079-02 | 6000000000 | 100% |  |  |  |  | No programado 1er trimestre | No se programó avance para el primer trimestre;sin embargo, se reporta el inicio de la revisión de la pertinencia de desarrollar el proceso de auditoria a las ETC durante la presente vigencia, teniendo en cuenta, el ajuste a los anexos técnicos que hacen parte de la Resolución 335 de 2021, lineamientos de programa, determinando el cambio de proceso de auditoria a proceso de seguimiento. |  | 0 | #DIV/0! | 20% | Fase No 1, ejecutada con pago del 20% previsto para mayo e inicio de la fase dos | 1200000000 | 40% | Fase No 2, en desarrollo, incluye segundo pago de la Fase No 2 (20%), previsto para agosto, 70% de las ETC auditadas | 2400000000 | 40% | Fase No 2, finalizada en octubre y con tercer pago de la fase 2, previsto para octubre 100% de las ETC auditadas; Fase No 3 finalizada en Noviembre (10%); Liquidación del contrato prevista en diciembre, 10% del pago | 2400000000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Evaluación de resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Mejorar los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar | Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos asignados del Programa de Alimentación Escolar a las Entidades Territoriales. | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Verificar en la plataforma CHIP, la información referente a la ejecución de los contratos y recursos relacionados con el Programa de Alimentación Escolar - PAE | Porcentaje de reporte oportuno de la información en el CHIP por las 97 ETC | (Número de ETC con reporte oportuno/Número total de ETC)*100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201079-02 | 750000000 | 100% | 25% | Revisión y análisis de la información relacionada del cierre de la vigencia 2022 por las ETC en la plataforma CHIP, previsto para el mes de marzo | 187500000 | 25% | 100% | Los profesionales del equipo financiero verificaron el cargue de la información que reportaron las 96 ETC en la categoria UAPA - PAE para la vigencia 2022 y así mismo, se realizó el respectivo análisis; adicionalmente, es importante aclarar que las ETC se encuentran realizando ajustes en la categoría, lo cual genera actualizaciones en la información inicialmente verificada. | 1. Consolidado UAPA PAE 2022 96ETC 30032023 2.Presentación de análisis | 187500000 | 100% | 25% | Revisión y análisis de la información relacionada en el primer trimestre por la ETC en la plataforma CHIP, previsto para el mes de abril | 187500000 | 25% | Revisión y análisis de la información relacionada en el segundo trimestre por la ETC en la plataforma CHIP, previsto para el mes de julio | 187500000 | 25% | Revisión y análisis de la información relacionada en el tercer trimestre por la ETC en la plataforma CHIP, previsto para el mes de noviembre | 187500000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 2. Garantizar oportunidad y continuidad de la operación del PAE | Direccionamiento Estratégico | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos asignados del Programa de Alimentación Escolar a las Entidades Territoriales. | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Elaborar informes que permitan reflejar el cumplimiento de las políticas, planes y programas del PAE (INOP), de acuerdo con la periodiciodad correspondiente. | Informes publicados | Número de informes publicados | Número |  |  | 27 | 7 | Reporte del INOP |  | 7 | 100% | Durante el primer trimestre se generaron y publicaron en la página web de la Unidad 7 Informes de Operación del PAE - (INOP), los cuales fueron se compartieron con el Ministerio de Educación Nacional y los entes de control tales como la Contraloria General de la Republica, Procuraduria General de la Nación. Es importante indicar que, al inicio de la operación se realizaron reportes con una frecuencia mas alta y a medida que la operación se fue normalizando la frecuencia de estos informes ha disminuido; por lo tanto, se generaron 7 de los 12 programados para el trimestre. | 1. INOP corte 23012023 2. INOP corte 30012023 3. INOP corte 08022023 4. INOP corte 20022023 5. INOP corte 23022023 6. INOP corte 13032023 7. INOP corte 27032023 | No cuenta con recursos programados para la vigencia |  | 7 | Reporte del INOP quincenalmente |  | 6 | Reporte del INOP quincenalmente |  | 7 | Reporte del INOP quincenalmente
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 4. Garantizar la atención con pertinencia territorial | Direccionamiento Estratégico | 14.Mejora normativa |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar | Subdirección General | Direccionamiento Estratégico | Adelantar las acciones necesarias para la construcción de la Norma Técnica de Calidad para el Programa de Alimentación Escolar - PAE. | Avance en la implementación del plan de acción de la NTC para el PAE | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas)*100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 300000000 | 100% | 10% | Aprobación de la propuesta por las partes |  | 10% | 100% | Durante el mes de febrero de 2023, se realizaron dos mesas de trabajo con profesionales de ICONTEC, para dar a conocer el propósito de la elaboración de una norma técnica de calidad para el Programa de Alimentación Escolar y así mismo, dar a conocer la entidad. Producto de estas reuniones los profesionales del ICONTEC enviaron el documento de cotización con dos posibles escenarios: Opción 1: Desarrollo del anteproyecto por parte de la UApA y el acompañamiento permanente de ICONTEC Opción 2: Desarrollo del anteproyecto con la participación de expertos en las áreas de alimentos, nutrición, logística y legal y el acompañamiento por parte de la UApA e ICONTEC. Por temas de agenda, se espera que estas propuestas sean revisadas por la alta dirección de la entidad en el mes de abril, para tomar decisiones frente a la contratación. | 1. Correo ICONTEC 2. Envío información a ICONTEC 3. Pantallazo reunión virtual ICONTEC 4. Planilla de asistencia 5. PEN-004-2023 Propuesta PAE | 0 | #DIV/0! | 30% | Suscripción del contrato, Elaboración de diagnostico para estructurar la norma y Cumplimiento de obligaciones del contato, avance del documento | 100000000 | 30% | Cumplimiento de obligaciones del contrato, avance del documento | 100000000 | 30% | Cumplimiento de obligaciones del contrato, avance del documento | 100000000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Derecho humano a la alimentación | Lucha frontal contra el hambre: consumo de alimentos adecuados y adaptados a las necesidades de los colombianos. |  | 4. Garantizar la atención con pertinencia territorial | Direccionamiento Estratégico | 14.Mejora normativa |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Revisar y actualizar lineamientos, anexos técnicos, documentos e instrumentos que favorezcan la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE con pertinencia territorial | Avance en la ejecución del plan de trabajo | (Número de actividades desarrolladas / total actividades del plan)*100 | Porcentaje |  |  | 100% | 20% | Plan de trabajo para la revisión y actualización de los lineamientos, anexos, documentos e instrumentos para la operación del PAE y avance en la resolución |  | 20% | 100% | Se elaboró el plan de trabajo para la revisión y actualizacion de los lineamientos, anexos e instrumentos para la operación del Programa de Alimentación Escolar, con base en este se inició en los diferentes equipos funcionales de la UApA el proceso de actualización de cada uno de los anexos: alimentación saludable y sostenible, calidad e inocuidad, administrativo y financiero, participación ciudadana, compras públicas locales, seguimiento y monitoreo; así como el diseño del anexo de información. Para el avance en la resolución se requiere los anexos técnicos actualizados; en este sentido, se desarrollará durante el II y III trimestre de 2023. | Plan de trabajo lineamientos | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 40% | Resolución y anexos técnicos actualizados y presentados a las ETC para la operación del PAE en la vigencia 2024 |  | 20% | Documentos e instrumentos validados con las ETC y ajuste de caja de herramientas para la operación del PAE 2024 |  | 20% | Seguimiento y evaluación de la apropiación de lineamientos PAE y diseño de notas y documentos técnicos orientadores y complementarios para la operación del PAE.
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 4. Garantizar la atención con pertinencia territorial | Gestión con valores para resultados | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Brindar orientaciones a partir de estudios técnicos que garanticen la calidad y la alimentación saludable en la prestación del servicio de alimentación escolar | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Diseñar e implementar estrategias para el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en la gestión y operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE. | Avance en el diseño e implementación de estrategias | Número de actividades diseñadas e implementadas en el marco de las estrategias definidas para el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en la gestión y operación del PAE / Total de actividades previstas en cada una de las estrategias para desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en la gestión y operación del PAE*100 | Porcentaje |  |  | 100% | 20% | Definición, validación y plan de acción de las estrategias que se aprueben desde la alta dirección |  | 20% | 100% | Se diseñó y validó el plan para el desarrollo de capacidades técnicas y articulación con universidades y organismos de cooperación para el fomento de la innovación e investigación que favorezcan la gobernanza local y el posicionamiento del Programa de Alimentación Escolar, el cual fue remitido vía correo electrónico el 01 de febrero de 2023 a los directivos. Se diseñó un plan de trabajo y un cronograma para los comités técnicos virtuales que se realizarán con una periodicidad bimestral para los dos componentes técnicos de Calidad e Inocuidad y Alimentación Saludable. En estos espacios se convocará a las 97 ETC, con posibilidad de ampliar a los actores del PAE con interés en el tema de los municipios que vienen operando el programa, siempre se cuenta con un invitado externo y un espacio práctico de análisis. A la fecha se han realizado 2 espacios técnicos y analíticos dirigidos a los equipos que hacen parte de las ETC con el propósito de profundizar aspectos propios de la operación, analizar estudios de caso y favorecer un diálogo y construcción colectiva. Respecto a los estudios previos del convenio con el SENA, estos se adelantarán en el segundo trimestre de 2023, toda vez que, los acercamientos con los directivos de la entidad en mención se iniciaron a partir del mes de abril; ya que no fue posible el contacto en el primer trimestre de 2023, a fin de definir las actividades en conjunto, conforme la misionalidad de ambas Entidades | 1. Plan de acción desarrollo de capacidades 2. Correo electrónico plan de acción 3. Cronograma comités técnicos. | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 30% | Desarrollo del plan de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras locales y enfoque diferencial étnico. Carta de intención firmada con SENA |  | 30% | Avance en el plan de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en calidad e inocuidad, alimentación saludable y sostenible, compras locales y enfoque diferencial étnico. Inicio de actividades en el marco de la carta o memorando de entendimiento UAPA-SENA |  | 20% | Avance en el plan de fortalecimiento para el desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias en calidad e inocuidad , alimentación saludable y sostenible, compras locales y enfoque diferencial étnico. Inicio de actividades en el marco de la carta o memorando de entendimiento UAPA-SENA
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Evaluación de resultados | 14.Mejora normativa | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Elaborar el modelo de seguimiento, monitoreo y control del Programa de Alimentación Escolar - PAE. | Modelo de seguimiento, monitoreo y control del PAE diseñado y validado. | Número de actividades desarrolladas del plan de trabajo para el diseño del modelo de seguimiento, monitoreo y control del PAE/Total de actividades del plan de trabajo*100 | Porcentaje |  |  | 100% | 25% | Inicio de actualización anexo técnico de seguimiento y monitoreo como insumo para el diseño del modelo de seguimiento, monitoreo y control del PAE |  | 25% | 100% | Se inició el proceso de actualizaciónpor parte del equipo funcional del Anexo Técnico de Seguimiento y Monitoreo conforme la metodología aprobada para la actualización de los lineamientos del programa. |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 20% | Diagnóstico y plan de trabajo para el diseño del modelo de seguimiento, monitoreo y control del PAE. |  | 20% | Marco conceptual y ruta metodológica para el seguimiento, monitoreo y control del PAE |  | 35% | Diseño de la bateria de indicadores y validación en terrirorio. Desarrollo de espacios de trabajo en campo con las ETC para revisión del avance en la incorporación del modelo de seguimiento, monitoreo y control del PAE en territorio
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 5. Avanzar en modelos diferenciales de ejecución del programa | Gestión del conocimiento | 15.Gestión del conocimiento y la innovación | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Brindar orientaciones a partir de estudios técnicos que garanticen la calidad y la alimentación saludable en la prestación del servicio de alimentación escolar | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de Análisis, Calidad e Innovación | Elaborar un portafolio de acciones innovadoras y buenas prácticas para la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE en el territorio y desarrollo de nuevos modelos para el fortalecimiento de la operación del programa con enfoque territorial diferencial. | Portafolio de acciones innovadoras y buenas prácticas para la operación del PAE en le territorio. | Número de actividades diseñadas/Número de actividades proyectadas*100 | Número | C-2201-0700-2-0-2201033-02 | 1104000000 | 100% | 20% | *Diseño de instrumento y aplicación a las ETC para recabar la información de implementación de economía circular en el PAE. *Estudios previos contratos: i) Plan de Muestreo y análisis microbiológico y fisicoquímico del PAE, ii) documento técnico con piezas de información, educación y comunicación para la estandarización de porciones en el PAE , III) RAS Banco Mundial modelo de alimentación escolar para las ruralidades. |  | 20% | 100% | Como proceso innovador se diseñó y envió a las 97 ETC para su diligenciamiento el "Instrumento de caracterización para la implementación de la economía circular en el PAE", donde se busca fomentar en el programa iniciativas de consumo responsable, uso eficiente de los recursos como materiales y materias primas, disminución de uso de plásticos de un solo uso, el seguimiento a la vida útil del menaje y la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. Se avanzó en la propuesta inicial de estudios previos con la revisión correspondiente para los procesos: i) Plan de Muestreo y análisis microbiológico y fisicoquímico del PAE, ii) documento técnico con piezas de información, educación y comunicación para la estandarización de porciones en el PAE Z63. v) RAS Banco Mundial modelo de alimentación escolar para las ruralidades. En cuanto a los procesos de iii) convenio FAO para el diseño del modelo de monitoreo y control de perdidas y desperdicios de alimentos y promoción de alimentación saludable en el marco de “Food Coalition”, iv) Estudio de viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el Programa de Alimentación Escolar-PAE, como ingrediente primario de las minutas patrón; estos se adelatantarán a partir del II trimestre de 2023 | Formulario: Instrumento de caracterización Convocatoria instrumento caracterización Estudios previos muestreo Estudios previos estandarización de porciones. Estudios previos RAS | 0 | #DIV/0! | 20% | Diseño de instrumentos y convocatoria para la presentación de acciones y prácticas innovadoras en la operación del PAE a todos los actores institucionales y comunitarios del programa. Estudios previos contratos: i) Estudio de viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el Programa de Alimentación Escolar-PAE, como ingrediente primario de las minutas patrón. Legalización e inicio de ejecución contratos y convenios: i) Plan de Muestreo y análisis microbiológico y fisicoquímico del PAE, ii) documento técnico con piezas de información, educación y comunicación para la estandarización de porciones en el PAE iii) RAS Banco Mundial modelo de alimentación escolar para las ruralidades. | 368000000 | 20% | Consolidación y sistematización de las acciones y prácticas innovadoras en la operación del PAE a todos los actores institucionales y comunitarios del programa. Revisión por pares internos y externos de las acciones y prácticas innovadoras en la operación del PAE a todos los actores institucionales y comunitarios del programa. Legalización e inicio de ejecución contratos y convenios:) Estudio de viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el Programa de Alimentación Escolar-PAE, como ingrediente primario de las minutas patrón. % de Ejecución contratos y convenios: i) Plan de Muestreo y análisis microbiológico y fisicoquímico del PAE, ii) documento técnico con piezas de información, educación y comunicación para la estandarización de porciones en el PAE, iii) Estudio de viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el Programa de Alimentación Escolar-PAE, como ingrediente primario de las minutas patrón. iv) RAS Banco Mundial modelo de alimentación escolar para las ruralidades | 368000000 | 40% | Diseño, diagramación del portafolio y presentación a las ETC y demás actores del PAE de las acciones y prácticas innovadoras en la operación del PAE a todos los actores institucionales y comunitarios del programa. % de Ejecución contratos y convenios: i) Plan de Muestreo y análisis microbiológico y fisicoquímico del PAE, ii) documento técnico con piezas de información, educación y comunicación para la estandarización de porciones en el PAE, iii) Estudio de viabilidad técnica desde el componente alimentario y nutricional para la inclusión del café en el Programa de Alimentación Escolar-PAE, como ingrediente primario de las minutas patrón. iv) RAS Banco Mundial modelo de alimentación escolar para las ruralidades. | 368000000
[17 empty] | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 2032310000 | [8 empty] | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | 1016155000 |  |  | 1016155000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Gobernanza multinivel políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA). |  | 4. Garantizar la atención con pertinencia territorial | Gestión con valores para resultados | 15.Gestión del conocimiento y la innovación |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la implementación del programa en las Entidades Territoriales | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión de Fortalecimiento | Brindar Asistencia Técnica Integral a cada una de las Entidades Territoriales Certificadas para la implementación del PAE | Avance en la identificación de línea de base ( necesidades de ATI) ETC con acciones de asistencia técnica integral | Número de Entidades Territoriales con indentificación de línea de base ( necesidades de ATI) Número de Entidades Territoriales con acciones de asistencia técnica integral | Documento | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 400000000 | 97 | 30 | Entidades Territoriales con identificación de línea de base ( necesidades de ATI) Entidades Territoriales con acciones de asistencia técnica integral |  | 84 | 280% | Durante el periodo de enero a marzo se realizaron acciones de acompañamiento integral a 84 ETC, entre las cuales se pueden mencionar acompañamiento territorial, asistencia técnica integral y jornadas de asistencia colectiva. Las mesas de trabajo realizadas de manera individual con cada ETC, responden a solicitudes realizadas por cada entidad y/o a la programación realizada por el profesional de fortalecimiento asignado, conforme las alertas evidenciadas en la implementación del programa. Por otro lado, se avanzó en la estructuración de la herramienta para la identificación de la línea base, en coordinación con las demás dependencias de la UApA para su implementación en el segundo trimestre de la vigencia | Informe acompañamiento territorial y reporte de acompañamiento | 0 | #DIV/0! | 67 | Entidades Territoriales con indentificación de línea de base ( necesidades de ATI) Entidades Territoriales con acciones de asistencia técnica integral | 40000000 |  |  | 180000000 |  |  | 180000000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Gobernanza multinivel políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA). |  | 4. Garantizar la atención con pertinencia territorial | Gestión con valores para resultados | 15.Gestión del conocimiento y la innovación |  | Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión de Fortalecimiento | Desarrollar un encuentro nacional para fortalecer las acciones de implementación del PAE | Encuentro realizado | Número de encuentros realizados | Número |  |  | 1 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | * Fortalecimiento Territorial en los 5 Ejes Estructurales * Planeación vigencia entrante
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Gobernanza multinivel políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA). |  | 4. Garantizar la atención con pertinencia territorial | Gestión con valores para resultados | 15.Gestión del conocimiento y la innovación |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la implementación del programa en las Entidades Territoriales | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión de Fortalecimiento | Generar planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas - ETC que lo requieran en el marco de la implementación de los ejes estructurales del Programa de Alimentación Escolar - PAE | Informe de las ETC con planes de fortalecimiento | Sumatoria de documentos elaborados | Documento |  |  | 4 | 1 | Informe con el avance de los planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas en el marco de la implementación de los ejes estructurales del Programa. |  | 1 | 100% | Durante el primer trimestre, se realizó la identificación de ETC que requieren plan de fortalecimiento a partir de los planes de mejora resultado de la auditoria 2021 y 2022; así mismo, se elaborarán los planes de acuerdo con las acciones de asistencia técnica y/o seguimiento al programa. | Informe planes de fortalecimiento | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Informe con el avance de los planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas en el marco de la implementación de los ejes estructurales del Programa. |  | 1 | Informe con el avance de los planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas en el marco de la implementación de los ejes estructurales del Programa. |  | 1 | Informe con el avance de los planes de fortalecimiento para las Entidades Territoriales Certificadas en el marco de la implementación de los ejes estructurales del Programa.
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Gobernanza multinivel políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA). |  | 4. Garantizar la atención con pertinencia territorial | Gestión con valores para resultados | 15.Gestión del conocimiento y la innovación |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la implementación del programa en las Entidades Territoriales | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión de Fortalecimiento | Realizar seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana en las 97 Entidades Territoriales Certificadas - ETC de acuerdo con lo establecido en la normatividad. | Informes de seguimiento trimestral elaborados | Sumatoria de documentos elaborados | Documento |  |  | 4 | 1 | Informe de seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana por parte de las ETC |  | 1 | 100% | En el primer trimestre, a través del seguimiento realizado por parte de la UApA, se evidenció avance en 36 Entidades Territoriales Certificadas así: 22 Entidades Territoriales desarrollaron espacios de participación ciudadana y 14 ETC cuentan con programación para su cumplimiento en el mes de abril. | Informe mecanismos de participación ciudadana ETC. | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Informe de seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana por parte de las ETC |  | 1 | Informe de seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana por parte de las ETC |  | 1 | Informe de seguimiento a la implementación de los diferentes mecanismos de control social y participación ciudadana por parte de las ETC
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 6. Avanzar en el desarrollo del ecosistema de información del PAE. | Gestión con valores para resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa. | Subdirección de Información | Gestión de la Información | Realizar el desarrollo y la implementación de las fases del ecosistema SiPAE | Avance en el desarrollo del Subsistema SiGEPAE | (Total requerimientos desarrollados / total requerimientos) * 100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 11285500000 | 100% | 5% | Vigencias Futuras Sondeo de mercado Anlisis Economico y Financiero Estudios previos |  |  | 0% | Durante el primer trismestre de 2023 se llevaron a cabo las siguientes acciones, en la finalizacion de la primera etapa de desarrollo del Sistema SiPAE: -Certificación de desarrollo, pruebas puesta en producción y estabilizacion del 100% de los requerimientos pactados en la minuta contractual. -Terminación de los contratos de Desarrollo e Interventoría -Entrega de la documentación completa de desarrollo (Dossiers, manualesy documentos de secion de derechos). -Socializacion del sistema al interior de la UApA, con las dierentes subdirecciones y oficinas asesoras NOTA INGENIERO: De acuerdo con las actividades programadas en el plan de acción, se indica que los avances que se tuvieron durante el primer trimestre del 2023 dan cuenta de fases de cierre de lo contratado en vigencias anteriores y no corresponden a lo planeado como descripción de la meta. De esta manera se solicita amablemente la actualización de las actividades contempladas para la vigencia 2023, por lo que requerimos de su apoyo para llevar a cabo dicha actualización. |  | 0 | #DIV/0! |  | Procesos Pre contractuales Procesos contractuales | 3724215000 |  | Seguimiento a la ejecución de los contratos |  |  | Seguimiento a la ejecución de los contratos | 7561285000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 6. Avanzar en el desarrollo del ecosistema de información del PAE. | Gestión con valores para resultados | 6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa. | Subdirección de Información | Gestión de la Información | Aunar esfuerzos entre el Banco Mundial y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar para el acompañamiento en el desarrollo, de los subsistemas para alcanzar el 100% del Ecosistema SiPAE. | Número de ETC capacitadas | Sumatoria de ETC capacitadas | Número | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 1000000000 | 97 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre | Esta actividad no se va a contemplar debido a que desde la alta dirección se encuentran en proceso de toma de decisiones acerca de lo que será el desarrollo, despliegue y capacitación del resto de funcionalidades del sistema de información SiPAE en territorio. |  | 0 | #DIV/0! | 48 | Capacitar 48 ETC (Registro fotografico y listas de asistencia) |  |  |  |  | 49 | Capacitar 49 ETC(Registro fotografico y listas de asistencia) | 1000000000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Control Interno | 19. Control interno |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa. | Oficina de Control Interno | Mejoramiento Continuo | Realizar el reporte de la rendición de la cuenta mensual, anual y/o semestral ante la CGR en el aplicativo SIRECI. | Certificados de reporte | Número de Certificados de rendición reportados | Número |  |  | 28 | 8 | Acuse de aceptación de obras inconclusas mensual. Acuse de aceptación de rendición contractual mensual. Acuse de aceptación de rendición de delitos contra la admón. pública semestral. Acuse de aceptación de rendición de Cuenta Anual Consolidada - 2021 |  | 8 | 100% | El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, es una herramienta mediante la cual los sujetos de control, del orden nacional y territorial que manejen recursos de la Nación del SGP y SGR, deben rendir cuenta e informes, según la modalidad de rendición, a la Contraloría General de la República; en este sentido, durante el primer trimestre se rindió la cuenta en los siguientes aspectos: acuse de aceptación de obras inconclusas de los meses de enero, febrero y marzo, acuse de aceptación de rendición contractual de los meses de enero, febrero y marzo, acuse de aceptación de rendición de delitos contra la admón. pública del segundo semestre 2022 y acuse de aceptación de rendición de Cuenta Anual Consolidada – 2022. | Ocho (8) acuses de rendición | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 6 | Acuse de aceptación de obras inconclusas mensual. Acuse de aceptación de rendición contractual mensual. |  | 8 | Acuse de aceptación de obras inconclusas mensual. Acuse de aceptación de rendición contractual mensual. Acuse de aceptación de rendición de posconflicto semestral. Acuse de aceptación de rendición de Cuenta Anual Consolidada - 2022 |  | 6 | Acuse de aceptación de obras inconclusas mensual. Acuse de aceptación de rendición contractual mensual.
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Control Interno | 19. Control interno | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa. | Oficina de Control Interno | Mejoramiento Continuo | Elaborar y publicar los informes elaborados, en materia de control interno. | Informes elaborados | Número de Informes elaborados y publicados | Número |  |  | 28 | 12 | Informe semestral de evaluación del sistema de control interno vigencia 2022 Informe PQRSD Informe de control interno contable vigencia 2022 Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Informe de derechos de autor software vigencia 2022 Informe LITIGOB - EKOGUI vigencia 2022 Informe de austeridad del gasto Seguimiento al PAAC Seguimiento a riesgos institucionales Informe de seguimiento al SIGEP II vigencia 2022 Informe de rendición de la cuenta anual vigencia 2022 Seguimiento a la contratación |  | 12 | 100% | La Oficina Asesora de Control Interno, en sus deberes legales tiene la obligación de cumplir con los siguientes informes: Informe semestral de evaluación del sistema de control interno vigencia 2022, Informe PQRSD trimestral, Informe PQRSD semestral, Informe de control interno contable vigencia 2022, Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias), Informe de derechos de autor software vigencia 2022, Informe LITIGOB - EKOGUI vigencia 2022, Informe de austeridad del gasto, Seguimiento al PAAC – tercer cuatrimestre, Seguimiento a riesgos institucionales trimestrales, Informe de rendición de la cuenta anual vigencia 2022 y Seguimiento a la contratación por medio del informe de evaluación y seguimiento al plan anual de adquisiciones 2022. | Doce (12) informes | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 4 | Informe PQRSD Seguimiento al PAAC Seguimiento a riesgos institucionales Informe de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2022 |  | 8 | Informe semestral de evaluación del sistema de control interno vigencia 2022 Informe PQRSD Informe de evaluación a la gestión institucional (evaluación por dependencias) Informe LITIGOB - EKOGUI vigencia 2022 Informe de austeridad del gasto Seguimiento al PAAC Seguimiento a riesgos institucionales Seguimiento a la contratación |  | 4 | Informe PQRSD Seguimiento a riesgos institucionales Informe sobre las Declaraciones de la Ley 2013 de 2019 Medición del desempeño institucional - FURAG
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 7. Promover la transparencia del PAE | Control Interno | 19. Control interno |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa. | Oficina de Control Interno | Mejoramiento Continuo | Ejecutar el Programa de Auditorías Internas Integradas | Avance de las auditorías internas | (Número de auditorias ejecutadas / Total auditorías programadas) * 100 | Porcentaje |  |  | 100% |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 33% | Conforme al Plan de Auditorías |  | 33% | Conforme al Plan de Auditorías |  | 34% | Conforme al Plan de Auditorías
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Control Interno | 19. Control interno |  | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa. | Oficina de Control Interno | Mejoramiento Continuo | Realizar seguimiento a los Planes de Mejoramiento como producto de la evaluación a la gestión institucional. | Informes de seguimiento a los planes de mejoramiento | Número de seguimientos realizados a los PMI existentes | Número | C-2201-0700-2-0-2201006-02 | 220500000 | 2 |  |  | 41895000 |  | No programado 1er trimestre |  |  | 0 | 0% | 1 | Seguimiento semestral a los PMI existentes | 59535000 |  |  | 59535000 | 1 | Seguimiento semestral a los PMI existentes | 59535000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan anual de vacantes |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Mantener actualizada la Oferta Publica Empleo de Carrera (OPEC) en el aplicativo SIMO 4.0 de la CNSC. | Opec actualizada | No de cargos reportados / total de cargos en vacancia definitiva * 100 | Porcentaje |  |  | 100% | 100% | Pantallazo del reporte |  | 100% | 100% | Se realizó el reporte del registro de los cargos en el aplicativo SIMO 4.0 de la CNSC en el mes de mayo de 2022. | Pantallazo del registro de los cargos | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 100% | Pantallazo del reporte |  | 100% | Pantallazo del reporte |  | 100% | Pantallazo del reporte
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan anual de vacantes |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Proveer oportunamente las vacantes disponibles durante la vigencia | Porcentaje de provisión de la planta | No de cargos provistos / total de cargos de la planta * 100 | Porcentaje |  |  | 100% | 100% | Cuadro agregado con reporte de vacantes |  | 50% | 50% | Se realizó el registro de ocho (8) vacantes por renuncia regularmente aceptada, con provisión de cuatro (4) vacantes, quedando pendiente el reporte de la provisión de las (4) vacantes restantes para el segundo trimestre de la vigencia. | Actos administrativos de renuncia y posesión, y cuadro agregado con reporte de vacantes | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 100% | Cuadro agregado con reporte de vacantes |  | 100% | Cuadro agregado con reporte de vacantes |  | 100% | Cuadro agregado con reporte de vacantes
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Análisis de necesidades de personal | Número de documentos | Sumatoria | Número | C-2201-0700-2-0-2201033-02 | 324600000 | 6 | 1 | Revisión del mapa de procesos | 162300000 | 1 | 100% | Se realizó la contratación del equipo de trabajo que apoyará el proceso de Formalización Laboral, dando inicio al cronograma de trabajo el 27/03/2023. Se realizó la solicitud y recopilación de la documentación requerida para el análisis de la estructura organizacional. Esta documentación contempla el mapa de procesos | Plan de trabajo Solicitud de información Consolidado Control de Documentos | 0 | 0% | 5 | Proyecto de estructura cargas de trabajo Proyecto de planta Manual de funciones Estudio técnico | 162300000
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Análisis de disponibilidad de personal e identificación fuentes de financiación de personal | Porcentaje de ejecución de gastos de personal | Compromiso presupuestal / Apropiación disponible * 100 | Porcentaje | C-2201-0700-2-0-2201033-02 |  | 98% | 22.2% | Ejecución presupuestal |  | 20% | 90.09% | Se efectuó el pago total de la nómina de la Unidad según proyección correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de la vigencia 2023, hasta el momento no se ha identificado la necesidad de provisión de recursos adicionales, quedando pendiente la aprobación del Decreto para el incremento salarial, que se verá reflejado en el próximo trimestre. | Ordenes de pago Reporte ejecución presupuestal | 0 | #DIV/0! | 25.9% | Ejecución presupuestal |  | 22.2% | Ejecución presupuestal |  | 27.7% | Ejecución presupuestal
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Articulación de la formación y capacitación con las áreas internas de la Unidad | Número de capacitaciones internas | Sumatoria | Número |  |  | 4 |  |  |  | 1 | No programado 1er trimestre | La Subdirección de Información realizó capacitación en herramienta SiPAE y levantamiento de activos de información. | Listas de asistencia, acta y presentación. | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 2 | Listas de asistencia |  | 2 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Formación y capacitación en temas específicos de acuerdo con las necesidades detectadas | Número de cursos de formación | Sumatoria | Número |  |  | 2 | 1 | Listas de asistencia |  |  | 0% | Se estructuraron las actividades que se desarrollaran en el marco del plan institucional de capacitación, como se evidencia en el anexo técnico del contrato de Compensar. Adicionalmente se adelantaron las gestiones, para la capacitación en temas relacionados con derecho disciplinario, debido a que por los cambios introducidos por la Ley 2094 de 2021 en el proceso, se modificaron funciones y se adecuó el mismo para separar la etapa de instrucción y juzgamiento. Esta capacitación se adelantará el segundo trimestre con soporte en el contrato de prestación de servicios con Compensar - Plan de Capacitación firmado el 14/03/2023. | Correo electrónico de solicitud de información Información general del seminario | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Llevar a cabo el programa de Inducción y reinducción con el fin de generar una cultura organizacional y fortalecer el sentido de pertenencia hacia la Unidad | Eventos de inducción y reinducción | Sumatoria | Número |  |  | 3 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Fortalecimiento de habilidades blandas en los funcionarios y directivos de la UApA | Número de cursos de formación | Sumatoria | Número |  |  | 3 | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | 100% | La Subdirección de Gestón Corporativa, en el aniversario de la entidad, realizó actividad referente al fortalecimiento de las habilidades blandas de lo servidores públicos lo cual impacta en el ambiente de trabajo. | Listas de asistencia y memoria del evento | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Gestión pública, buen gobierno, cultura del servicio e integridad | Número de cursos de formación | Sumatoria | Número |  |  | 3 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de bienestar e incentivos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Articulación con entidades promotoras de salud, ARL, DAFP y caja de compensación para ofrecer beneficios a los servidores de la Unidad | Número de actividades articuladas | Sumatoria | Número |  |  | 2 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Difusión de la actividad |  |  |  |  | 1 | Difusión de la actividad
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de bienestar e incentivos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Fomento a la recreación y el deporte y uso del tiempo libre | Número de actividades ejecutadas | Sumatoria | Número |  |  | 3 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de bienestar e incentivos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Medición de clima laboral | Informe | Un informe | Número |  |  | 1 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! |  |  |  | 1 | Informe de medición de clima
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de bienestar e incentivos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Preparación de pre - pensionados | Número de actividades ejecutadas | Sumatoria | Número |  |  | 2 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Listas de asistencia |  |  |  |  | 1 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de bienestar e incentivos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Otorgar estímulos a los servidores y salario emocional | Porcentaje de estímulos o salario emocional | Número de estimulos - salario emocional otorgado / Número de estimulos - salario emocional solicitado | Porcentaje |  |  | 100% | 100% | informe sobre estímulos - salario emocional otorgados |  | 100% | 100% | La Subdirección de Gestión Corporativa, presenta informe de estímulos y salario emocional entregados a los servidores públicos, tales como los permisos otorgados conforme a lo regulado internamente y las actividades de reconocimiento como el día de la mujer y el aniversario de la Unidad. | Informe sobre estímulos - salario emocional otorgados | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 100% | informe sobre estímulos - salario emocional otorgados |  | 100% | informe sobre estímulos - salario emocional otorgados |  | 100% | informe sobre estímulos - salario emocional otorgados
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de bienestar e incentivos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Revisión y factibilidad de la implementación de la estrategia de Teletrabajo en la Unidad | Proyecto de teletrabajo | Un informe | Número |  |  | 1 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Proyecto sobre la implementación de teletrabajo en la Unidad}
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de bienestar e incentivos |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Mejoramiento de la convivencia laboral | Número de actividades ejecutadas | Sumatoria | Número |  |  | 3 | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | 100% | La Subdirección de Gestón Corporativa, en el aniversario de la entidad, realizó actividad referente al fortalecimiento de las habilidades blandas de lo servidores públicos lo que impacta en el ambiente de trabajo. | Listas de asistencia y memoria del evento | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Listas de asistencia |  | 1 | Listas de asistencia
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Culminar el diseño y documentación del SGSST | Número de documentos | Sumatoria | Número |  |  | 5 | 2 | Procedimiento de gestión del cambio Guía de evaluaciones médico ocupacionales |  | 2 | 100% | Se proyectó el procedimiento de gestion del cambio aplicado al SST y la guía de evaluaciones médico ocupacionales, esta documentación se presentarán para formalización en el segundo trimestre de la vigencia actual, una vez se cuente con la aprobación de la nueva estructura de procesos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Procedimiento y guía | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 3 | Profesiograma Manual del SG-SST Política de prevensión de consumo y abuso de acohol, drogas ilícitas y tabaquismo
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Formular los programas de: medicina preventiva y del trabajo, higiene industrial y seguridad industrial | Número de programas formulados | Sumatoria | Número |  |  | 3 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Programa de seguridad industrial |  | 2 | Programa de medicina preventiva y del trabajo y programa de higuiene industrial
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Ejecutar los programas según lo programado | Porcentaje de ejecución del programa | número de actividades cumplidas y ejecutadas / total de actividades programadas en el periodo | Porcentaje |  |  | 100% | 100% | Actividades ejecutadas en el perdiodo |  | 100% | 100% | Conforme al cronograma de actividades del SST se programaron veinte (20) actividades, ejecutadas en el primer trimestre, dando cumplimiento a los estándares mínimos establecidos en la Resolución 312 de 2019. | Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023 | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 100% | Actividades ejecutadas en el periodo |  | 100% | Actividades ejecutadas en el perdiodo |  | 100% | Actividades ejecutadas en el perdiodo
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Revisión por la alta dirección | Acta | Sumatoria | Número |  |  | 1 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! | 1 | Acta de revisión por parte de la alta dirección del SG-SST
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Formular y ejecutar plan de mejoramiento según corresponda | Un plan | Sumatoria | Número |  |  | 1 |  |  |  |  | No programado 1er trimestre |  |  | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE! |  |  |  | 1 | Plan de mejoramiento formulado según corresponda
ODS N°4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” | Seguridad humana y justicia social | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar |  | 9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA | Talento Humano | Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano |  |  |  | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del Talento Humano | Formular el procedimiento de gestión del retiro | Un procedimiento | Sumatoria | Número |  |  | 1 | 1 | Procedimiento formulado |  | 1 | 100% | Se proyectó el procedimiento de gestión del retiro, el cual se presentará para formalización en el segundo trimestre de la vigencia actual, una vez se cuente con la aprobación de la nueva estructura de procesos por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | Procedimiento | No cuenta con recursos programados para la vigencia | #VALUE!
Note on X9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El avance debe reportarse de acuerdo con la programación definida en la (Columna U); por otro lado, debe registrarse con la misma unidad de medida establecida en la columna Q y U, es decir, si la meta se encuentra en % el reporte debe ser en %, si la meta es numérica, el reporte debe ser numérico
Note on Z9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Describir de manera clara y concreta los avances adelantados durante el primer trimestre
Note on AA9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Mencionar el producto que de cuenta de lo proyectado en la columna V. Este insumo debe cargarse en la carpeta dispuesta por Planeación, referenciando la fila a la que corresponde la actividad y designar un nombre específico y corto al documento. (Ejemplo: Fila 1. Política de administración del riesgo)
Note on AB9: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: De acuerdo con el valor programado para el primer trimestre (Columna W), registrar el valor ejecutado en este mismo periodo

## Historial de cambios
Historial de Cambios
Versión | Observaciones | Fecha
1 | Se crea el documento de conformidad con la normatividad vigente. | 2023-01-30
2 | Se realizaron los siguientes ajustes, en atención a las solicitudes de los líderes de las dependencias: Subdiección General: Actividad fila 21: Se ajustó el valor anual asignado, meta física anual, programación meta 1er, 2do y 3er trimestre y programaciónde recursos 1er, 2do y 3er trimestre. Actividad fila 22: Se eliminó la programación de la meta, descripción de la meta y programación de recursos 1er trimestre; por otro lado, se modificó la programación de la meta 2do, 3er y 4to trimestre, descripción meta 2do y 3er trimestre y programación de recursos 3er trimestre. Actividad fila 23: Se ajustó el valor anual asignado, descripción de la meta 1er, 2do, 3er y 4to trimestre y la programación recursos 1er, 2do, 3er y 4to trimestre. Adicionalmente, la sumatoria de los valores registrados en programación de recursos para cada trimestre ($1.222.827.000) era superior al valor anual asignado ($750.000.000); en este sentido, se validó con la profesional correspondiente y se realizó nuevo ajuste en la programación de recursos del 3er y 4to trimestre. Actividad fila 24: Se ajustó la actividad, la meta física anual, la programación de la meta del 1er, 2do, 3er y 4to trimestre y la descripción de la meta del 1er, 2do, 3er y 4to trimestre Actividad fila 25: Se eliminó la programación de recursos del 1er trimestre y se modificó la programación de la meta 1er, 2do, 3er y 4to trimestre, la descripción de la meta 1er y 2do trimestre y la programación recursos 2do, 3er y 4 to trimestre Subdirección de Información: Actividad fila 36: Se elimina la actividad para la vigencia Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación: Actividad fila 27: Se ajustó la descripción de la meta del 1er, 2do, 3er y 4to trimestre. Actividad fila 28: Se ajustó la descripción de la meta del 1er, 2do, 3er y 4to trimestre, y la programación de la meta del 1er y 4to trimestre. Actividad fila 29-30: Se ajustó la descripción de la meta del 1er, 2do, 3er y 4to trimestre. En la fila 30 se ajustó el valor anual asignado asociado al rubro C-2201-0700-2-0-2201006-02; por otro lado, se eliminó la programación de recursos del 2do trimestre y se ajustó la programación de recursos del 3er y 4to trimestre. Subdirección de Fortalecimiento: Actividad fila 31. Se ajustó el valor anual asignado, se elimina la programación de recursos del 1er trimestre y se modifica la programación de recursos del 2do, 3er y 4to trimestre. Subdirección de Gestión Corporativa: Actividad fila 44. Se eliminió el valuar anual asignado, y la programación de recursos para el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre Oficina de Planeación: Actividad fila 16: Se ajustó el valor anual asignado y la programación de recursos del 1er, 2do y 3er cuatrimestre; por otro lado, se elimina la programación de recursos del 4to trimestre. Actividad fila 17: Se ajustó el valor anual asignado y la programación de recursos del 1er, 2do y 3er cuatrimestre; por otro lado, se elimina la programación de recursos del 4to trimestre. Actividad fila 18: Se ajustó el valor anual asignado y la programación de recursos del 1er, 2do y 3er cuatrimestre; por otro lado, se elimina la programación de recursos del 4to trimestre. Oficina de Comunicaciones: Actividad fila 10, 11 y 12: Se ajusta el valor anual asignado Oficina de Control Interno: Actividad fila 37: Se ajustó la meta física anual, y la programación y descripción de la meta del 1er trimestre Actividad fila 38: Se ajustó la programación y descripción de la meta del 1er y 4to trimestre | Junio de 2023

## Hoja1 (2) (hidden)
Direccionamiento Estratégico
Talento Humano
Gestión con valores para resultados
Evaluación de resultados
Información y comunicación
Gestión del conocimiento
Control Interno
CATALIZADORES
1. Promover la cobertura universal del PAE | Seguridad humana y justicia social | Política de inclusión productiva con trabajo decente y apoyo al emprendimiento
2. Garantizar oportunidad y continuidad de la operación del PAE | Derecho humano a la alimentación | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar
3. Aumentar la atención mediante modalidades de comida caliente
4. Garantizar la atención con pertinencia territorial
5. Avanzar en modelos diferenciales de ejecución del programa
6. Avanzar en el desarrollo del ecosistema de información del PAE.
7. Promover la transparencia del PAE |  | Alimentos sanos y seguros para alimentar a Colombia, y que cumplan estándares en materia de sanidad e inocuidad en la cadena alimentaria.
8. Promover el desarrollo y crecimiento de las economías locales |  | Lucha frontal contra el hambre: consumo de alimentos adecuados y adaptados a las necesidades de los colombianos.
9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA |  | Gobernanza multinivel políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA)
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10.Racionalización de trámites
11.Gobierno digital
12.Seguridad digital
13.Defensa jurídica
14.Mejora normativa
15.Gestión del conocimiento y la innovación
16.Gestión documental
17.Gestión de la información estadística
18.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno

## Hoja1 (hidden)
Direccionamiento Estratégico
Talento Humano
Gestión con valores para resultados
Evaluación de resultados
Información y comunicación
Gestión del conocimiento
Control Interno
CATALIZADORES
1. Promover la cobertura universal del PAE | Seguridad humana y justicia social | Política de inclusión productiva con trabajo decente y apoyo al emprendimiento
2. Garantizar oportunidad y continuidad de la operación del PAE |  | Garantía de derechos como fundamento de la dignidad humana y condiciones para el bienestar
3. Aumentar la atención mediante modalidades de comida caliente
4. Garantizar la atención con pertinencia territorial
5. Avanzar en modelos diferenciales de ejecución del programa
6. Avanzar en el desarrollo del ecosistema de información del PAE.
7. Promover la transparencia del PAE | Derecho humano a la alimentación | Alimentos sanos y seguros para alimentar a Colombia, y que cumplan estándares en materia de sanidad e inocuidad en la cadena alimentaria.
8. Promover el desarrollo y crecimiento de las economías locales |  | Lucha frontal contra el hambre: consumo de alimentos adecuados y adaptados a las necesidades de los colombianos.
9. Fortalecer la gestión institucional de la UApA |  | Gobernanza multinivel políticas públicas asociadas al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA)
1. Planeación Institucional
2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Compras y Contratación Pública
4. Talento humano
5. Integridad
6. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
7. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
8. Servicio al ciudadano
9. Participación ciudadana en la gestión pública
10.Racionalización de trámites
11.Gobierno digital
12.Seguridad digital
13.Defensa jurídica
14.Mejora normativa
15.Gestión del conocimiento y la innovación
16.Gestión documental
17.Gestión de la información estadística
18.Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
19. Control interno
Documento
Número
Porcentaje

## Hoja3 (hidden)
OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO | ACTIVIDAD
Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la implementación del programa en las Entidades Territoriales
Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar
Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa.
Mejorar los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar | Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | Distribuir a las entidades territoriales, los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, atendiendo los criterios de focalización y priorización
Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos asignados del Programa de Alimentación Escolar a las Entidades Territoriales.
Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable | Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable
Realizar eventos que promuevan la interacción, la apropiación y el trabajo articulado y corresponsable con los actores del Programa.
Brindar orientaciones a partir de estudios técnicos que garanticen la calidad y la alimentación saludable en la prestación del servicio de alimentación escolar

## Hoja2 (hidden)
Documento
Número | Dirección General - Planeación
Porcentaje | Dirección General - Comunicaciones
Dirección General - Jurídica
Oficina de Control Interno
Subdirección General
Subdirección de Fortalecimiento
Subdirección de Información
Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación
Subdirección de Gestión Corporativa
| Direccionamiento Estratégico |  | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR
| Gestión de la Información |  | Plan Anual de Adquisiciones
| Gestión de Análisis, Calidad e Innovación |  | Plan Anual de Vacantes
| Gestión de Fortalecimiento |  | Plan de Previsión de Recursos Humanos
| Gestión del Talento Humano |  | Plan Estratégico de Talento Humano
| Gestión Financiera |  | Plan Institucional de Capacitación
| Gestión Contractual y Adquisiciones |  | Plan de Incentivos Institucionales
| Gestión Documental |  | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
| Gestión Administrativa |  | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
| Servicio de Atención al Ciudadano |  | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI
| Mejoramiento Continuo |  | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
C-2201-0700-2-0-2201079-03
C-2201-0700-2-0-2201079-02
C-2201-0700-2-0-2201033-02
C-2201-0700-2-0-2201006-02

## Rubros (hidden)
Rubro | Descripción
C-2201-0700-2-0-2201079-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR - APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER NA
C-2201-0700-2-0-2201079-02 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA CON ALIMENTACIÓN ESCOLAR
C-2201-0700-2-0-2201033-02 | ADQ BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FOMENTO PARA LA PERMANENCIA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FORMAL
C-2201-0700-2-0-2201006-02 | ADQ BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EDUCACIÓN

## Hoja3 (2) (hidden)
OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO | ACTIVIDAD
Generar capacidades técnicas, jurídicas, financieras y administrativas para la implementación del Programa | Servicio de asistencia técnica en educación inicial, preescolar, básica y media | Brindar asistencia técnica y acompañamiento para la implementación del programa en las Entidades Territoriales
| Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | Dar lineamientos técnicos y administrativos orientados a la operación del Plan de Alimentación Escolar
| Servicio de fomento para la permanencia en programas de educación formal | Implementar la operación del PAE a nivel nacional
Diseñar e implementar mecanismos de gestión preventiva y monitoreo crítico para la operación del PAE
Desarrollar e implementar instrumentos para la consolidación y procesamiento de la información relacionada con la operación del programa.
Mejorar los esquemas de financiación del Programa de Alimentación Escolar |  | Distribuir a las entidades territoriales, los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, atendiendo los criterios de focalización y priorización
Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos asignados del Programa de Alimentación Escolar a las Entidades Territoriales.
Posicionar el Programa de Alimentación Escolar y promover la alimentación saludable |  | Diseñar y poner en marcha mecanismos para la divulgación del Programa de Alimentación Escolar y la promoción de hábitos de alimentación saludable
Realizar eventos que promuevan la interacción, la apropiación y el trabajo articulado y corresponsable con los actores del Programa.
Brindar orientaciones a partir de estudios técnicos que garanticen la calidad y la alimentación saludable en la prestación del servicio de alimentación escolar