## FORMULACIÓN PLAN DE ACCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER
OFICINA DE PLANEACIÓN
FORMATO: PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2024 VERSIÓN 1
ALINEACIÓN INSTITUCIONAL | [9 empty] | ALINEACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | PROGAMACIÓN ANUAL PLAN DE ACCIÓN | [5 empty] | PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE |  |  | PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE |  |  | PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE |  |  | PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE
ALINEACIÓN CON LOS ODS | ALINEACIÓN CON EL PNDE | ALINEACIÓN CON EL PND EJES DE TRANSFORMACIÓN | ALINEACIÓN CON EL PND CATALIZADORES | ALINEACIÓN CON EL PND COMPONENTES | ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL | ALINEACIÓN CON OBJETIVOS ESTRATEGICOS Y RETOS | DIMENSIÓN DEL MIPG | POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - MIPG | ARTICULACIÓN PLANES DECRETO 612 DE 2018 | PROYECTO DE INVERSIÓN | OBJETIVO ESPECÍFICO | PRODUCTO | ACTIVIDAD PROYECTO DE INVERSIÓN | DEPENDENCIA | PROCESO SIG | INFORMACIÓN DE MEDICIÓN |  |  |  |  | METAS | RECURSOS | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS | PROGRAMACIÓN META | DESCRIPCIÓN META | PROGRAMACIÓN RECURSOS
[16 empty] | CODIGO LÍNEA PLAN DE ACCIÓN | ACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN | INDICADOR | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA ANUAL | VALOR ANUAL ASIGNADO
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Direccionamiento Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Dirección General - Planeación | Direccionamiento estratégico | 110-01 | Elaborar y difundir instrumentos y/o herramientas en materia de planeación y seguimiento a la gestión institucional para el fortalecimiento en la toma de decisiones | Instrumentos y/o herramientas elaborados y difundidos | Sumatoria de instrumentos y/o herramientas en materia de planeación y seguimiento a la gestión institucional elaboradas y difundidas | Número | 4 | 631039600 | 1 | Informe de gestión | 48865800 | 1 | Informe de gestión | 166888800 | 1 | Informe de gestión | 166888800 | 1 | Informe de gestión | 248396200
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Direccionamiento Estratégico | Planeación institucional | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Dirección General - Planeación | Direccionamiento estratégico | 110-02 | Diseñar e implementar mecanismos y estrategias con el fin de fortalecer el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad. | Mecanismos y estrategias diseñados e implementados | Sumatoria de mecanismos y estrategias diseñados e implementados | Número | 2 | 513587689 | 0 | N/A | 70850279 | 1 | Informes semestral de seguimiento a la implementación del SIG | 126221223 | 0 | N/A | 133221223 | 1 | Informes semestral de seguimiento a la implementación del SIG | 183294964
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE2 Promover una operación más descentralizada del PAE a cargo de los municipios, que fomente el desarrollo y crecimiento de las economías locales y regionales, privilegiando la participación de las comunidades en la operación y el control social del programa, mediante el diseño e implementación del modelo de operación del PAE en los municipios de las ETC departamentales, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia del programa. | Información y Comunicación | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Dirección General - Comunicaciones | Comunicación estratégica | 120-01 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación externa e interna, a través de medios institucionales, para difundir en todo el territorio nacional los temas estratégicos y logros del PAE, así como informción de interés de los colaboradores de la UAPA | Estrategia de comunicación diseñada e implementada | Sumatoria de Informes de avance frente a la estrategia de comunicación | Número | 4 | 1877425667 | 1 | Estrategia de comunicación interna y externa diseñada | 111813167 | 1 | Informe I de implementación de la estrategia | 533283750 | 1 | Informe II de implementación de la estrategia | 533283750 | 1 | Informe final de implementación de la estrategia | 699045000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Control Interno | Control Interno | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Oficina de Control Interno | Evaluación y mejoramiento continuo | 130-01 | Definir e implementar el Programa anual de auditorías integrales con el fin de evaluar la gestión de los procesos de la UApA. | Auditorías programadas ejecutadas | (Número de auditorias ejecutadas / Total auditorías programadas) * 100 | Porcentaje | 100% | 93489281 | 25% | Elaboración del programa anual de auditorías y presentación ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 4451870 | 25% | Ejecución auditorías programadas para el periodo y presentación de informes de ley | 26711223 | 25% | Ejecución auditorías programadas para el periodo y presentación de informes de ley | 26711223 | 25% | Ejecución auditorías programadas para el periodo y presentación de informes de ley | 35614965
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | Dirección General - Jurídica | Gestión jurídica | 140-01 | Revisar la pertinencia de la actualización del reglamento del Comité de Conciliación de la UApA, en el marco de la implementación de la política de la defensa jurídica del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Documento de actualización del reglamento del Comité de Conciliación de la UApA, revisado | Sumatoria de documentos revisados | Número | 1 | 0 | 0 | n/a | 0 | 0 | n/a | 0 | 1 | Reglamento del Comité de conciliación de la UApA revisado | 0 | 0 | n/a | 0
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE1 Incrementar progresivamente la cobertura hasta alcanzar la universalidad, y en el marco de la estrategia “Hambre Cero”, brindar atención en los municipios con alto riesgo de inseguridad alimentaria durante el receso escolar, por medio de instrumentos financieros normativos y técnicos, con el propósito de mejorar el acceso, permanencia, bienestar y seguridad alimentaria de los NNAJ en el sistema educativo oficial | Direccionamiento Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.2 Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | 1.1.2.1 Distribuir a las Entidades Territoriales Certificadas, los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar | Subdirección General | Gestión de los recursos financieros del PAE | 200-01 | Distribuir a las entidades territoriales, los recursos del Presupuesto General de la Nación, destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar, atendiendo los criterios de focalización y priorización | Porcentaje de recursos girados a las ETC | (Recursos girados a la ETC en el trimestre/Recursos programados en el trimestre) *100 | Porcentaje | 100% | 1960000000000 | 35.16% | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento historico de las Transferencias a las ETC | 689057970000 | 29.69% | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento historico de las Transferencias a las ETC | 581884060000 | 35.16% | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento historico de las Transferencias a las ETC | 689057970000 | 0 | Distribución trimestral de recursos de acuerdo con el comportamiento historico de las Transferencias a las ETC | 0
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE1 Incrementar progresivamente la cobertura hasta alcanzar la universalidad, y en el marco de la estrategia “Hambre Cero”, brindar atención en los municipios con alto riesgo de inseguridad alimentaria durante el receso escolar, por medio de instrumentos financieros normativos y técnicos, con el propósito de mejorar el acceso, permanencia, bienestar y seguridad alimentaria de los NNAJ en el sistema educativo oficial | Direccionamiento Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.2 Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | 1.1.2.2Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar asignados a las entidades territoriales | Subdirección General | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 200-02 | Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos y operación del PAE mediante verificación de las diferentes fuentes de información oficiales disponibles. | Informe de seguimiento a la ejecución de recursos y operación del PAE. | Sumatoria de Informes de seguimiento a la ejecución de recursos y operación del PAE, elaborados | Número | 4 | 12162413990 | 0 | n/a | 1598502333 | 2 | Elaborar el Informe de seguimiento a la ejecución de recursos y operación del PAE vigencia 2023 y del primer trimestre 2024. | 2806275330 | 1 | Elaborar el Informe de seguimiento a la ejecución de recursos y operación del PAE, del segundo trimestre 2024. | 4892693995 | 1 | Elaborar el Informe de seguimiento a la ejecución de recursos y operación del PAE, tercer trimestre 2024. | 2864942332
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE2 Promover una operación más descentralizada del PAE a cargo de los municipios, que fomente el desarrollo y crecimiento de las economías locales y regionales, privilegiando la participación de las comunidades en la operación y el control social del programa, mediante el diseño e implementación del modelo de operación del PAE en los municipios de las ETC departamentales, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia del programa. | Direccionamiento Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.2 Servicio de apoyo financiero a entidades territoriales para la ejecución de estrategias de permanencia con alimentación escolar | 1.1.2.2Hacer seguimiento a la operación y ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar asignados a las entidades territoriales | Subdirección General | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 200-03 | Realizar apoyo integral a la gestión institucional para la debida operación del PAE. | Informe final | Sumatoria de Informes | Número | 1 | 7359127142 | 0 | n/a | 568684638 | 0 | n/a | 2010827802 | 0 | n/a | 2648877302 | 1 | Informe consolidado del apoyo integral prestado a la operación del PAE | 2130737400
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE3 Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, mediante la asistencia técnica, que promueva entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional orientado a la alimentación saludable de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección General | Gestión administrativa | 200-04 | Atender requerimientos para brindar asistencia técnica en todo el territorio nacional | Informe de avance | Sumatoria de informes | Número | 4 | 530000000 | 1 | Informe de avance I trimestre | 80000000 | 1 | Informe de avance II trimestre | 150000000 | 1 | Informe de avance III trimestre | 150000000 | 1 | Informe final | 150000000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE3 Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, mediante la asistencia técnica, que promueva entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional orientado a la alimentación saludable de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección General | Gestión administrativa | 200-05 | Atender requerimientos logísticos para la realización de eventos programados en el marco de la misionalidad de la UApA | Informe de avance | Sumatoria de informes | Número | 4 | 1973050000 | 1 | Informe de avance I trimestre | 201050000 | 1 | Informe de avance II trimestre | 587100000 | 1 | Informe de avance III trimestre | 587100000 | 1 | Informe final | 597800000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE5 Promover la eficiencia y transparencia a partir del fortalecimiento de las capacidades de las ETC y el despliegue del SiPAE, con el fin de prevenir hechos de corrupción y aumentar la confianza frente al programa y la Unidad. | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.1 Fortalecer la gestión y el seguimiento del PAE a través de herramientas TIC | 2.1.1 Servicio de información en materia educativa | 2.1.1.1 Desarrollar y poner en marcha el sistema de información del PAE | Subdirección de Información | Gestión de la tecnología e información | 210-01 | Realizar el desarrollo de un (1) subsistema del ecosistema SiPAE, y la implementación de MiPAE | Subistemas desarrollados e implementados | Sumatoria de subistemas desarrollados e implementados | Número | 2 | 8200574436 |  | Desarrollo: Contratación (RAS) | 80244812 | 0 | Desarrollo: Documento del subsistema Implementación: Expedición de circular | 1166977770 |  | Implementación: 50% de las ETC | 2317171011 | 2 | Subsistema desarrollado Implementación: 100% de las ETC | 4636180843
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Gestión con valores para resultados | Seguridad digital | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.2 Implementar mejoras tecnológicas para la gestión de la Unidad de Alimentos para Aprender | 2.2.1 Servicio de información implementado | 2.2.1.1Levantamiento de requerimientos | Subdirección de Información | Gestión de la tecnología e información | 210-02 | Migrar e implementar los componentes que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UApA según la normatividad vigente | Avance en la migración e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información. | (Número de actividades ejecutadas/Número de actividades programadas)*100 | Porcentaje | 100% | 120910000 | 25% | Ejecución de las actividades y entregables programados para el primer trimestre | 11316667 | 25% | Ejecución de las actividades y entregables programados para el segundo trimestre | 29100000 | 25% | Ejecución de las actividades y entregables programados para el primer trimestre | 29100000 | 25% | Ejecución de las actividades y entregables programados para el primer trimestre | 51393333
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.3 Promover el acceso y uso de la información del PAE para la toma de decisiones | 2.3.1 Servicio de monitoreo y seguimiento a partir de la analítica de datos del PAE | 2.3.1.1Diseñar y actualizar un modelo de analítica de datos del Programa de Alimentación Escolar para la toma de decisiones | Subdirección de Información | Gestión de la tecnología e información | 210-03 | Construir diagnóstico de las fuentes de información de la Unidad que permita establecer la ruta a seguir para un modelo de analítica de datos. | Avance del diagnóstico para establecer un modelo de analítica de datos | Sumatoria de modelos de analítica de datos | Número | 1 | 94160000 |  | Estudios previos (RAS) | 8560000 |  | Avance documento diagnóstico para el segundo trimestre | 25680000 |  | Avance documento diagnóstico para el tercer trimestre | 25680000 | 1 | Documento diagnóstico | 34240000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | Alimentación Escolar | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Gestión con valores para resultados | Gobierno digital | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -­ PETI | 2 Fortalecimiento de los sistemas de información para la gestión de la Alimentación Escolar Nacional | 2.2 Implementar mejoras tecnológicas para la gestión de la Unidad de Alimentos para Aprender | 2.2.1 Servicio de información implementado | 2.2.1.2 Desarrollo | Subdirección de Información | Gestión de la tecnología e información | 210-04 | Apoyar con soporte en la infraestructura tecnológica de la UApA. | Avance en la adquisición de productos y servicios que soportan la infraestructura tecnológica | Sumatoria de informes sobre el avance | Número | 4 | 757876667 | 1 | Informe de avance | 9757032 | 1 | Informe de avance | 100748995 | 1 | Informe de avance | 100748996 | 1 | Informe de avance | 546621644
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE4 Implementar modelos diferenciales, inclusivos y diversos para la operación del PAE en la zona urbana y en las ruralidades, con pertinencia territorial y enfoque étnico, priorizando las modalidades de preparación en sitio y el rescate del patrimonio gastronómico, con el fin de aportar en la alimentación saludable y la seguridad alimentaria de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.2 Desarrollar modelos de operación diferencial, con pertinencia territorial y enfoque étnico | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 220-01 | Actualizar y expedir lineamientos, anexos técnicos, documentos e instrumentos que favorezcan la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE con pertinencia territorial | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo | (Número de actividades desarrolladas / total actividades del plan)*100 | Porcentaje | 100% | 1358740000 | 25% | Expedición de Resolución y anexos técnicos para la operación del PAE general y avance en normatividad de "PAE Rural Disperso" | 155685000 | 0.25 | Avance en Lineamientos para comunidades NARP y en la NTC del PAE (6717 de 2024) | 210085000 | 0.25 | Despliegue y apropiación de lineamientos técnicos del PAE (General, Rural Disperso) | 477285000 | 0.25 | Despliegue y apropiación de lineamientos ténicos del PAE y NTC 6717 de 2024. | 515685000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Derecho Humano a la Alimentación | Catalizador: C. Adecuación de Alimentos | Prácticas de alimentación saludable y adecuadas al curso de vida, poblaciones y territorios - Entornos de desarrollo que incentiven la alimentación saludable y adecuada | Alimentación Escolar | OE3 Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, mediante la asistencia técnica, que promueva entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional orientado a la alimentación saludable de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.2 Desarrollar modelos de operación diferencial, con pertinencia territorial y enfoque étnico | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 220-02 | Diseñar estrategias territoriales que atiendan la calidad y pertinencia, orientados a la mejora continua de la alimentación escolar, en el marco de los modelos de operación del PAE | Porcentaje de avance en la ejecución del plan de trabajo | (Número de actividades desarrolladas / total actividades del plan)*100 | Porcentaje | 100% | 1900000000 | 25% | Plan de trabajo para el diseño de estrategias territoriales que atiendan la calidad y pertinencia, orientados a la mejora continua de la alimentación escolar, en el marco de los modelos de operación del PAE. Definición de EP de Convenios y contratos | 0 | 0.25 | Avance en las actividades previstas en el plan de trabajo para el diseño de estrategias territoriales que atiendan la calidad y pertinencia, orientados a la mejora continua de la alimentación escolar, en el marco de los modelos de operación del PAE. | 690000000 | 0.25 | Avance en las actividades previstas en el plan de trabajo para el diseño de estrategias territoriales que atiendan la calidad y pertinencia, orientados a la mejora continua de la alimentación escolar, en el marco de los modelos de operación del PAE | 630000000 | 0.25 | Avance en las actividades previstas en el plan de trabajo para el diseño de estrategias territoriales que atiendan la calidad y pertinencia, orientados a la mejora continua de la alimentación escolar, en el marco de los modelos de operación del PAE | 580000000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE4 Implementar modelos diferenciales, inclusivos y diversos para la operación del PAE en la zona urbana y en las ruralidades, con pertinencia territorial y enfoque étnico, priorizando las modalidades de preparación en sitio y el rescate del patrimonio gastronómico, con el fin de aportar en la alimentación saludable y la seguridad alimentaria de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.2 Desarrollar modelos de operación diferencial, con pertinencia territorial y enfoque étnico | Subdirección de Análisis, Calidad e Innovación | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 220-03 | Desarrollar capacidades técnicas en la gestión y operación del PAE, a nivel institucional y comunitario. | Personas que participan en las actividades para el desarrollo de capacidades tecnicas en la gestión y operación del PAE. | Sumatoria de participantes en las actividades desarrolladas | Número | 10000 | 0 | 300 | Número de Personas que participan en las actividades para el desarrollo de capacidades tecnicas en la gestión y operación del PAE. | 0 | 3200 | Número de Personas que participan en las actividades para el desarrollo de capacidades tecnicas en la gestión y operación del PAE. | 0 | 3500 | Número de Personas que participan en las actividades para el desarrollo de capacidades tecnicas en la gestión y operación del PAE. | 0 | 3000 | Número de Personas que participan en las actividades para el desarrollo de capacidades tecnicas en la gestión y operación del PAE. | 0
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE2 Promover una operación más descentralizada del PAE a cargo de los municipios, que fomente el desarrollo y crecimiento de las economías locales y regionales, privilegiando la participación de las comunidades en la operación y el control social del programa, mediante el diseño e implementación del modelo de operación del PAE en los municipios de las ETC departamentales, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y transparencia del programa. | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.1 Brindar orientaciones técnicas en la calidad y pertinencia de la prestación del servicio de alimentación escolar | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 230-01 | Diseñar y desarrollar el plan integral de asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión en los territorios | Avance de implementación del plan de asistencia técnica | Número de asistencias realizadas / Número de asistencias programadas | Porcentaje | 100% | 0 | 100% | Informe de avance en la implementación del Plan de Asistencia Técnica | 0 | 100% | Informe de avance en la implementación del Plan de Asistencia Técnica | 0 | 100% | Informe de avance en la implementación del Plan de Asistencia Técnica | 0 | 100% | Informe de avance en la implementación del Plan de Asistencia Técnica | 0
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE3 Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, mediante la asistencia técnica, que promueva entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional orientado a la alimentación saludable de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.1 Brindar orientaciones técnicas en la calidad y pertinencia de la prestación del servicio de alimentación escolar | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 230-02 | Desarrollar capacidades técnicas en la gestión dirigida a los actores PAE de las entidades territoriales | Actores con capacidades técnicas desarrolladas | Sumatoria de actores PAE vinculados con procesos en capacidades técnicas desarrolladas. | Número | 400 | 750000000 | 0 |  |  | 0 | Diseño y construcción del plan operativo de los proyectos orientador a fortalecer capacidades. | 112500000 | 200 | Registro de actores PAE vinculados con procesos en capacidades técnica desarrolladas. | 112500000 | 200 | Registro de actores PAE vinculados con procesos en capacidades técnica desarrolladas. | 525000000
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE3 Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, mediante la asistencia técnica, que promueva entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional orientado a la alimentación saludable de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.1 Brindar orientaciones técnicas en la calidad y pertinencia de la prestación del servicio de alimentación escolar | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 230-03 | Diseñar el plan de fortalecimiento a partir de la línea de base y los resultados de la auditoria (Si aplica) para las entidades territoriales certificada en el marco de la implementación de los ejes estructurales del Programa de Alimentación Escolar - PAE | Planes de fortalecimiento formulados | Sumatoria de planes de fortalecimiento formulados a las entidades territoriales | Número | 97 | 686436364 | 0 | Construcción e implementación de Planes de fortalecimiento. | 114406060.6667 | 20 | Construcción e implementación de Planes de fortalecimiento. | 171609091 | 30 | Construcción e implementación de Planes de fortalecimiento. | 171609091 | 47 | Construcción e implementación de Planes de fortalecimiento. | 228812121.3333
Educación con Calidad | La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación | Seguridad Humana y Justicia Social | Catalizador: B. Superación de privaciones como fundamento de la dignidad humana y condiciones básicas para el bienestar | Educación de Calidad para reducir la desigualdad - Por un Programa de Alimentación Escolar (PAE) más equitativo, que contribuya al bienestar y la seguridad alimentaria | Alimentación Escolar | OE3 Fortalecer las capacidades de las entidades territoriales, mediante la asistencia técnica, que promueva entornos escolares saludables y el desarrollo socioemocional orientado a la alimentación saludable de los NNAJ del sistema educativo oficial. | Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.1 Brindar orientaciones técnicas en la calidad y pertinencia de la prestación del servicio de alimentación escolar | Subdirección de Fortalecimiento | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 230-04 | Realizar seguimiento a la implementación del PAE en contratación, continuidad, calidad de la prestación del servicio, participación ciudadada con la identificación de alertas en la gestión territorial. | Reportes de seguimiento a la implementación del PAE | Sumatoria de reportes INOP (Informe de operación) | Número | 22 | 0 | 4 | Informes de operación correspondientes a la implementación del PAE | 0 | 6 | Informes de operación correspondientes a la implementación del PAE | 0 | 6 | Informes de operación correspondientes a la implementación del PAE | 0 | 6 | Informes de operación correspondientes a la implementación del PAE | 0
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Gestión con valores para resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión contractual y adquisiciones | 240-01 | Elaborar y revisar la documentación requerida para la contratación de los servicios y bienes de la entidad en las diferentes etapas de contratación conforme a las necesidades planteadas por las dependencias de la Unidad | Informe de avances en la gestión de la contratación | Sumatoria de informes de estado de la contratación | Número | 4 | 352030000 | 1 | Informe de estado de la contratación | 40018000 | 1 | Informe de estado de la contratación | 93090000 | 1 | Informe de estado de la contratación | 93090000 | 1 | Informe de estado de la contratación | 125832000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Talento Humano | Integridad | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano | 240-02 | Programar y ejecutar las actividades para el fomento de la política pública de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, con el propósito de fortalecer el sentido de pertenencia y vocación del servicio público. | Actividades para el fomento de la política pública de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción programadas y ejecutadas | Sumatoria de Informes de avance | Número | 2 | 14000000 | 0 | n/a | 0 | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 7000000 | 0 | n/a | 0 | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 7000000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Talento Humano | Talento Humano | Plan Anual de Vacantes | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano | 240-03 | Ejecutar el plan anual de vacantes y provisión de recursos humanos en el marco del proceso de formalización laboral conforme a los lineamientos del gobierno nacional. | Información de OPEC actualizada | Sumatoria de reportes de avance actualizaciones realizadas | Número | 4 | 0 | 1 | Reporte de actualización de las vacantes | 0 | 1 | Reporte de actualización de las vacantes | 0 | 1 | Reporte de actualización de las vacantes | 0 | 1 | Reporte de actualización de las vacantes | 0
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Previsión de Recursos Humanos | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano |  |  | Avance formalización laboral | Sumatoria de reportes de avance sobre la formalización laboral | Número | 3 | 185400000 | 1 | Reporte avance formalización | 23400000 | 1 | Reporte avance formalización | 70200000 | 1 | Reporte avance formalización | 55800000 | 1 | Reporte avance formalización | 36000000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Talento Humano | Talento Humano | Plan Estratégico de Talento Humano | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano | 240-04 | Implementar las estrategias para la gestión del talento humano que contribuyan al fortalecimiento de las competencias, capacidades, conocimientos y habilidades de los servidores públicos | Estrategias de gestión de talento humano implementadas | Sumatoria de reportes de avance de las estrategias implementadas | Número | 4 | 198000000 | 1 | Reporte de avance de las actividades | 18000000 | 1 | Reporte de avance de las actividades | 54000000 | 1 | Reporte de avance de las actividades | 54000000 | 1 | Reporte de avance de las actividades | 72000000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Talento Humano | Talento Humano | Plan Institucional de Capacitación | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano | 240-05 | Promover los conocimientos, habilidades y actitudes de los servidores públicos, a través de la ejecución de actividades de educación formal y no formal, en el marco del plan institucional de capacitación | Actividades de capacitación realizadas | Sumatoria de informes de las actividades ejecutadas | Número | 3 | 66000000 | 0 | n/a | 0 | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 22000000 | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 22000000 | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 22000000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Incentivos Institucionales | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano | 240-06 | Programar y ejecutar actividades de bienestar para los servidores públicos de la Unidad en el marco del plan de incentivos institucionales | Actividades de bienestar programadas y ejecutadas | Sumatoria de informes de avance | Número | 3 | 80000000 |  |  |  | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 26666666.6667 | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 26666666.6667 | 1 | Informe de actividades programadas y ejecutadas | 26666666.6667
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Talento Humano | Talento Humano | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano | 240-07 | Programar y ejecutar el plan anual de trabajo del SST, así como el plan de mejoramiento para el cumplimiento de los estándares mínimos requeridos por la norma | Actividades del SST programadas y ejecutadas | Sumatoria de reportes de las actividades ejecutadas | Número | 4 | 30000000 | 1 | Presentación Plan de Trabajo SST | 0 | 1 | Reporte de avance de actividades | 10000000 | 1 | Reporte de avance de actividades | 10000000 | 1 | Reporte de avance de actividades | 10000000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Información y Comunicación | Gestión documental | Plan Institucional de Archivos de la Entidad ­PINAR | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión documental | 240-08 | Definir e implementar las estrategias institucionales de gestión documental de la información generada por la Unidad | Estrategias institucionales para la función archivistica definidas e implementadas | Sumatoria de informes de avance estrategias implementadas | Número | 7 | 131560000 | 1 | Políticas, Manuales y Procedimientos actualizados Soportes de capacitación | 11960000 | 3 | Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo Soportes de capacitación Informes de gestión para el autocontrol | 35880000 | 1 | Informes de gestión para el autocontrol | 35880000 | 2 | Informes de gestión para el autocontrol Plan de mejoramiento | 47840000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | N/A | N/A | N/A | N/A | Subdirección de Gestión Corporativa | Relación Estado ciudadano | 240-09 | Ejecutar y controlar la salida a producción del Sistema de Atención al Ciudadano que establezca la Unidad, a través de la verificación, soporte e identificación de mejoras | Sistema de Atención al Ciudadano en ejecución | Sumatoria de reportes de las actividades ejecutadas | Número | 4 | 100437333.3333 | 1 | Informe de gestión de PQRSD | 14837333.3333 | 1 | Informe de gestión de PQRSD | 25680000 | 1 | Informe de gestión de PQRSD | 25680000 | 1 | Informe de gestión de PQRSD | 34240000
[10 empty] | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección de Gestión Corporativa | Relación Estado ciudadano |  |  |  |  | Número | 4 | 86126564 | 1 | Sistema de Atención al Ciudadano operando | 7829687.6364 | 1 | Informes de gestión | 23489062.9091 | 1 | Informes de gestión | 23489062.9091 | 1 | Informes de gestión | 31318750.5455
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Direccionamiento Estratégico | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión financiera | 240-010 | Revisar, analizar, registrar y controlar las actividades financieras derivadas de los hechos económicos de la Unidad, con el próposito de fortalecer la gestión financiera y contribuir al cumplimiento de las actividades misionales. | Revisión y registro de las operaciones economicas | Sumatoria de reportes de las actividades ejecutadas | Número | 4 | 112333333 | 1 | Reportes e informes de las actividades ejecutadas | 12333333 | 1 | Reportes e informes de las actividades ejecutadas | 30000000 | 1 | Reportes e informes de las actividades ejecutadas | 30000000 | 1 | Reportes e informes de las actividades ejecutadas | 40000000
N/A | N/A | Convergencia Regional | Catalizador 5: Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado Ciudadanía | Lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales - Entiades públicas territoriales y nacionales fortalecidas | N/A | OE6 Fortalecer la gestión institucional mediante la optimización de procesos, el empoderamiento del talento humano, la gestión del conocimiento, las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de mejorar la oferta institucional en términos de calidad y eficiencia. | Gestión con valores para resultados | Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | N/A | 1 Ampliación del programa de alimentación escolar a nivel nacional | 1.1 Ampliar el acceso a complementos alimentarios de los estudiantes matriculados en el sector oficial | 1.1.1 Servicio de Asistencia Técnica para la implementación del PAE | 1.1.1.3 Implementar mecanismos para la divulgación del PAE y el fortalecimiento de las capacidades territoriales | Subdirección de Gestión Corporativa | Gestión del talento humano, gestión documental, gestión financiera y Gestión contractual y adquisiciones | 240-011 | Programar y ejecutar las actividades para el fortalecimiento de la gestión, mediante la optimización y simplificación de sus procesos y procedimientos, que deriven en la mejora continua y en el cumplimiento de la misión institucional. | Informe de avances en la actualización y documentación de los procesos | Sumatoria de informes de avance | Número | 4 | 123719267 | 1 | Informe de avance en la documentación | 13909267 | 1 | Informe de avance en la documentación | 32943000 | 1 | Informe de avance en la documentación | 32943000 | 1 | Informe de avance en la documentación | 43924000