## Tablero de Seguimiento
Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | ETITC |  |  |  | FODESEP |  |  |  | ICETEX |  |  |  | ICFES |  |  |  | INCI |  |  |  | INFOTEP SAI |  |  |  | INFOTEP SAN JUAN |  |  |  | INSOR |  |  |  | INTENALCO |  |  |  | ITFIP |  |  |  | MEN |  |  |  | UNIDAD DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
[7 empty] | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | % Acumulado por actividad
Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80% |  |  |  | 80%
| Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | No aplica | No aplica |  |  | NA
Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | NA | 1
| Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | NA | 2
| Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | NA | 3
| Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 75% | 4
| Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 87% |  |  |  | 0% |  |  |  | 85% |  |  |  | 85% |  |  |  | 87% |  |  |  | 0% |  |  |  | 85% |  |  |  | 85% |  |  |  | 85% |  |  |  | 0% |  |  |  | 85% |  |  |  | 85% |  |  |  | 64.08% | 5
| Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiciones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 40% |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | 52% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 34% |  |  |  | 0% |  |  |  | No aplica |  |  |  | 51% |  |  |  | 29.62% | 6
| Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | No aplica |  |  |  | 0% |  |  |  | 90% |  |  |  | 96% |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | 62% | 7
| Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 17% |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | 16% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 19% |  |  |  | 10% |  |  |  | No aplica |  |  |  | 37% |  |  |  | 14.88% | 8
| Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | No aplica |  |  |  | 0% |  |  |  | 98% |  |  |  | 86% |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | 61.33% | 9
| Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 15% |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | No aplica |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | No aplica |  |  |  | No aplica |  |  |  | 9% | 10
| Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 6.667% | 11
| Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 15% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 0% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 15% |  |  |  | 12.5% | 12
Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 100% | 900% |  |  | 75%
[7 empty] | 51.56% | 0% | 0% | 0% | 22.5% | 0% | 0% | 0% | 72.25% | 0% | 0% | 0% | 71.5% | 0% | 0% | 0% | 57.5% | 0% | 0% | 0% | 8.889% | 0% | 0% | 0% | 35.56% | 0% | 0% | 0% | 53.75% | 0% | 0% | 0% | 50.89% | 0% | 0% | 0% | 13.33% | 0% | 0% | 0% | 65% | 0% | 0% | 0% | 59.75% | 900% | 0% | 0% | 46.87%

## Formulación 2022
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Meta por trimestre
[9 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
[11 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95%
|  |  | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95%
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector. | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5%
|  |  | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100
|  |  | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% | 30
|  |  | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% | 90
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% | 10
|  |  | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% | 90
|  |  | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Finaanciera del MEN. * Esta actividad solo aplca a las entidades adscrritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Procentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% | 15
|  |  | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de ervidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10
|  |  | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1

## UNIDAD_ALIMENTACIÓN
[18 empty] | 100 | SI
[18 empty] | 5000 | NO
Objetivo Transformacional | Objetivo Estratégico | Objetivos tácticos | DEPENDENCIA UApA RESPONSABLE REPORTE | Actividades | Productos | Meta | Indicador de Producto | Fórmula del Indicador | Unidad de Medida | Fecha de Ejecución |  | Programación Actividades |  |  |  | Seguimiento Implementación de Actividades
[10 empty] | Inicio DD/MM/AAAA | Final DD/MM/AAAA | I TRIMESTRE | II TRIMESTRE | III TRIMESTRE | IV TRIMESTRE | I TRIMESTRE |  |  |  |  | II TRIMESTRE |  |  |  |  | III TRIMESTRE |  |  |  |  | IV TRIMESTRE
[12 empty] | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | % Proyectado | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación | Avance cuantitativo | % de avance del período | Avance descriptivo | Reporte validado | Observaciones validación
Mejorar la gestión y el desempeño del Ecosistema Sectorial en calidad del servicio y transparencia, con un proceso de transformación cultural que articule las dimensiones y los componentes de la gestión estratégica y operativa. | Ubicar al sector entre los tres primeros lugares en los resultados de la evaluación del desempeño institucional y sectorial que el Departamento Administrativo de la Función Pública mide anualmente, a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG), con base en el Modelo Integrado de Gestión y planeación MIPG | Movilizar las políticas de gestión y desempeño con menos de 75 puntos según sus resultados FURAG 2021 | OFICINA DE PLANEACIÓN | Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica identificadas para fortalecer el desarrollo de las capacidades institucionales en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta los resultados del Índice de Desempeño de la vigencia anterior y los aspectos más críticos que se detecten en los procesos de diligenciamiento del FURAG, durante el mes de febrero 2022 y aprobar la programación que remita el Ministerio | 1. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base aspectos identificados en FURAG (plazo: 28 de febrero 2022) 2. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la primera actualización (plazo: 18 de marzo 2022) 3. Comunicación del representante legal o delegado actualizando las necesidades de asistencia técnica con base en resultados IDI 2021 (plazo: 15 de junio de 2022) 4. Comunicación del representante legal o delegado aprobando el cronograma de Asistencia Técnica de la segunda actualización (plazo: 30 de junio) 2022) | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Cumplimiento del plan de asistencia técnica de cada entidad | Actividades de asistencia técnica realizadas sobre Actividades de asistencia técnica programadas | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-11-30 | >80% | >85% | >90 | >95% | 80% | 80% | La UApA no cuenta con índice de desempeño institucional, teniendo en cuenta que, por ser una entidad nueva la primer medición a través del FURAG se llevará a cabo en la vigencia 2023; sin embargo, se remitió al MEN las necesidades de asistencia técnica para fortalecer la implementación del MIPG en la Unidad. El 24 de marzo se llevó a cabo la asistencia sobre caracterización de grupos de valor. Por otro lado, la UApA participó en la medición de la vigencia 2022 a través de un simulacro; por lo tanto, se revisarán y actualizarán las necesidades, de acuerdo con los resultados que se obtengan. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Actualizar y remitir al Ministerio de Educación Nacional las necesidades de Asistencia Técnica se identifficó que sí cumple al adjuntar las evidencias de acuerdo a la actividad y sus productos. | 85% | 100% | A partir de los resultados obtenidos en el simulacro de FURAG que diligenció la UApA en la presente vigencia, se remitió al MEN las necesidades actualizadas de asistencia técnica, para fortalecer la implementación del MIPG en la entidad. Se adjunta archivo Excel con la relación de las temáticas y correo de envío al MEN. |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | Sin reporte
|  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | Formular e implementar la propuesta de políticas para apadrinar al sector en la vigencia 2022 (transferencia de conocimiento), con base en los resultados del IDI 2021 | Documento de propuesta de plan padrino con su cronograma | Igual o mayor al 95% de cumplimiento | Plan Padrino 2022 ejecutado | Número de actividades ejecutadas / número de actividades planeadas | Porcentaje | 2022-06-01 | 2022-12-31 | 0% | 0% | >90 | >95% |  | No aplica |  |  | NA |  | No aplica |  |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | Sin reporte
|  | Diseñar estrategias transversales para que el sector apalanque el proceso de transformación cultural y las políticas cuyo puntaje este entre 76 y 79 puntos | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Participar en el curso de Atención a Poblaciones de la Escuela Corporativa del sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Atención a Poblaciones | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 17% | 100% | La UApA cuenta con 60 servidores públicos, de los cuales durante el segundo trimestre 10 culminaron el curso de atención a poblaciones. Se adjuntan certificados |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Participar en el curso de Metodologías Ágiles de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Metodologías Ágiles | Número de servidores de Planta participantes / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 12% | 100% | La UApA cuenta con 60 servidores públicos, de los cuales durante el segundo trimestre 7 culminaron el curso de metodologías ágiles. Se adjuntan certificados |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Participar en el curso de Analítica Institucional de la Escuela Corporativa del Sector | Certificados de la Escuela Corporativa | 30% | Participación de los servidores de Planta en el curso de Analítica Institucional | Número de servidores de Planta certificados / Total de servidores de Planta de cada entidad | Porcentaje | 2022-03-01 | 2022-11-30 | 5% | 10% | 10% | 5% |  | No aplica |  |  | NA | 12% | 100% | La UApA cuenta con 60 servidores públicos, de los cuales durante el segundo trimestre 7 culminaron el curso de analítica institucional. Se adjuntan certificados |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas | Comunicaciones del representante legal remitiendo la información y el material que debe actualizarse en el portal de Educación Rinde Cuentas | Mínimo 4 reportes | Reporte de avances en la gestión de los programas y proyectos de cada entidad, para la publicación en el portal Educación rinde cuentas | Número de reportes | Cantidad | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Se diligenció el formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances y/o logros alcanzados por la UApA en el primer trimestre de la presente vigencia. Este documento fue remitido al Ministerio para la correspondiente validación y publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Enviar información y material para actualizar los avances de los programas y proyectos de la entidad en el portal Educación rinde cuentas”, se evidenció en el medio de verificación que adjuntan el excel y el correo de remisión de la misma como lo solicita la actividad y sus productos. | 1 | 100% | Se diligenció el formato diseñado por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de reportar los avances y/o logros alcanzados por la UApA en el segundo trimestre de la presente vigencia. Este documento fue remitido al Ministerio para la correspondiente validación y publicación en el portal de rendición de cuentas del sector. |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | OFICINA DE PLANEACIÓN | Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales | Informes trimestral de las réplicas realizadas | >85% | Porcentaje de réplicas realizadas | Número de réplicas realizadas/ Total de espacios sectoriales | Porcentaje | 2022-02-01 | 2022-12-31 | >85% | >85% | >85% | >85% | 85% | 85% | Teniendo en cuenta la información socializada por parte del MEN, en la mesa sectorial de gestión del conocimiento desarrollada el 03 de marzo, la UApA generó a través de la Oficina de Planeación y en articulación con la Oficina de Comunicaciones, piezas gráficas para que todos los funcionarios de la entidad, conocieran la importancia de la gestión del conocimiento en el marco del MIPG y las buenas prácticas adoptadas. Así mismo, se llevó a cabo en un espacio presencial de apropiación sobre temas relacionados con la planeación institucional, la socialización de la buena práctica implementada. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Fortalecer el capital estructural, humano y relacional de cada entidad replicando de manera sistemática con los directivos de la entidad y con los equipos de trabajo la información, los lineamientos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas que se trabajan en la mesa sectorial de conocimiento y demás espacios sectoriales”, se verifico que cumple al adjuntar las evidencias acorddes a la actividad. | 0% | sin reporte | Durante el segundo trimestre se proyectaron las presentaciones correspondientes a las buenas prácticas de participación ciudadana y gestión del conocimiento, socializadas por el MEN el 30 de mayo y el 09 de junio. Las réplicas de los temas en mención y de los demás espacios a los que ha sido convocada la UApA, se realizarán a partir del mes de julio. Se adjuntan las presentaciones |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Adscritas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | 75% de la contratación en el primer semestre | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 30% | 45% | 20% | 5% | 51% | 51% | De un total de 45 líneas del PAA, se han ejecutado 23 líneas lo cual corresponde a un 51% de avance; por lo tanto, se supera la meta programada para el plan de acción sectorial. | SI | Una vez revisado el medio de verificación se visualiza que cumple con las especificaciones establecidas para el producto de la activdad: "Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio". | 72% | 100% | El plan anual de adquisiciones de la UApA fue modificado, por lo que actualmente cuenta con 46 líneas de contratación. Con corte a junio se contrataron 33 líneas, lo cual corresponde a un 72% de avance y por lo tanto, se supera la meta proyectada en el plan de acción sectorial. |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | NO APLICA | Ejecutar de manera oportuna el Plan Anual de Adquisiones de las Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución del Plan de Anual de Adquisiciones señalando los contratos previstos para cada mes, los contratos firmados y el porcentaje de cumplimiento en términos de modalidad, monto y fecha de inicio | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de avance en la ejecución contractual | Número contratos realizados para el trimestre / Número de contratos planeados en el trimestre | Informe | 2022-01-01 | 2022-12-31 | >90% | >90% | >90% | >90% |  | No aplica | Esta actividad no aplica por ser la UApA una entidad adscrita al MEN. Se reporta a través de la actividad de la fila 14. |  | Esta actividad no aplica, para la UAPA, teniendo en cuenta que esta es una entidad adscrita. |  | No Aplica |  |  |  |  | sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento (aplica solo para Entidades Adscritas) * No incluye recursos bloqueados. | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | 40% del presupuesto obligado en el primer semestre | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | 10% | 30% | 20% | 40% | 37% | 100% | Se generó el informe de ejecución presupuestal de SIIF Nación con corte 31 de marzo de 2022, donde se da aplicación al indicador del producto y se evidencia que el porcentaje de obligación sobre el total de los recursos apropiados de la unidad en este periodo asciende al 37,08%. Los cuales se discriminan de la siguiente manera: Recursos de funcionamiento: 18,40% Recursos de inversión: 37,30% | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad "Obligar de manera oportuna los recursos apropiados* en el presupuesto de inversión y de funcionamiento", se verificó que cumple, en el medio de verificación desglosa el porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | 57% | 100% | Se generó el informe de ejecución presupuestal de SIIF Nación con corte 30 de junio de 2022, donde se da aplicación al indicador del producto y se evidencia que el porcentaje de obligación sobre el total de los recursos apropiados de la unidad en este periodo asciende al 57,53%. Los cuales se discriminan de la siguiente manera: Recursos de funcionamiento: 34,43% Recursos de inversión: 57,80% |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | N/A | Obligar de manera oportuna los recursos de las entidades vinculadas Entidades Vinculadas | Informe mensual de ejecución presupuestal señalando la apropiación por cada fuente, el PAC solicitado y el PAC obligado y el porcentaje de obligaciones | Cumplir lo programado trimestralmente en un porcentaje igual o mayor al 90% | Porcentaje de obligación de los recursos apropiados en funcionamiento y en inversión | Valor de los recursos obligados/ Valor de los recursos apropiados | Informe | 1//2022 | 2022-09-30 | >90% | >90% | >90% | >90% |  | No Aplica | Esta actividad no aplica por ser la UApA una entidad adscrita al MEN. Se reporta a través de la actividad de la fila 16. |  | Esta actividad no aplica para la UAPA, teniendo en cuenta que esta es una entidad adscrita |  | No Aplica |  |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | N/A | Adelantar las gestiones necesarias para lograr el desbloqueo del 100% de los recursos, conforme a los lineamientos que emitirá para tal fin la Subdirección de Gestión Financiera del MEN. * Esta actividad solo aplica a las entidades adscritas que tengan recursos bloqueados | 1. informes trimestrales de recursos desbloqueados. | 100% | Porcentaje de gestiones para desbloqueo de recursos | Número de gestiones de desbloqueo de recursos logradas / Número de gestiones de desbloqueo de recursos planeadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 40% | 40% | 5% |  | No Aplica | No aplica tiendo en cuenta que, la UApA no cuenta con recursos bloqueados. |  | Esta actividad no aplica, para la UAPA, teniendo en cuenta que no tiene recursos bloqueados |  | Sin reporte |  |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, incorporando los productos del Primer Encuentro Naranja del Sector, que llegue como mínimo al 80% de los servidores | 1. Campaña de Comunicación Interna con actividades para cada trimestre. 2. Informe de la evaluación del impacto de la campaña (último trimestre) | >80% de los servidores | Porcentaje de cobertura de la campaña | Número de servidores y contratistas de la entidad a los que se llegó con la campaña del código de integridad / total de servidores y contratistas de la entidad | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 10% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | A través de la Subdirección de Gestión Corporativa se diseñó una estrategia para la promoción de los valores del código de integridad en la UApA para la vigencia 2022. Por otro lado, en el marco de los espacios programados por la Oficina de Planeación, para la apropiación de temas relacionados con la planeación institucional, se ejecutó en el primer trimestre la socialización del código de integridad adoptado a través de la Resolución N° 283 de 2021; en este encuentro participaron servidores públicos y contratistas. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Diseñar una estrategia de comunicación interna para la promoción de los valores del código de integridad, se verificó que cumple con el producto asociado a la actividad. Los documentos aportados están debidamente articulados y relacionados con la información presentada. | 30% | 100% | En atención a las actividades establecidas en la estrategia diseñada para la promoción de los valores del código de integridad, en el segundo trimestre se llevaron a cabo las siguientes acciones dirigidas a los servidores públicos y contratistas de la UApA. 1. En la celebración del día del servidor público se realizó actividad de interiorización de los valores del código de integridad en conjunto con el proceso de Servicio de Atención al Ciudadano a través de la campaña "Servir está en tus Manos" la cual contó con la participación de la alta direccion de la UApA. 2. Se aplicó por medio de la plataforma forms y educaplay.com una sopa de letras, con el fin de recordar y afianzar los valores institucionales adoptados en la UApA. |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  |  | SUBDIRECCIÓN DE INFORMACIÓN | Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas | Informe de ejecución del plan de trabajo | 100% | Porcentaje de avance en el plan de trabajo | Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas | Porcentaje | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 15% | 25% | 30% | 30% | 15% | 15% | Durante el primer trimestre, se ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de la intranet: Desarrollo de la Intranet en SharePoint, ingreso con contraseña de office 365, socialización a los usuarios de la UApA con recopilación de mejoras y ajustes al desarrollo y funcionalidad, integración con OneDrive para el manejo de información de MIPG y los diferentes procesos de la entidad, vínculos rápidos de los aplicativos de uso habitual, calendario de cumpleaños, sección de noticias, grupos de trabajo, acceso a videos de capacitaciones sobre herramientas como mesa de ayuda, SAC, Kactus, entre otros. En el siguiente link se puede contar con el acceso a la Intranet https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/ | SI | Al realizar la revisión de actividad “Realizar y ejecutar el plan de trabajo para Implementar o fortalecer la INTRANET como herramienta de gestión de conocimiento, incluyendo en ella la publicación de buenas prácticas y lecciones aprendidas”, se evidencia que los anexos puestos en el repositorio de Teams, dan respuesta de conformidad con el producto a entregar y al avance para este trimestre. | 25% | 100% | Durante el segundo trimestre, se ejecutaron las siguientes acciones en el marco de la implementación de la intranet: 1. Actualización de la información disponible en la herramienta. 2. En atención a las actividades establecidas por el MEN, se realizó la actividad de instalación de Drupal en el servidor UApA. Link acceso a Intranet: https://alimentosparaaprender.sharepoint.com/ Se adjunta plan de trabajo y correo electrónico con la confirmación al MEN, sobre la instalación de la herramienta |  |  |  | Sin reporte |  |  |  |  | sin reporte
|  | Movilizar las políticas de gestión y desempeño cuyo puntaje está entre 80 y 90 puntos. | OFICINA DE PLANEACIÓN | Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio | Documento de Buena Práctica | Documentar mínimo cuatro buenas prácticas | Documentos de buena práctica en la implementación de políticas de gestión y desempeño | Cantidad de buenas prácticas | Cantidad | 2022-02-01 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | Durante el primer trimestre se identificó y documentó una buena práctica, orientada a la socialización de temas relacionados con la planeación institucional de manera dinámica para que, los servidores públicos y contratistas los apropien en la gestión de la UApA. | SI | Al realizar el seguimiento a la actividad “Identificar, documentar, publicitar y socializar las buenas prácticas en el formato establecido por el MEN sobre la implementación de políticas de gestión y desempeño durante el cuatrienio”, se verificó que la información se encuentra en el formato de buenas prácticas versión 2 del MEN de acuerdo con el producto solicitado. | 1 | 100% | Durante el segundo trimestre se identificó y documentó una buena práctica, sobre la interiorización del código de integridad a través de la socialización de la carta de trato digno y su aplicación en las labores cotidianas del servidor público de la UApA, por medio de una herramienta pedagógica que motive, integre, aumente la sinergia laboral, fomente el respeto y el trabajo en equipo. |  |  |  | Sin rporte |  |  |  |  | sin reporte

## Categorías (hidden)
DIMENSION O EJE MIPG | OBJETIVO ESTRATÉGICO | PROGRAMA | PERTENECE AL TABLERO DE LA MINISTRA | ACTIVIDADES | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | FECHA DE EJECUCIÓN |  | RECURSOS REQUERIDOS
[8 empty] | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRESUPUESTO ASIGNADO FUNCIONAMIENTO (EN PESOS) | PRESUPUESTO ASIGNADO INVERSIÓN (EN PESOS) | SI ES INVERSIÓN, NOMBRE DEL PROYECTO | FINANCIEROS APORTADOS POR OTRAS ENTIDADES Y POR GESTIONAR (EN PESOS) | FÍSICOS Y HUMANOS
Direccionamiento estratégico y planeación | Mejorar los resultados en lenguajes, ciencias y matemáticas, medidos por pruebas estandarizadas | [10 empty] | Presupuesto de Funcionamiento
Gestión con valores para Resultados | Brindar acceso con calidad a la educación superior | [10 empty] | ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS CONDONABLES ALVARO ULCUE - PNR REGION NACIONAL - ICETEX
Evaluación de Resultados | Transformar y fortalecer la gestión y la cultura institucional | [10 empty] | CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD -ICETEX.
Talento Humano | Otro | [10 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.
Información y Comunicación | [11 empty] | ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, DESCENTRALIZACION Y REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
Gestión del Conocimiento y la Innovación | [11 empty] | AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA EDUCACION SUPERIOR
Control Interno | [11 empty] | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR NACIONAL
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACION DE INSTITUCIONES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA. LEY 21 DE 1982.
IMPLANTACION DE UN PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACION DE LA EDUCACION TECNICA Y TECNOLOGICA EN COLOMBIA
MODERNIZAR EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
CREDITO DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE CONTENIDOS EN EDUCACION BASICA Y SUPERIOR EN COLOMBIA
FOMENTAR LA PERTINENCIA DE LA EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA CON CALIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO RURAL. FASE II - BANCO MUNDIAL. REGION NACIONAL
ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR -ICETEX
IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES BELLO -ICETEX.
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX A NIVEL NACIONAL
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION INICIAL PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA ATENCION INTEGRAL EN COLOMBIA
IMPLANTACIÓN ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES LINEAS DE CRÉDITO EDUCATIVO DEL ICETEX NACIONAL
ASESORIA A LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN CERTIFICADAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN LA APLICACIÓN DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DE PROGRAMAS E INSTITUCIONES EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE GESTIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES Y REALIZACIONES EN ACCESO Y PERMANENCIA PARA DISMINUIR LAS BRECHAS ENTRE ZONAS RURAL-URBANA, POBLACIONES VULNERABLES Y DIVERSAS Y POR REGIONES. NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DOCENTE - ICETEX NACIONAL
APOYO A LA PERMANENCIA Y LA CALIDAD DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - ICETEX NACIONAL
ASISTENCIA TÉCNICA A LAS ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES Y ADULTOS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y TRÁNSITO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA EN COLOMBIA
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN COLOMBIA
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA Y EFICACIA DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR Y DE LA ETDH EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCACIÓN INICIAL EN COLOMBIA
CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA A NIVEL NACIONAL
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SECTORIAL Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN COLOMBIA
APOYO PARA FOMENTAR EL ACCESO CON CALIDAD A LA EDUCACIÓN SUPERIOR A TRAVES DE INCENTIVOS A LA DEMANDA EN COLOMBIA
FORTALECIMIENTO PARA EL ACCESO Y LA PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD EN COLOMBIA
ASISTENCIA Y ASESORÍA PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, REORGANIZACIÓN Y APLICACIÓN DEL ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL SECTOR EDUCATIVO NACIONAL
ACCESO CON PERMANENCIA EN LA EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO, EN SITUACIONES DE RIESGO Y/O EMERGENCIA
FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN, SISTEMAS DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO, ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL E INVESTIGACIÓN PARA EL SECTOR EDUCATIV NACIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL