## Gestion_riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024
Etapa	No.	Actividades	Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	I / Cuatrimestre	II / Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento

Política de administración de riesgos	1.1.	Revisar y/o ajustar la política de riesgos, teniendo en cuenta el análisis del contexto interno y externo, en relación con la identificación de características que pueden facilitar la corrupción y el fraude en la gestión y en el entorno de la Entidad.	1	Política revisada y actualizada	*Direccionamiento estratégico / *Sistema integrado de gestión	20/01/2024	30/04/2024	1			1	Se revisó el contexto estratégico año 2024 evidenciando para el FODA institucional actualizado 6 fortalezas (F), 16 oportunidades (O), 2 debilidades (D) y 23 amenazas (A). Las debilidades (D) y amenazas (A) resultaron en un subconjunto del FODA establecido en el 2023, contenido en el PEI 2022 - 2026. / Al comparar el FODA de la vigencia anterior y con el actualizado para la presente vigencia, no se presentan cambios significativos en el subconjunto previamente mencionado y por tal motivo, a partir de la fuente de información analizada, no se requieren modificaciones en la política de administración de riesgos adoptada por la Unidad. Durante la vigencia se continuará la revisión de la política.	*Acta de reunión / *Listado de asistencia mesa de trabajo - Análisis documento contexto estratégico y revisión política administración de riesgos.
	1.2	Socializar la política de riesgos a los funcionarios y contratistas de la Unidad, incluyendo las actualizaciones que se requieran.	2	Política socializada	Sistema Integrado de Gestión	1/04/2024	30/06/2024	1	1		1	Se realizó socialización de la política de riesgos vigente a los funcionarios y contratistas de la Unidad, en el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y MIPG	Presentación PPT - Metodología y política administración de riesgos. / Listado de asistencia a socialización.
Mapa de riesgos institucional	2.1	Revisar los riesgos institucionales de los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y fraude, con el fin de realizar su medición, fortalecer los controles e identificar posibles ajustes.	100%	Revisión de riesgos (Planillas de asistencia) / Fichas ajustadas (En los casos que aplique)	Sistema Integrado de Gestión	1/02/2024	30/08/2024	50%	50%		50%	Se realizaron mesas de trabajo para revisar los riesgos institucionales de los procesos, identificando 4 nuevos riesgos asociados a los procesos de Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión Contractual y Adquisiciones.	Matriz de riesgos actualizada. / Listados de asistencia mesas de trabajo.
	2.2	Asesorar a la primera línea de defensa, en temas inherentes a la administración de riesgos y diseño de controles y su metodología asociada, incluyendo riesgos de corrupción y fraude.	100%	Actas de reunión con los procesos	Sistema Integrado de Gestión	1/02/2024	30/08/2024	50%	50%		50%	Se realizaron mesas de trabajo para asesorar a los líderes de proceso y/o sus equipos de trabajo, en temas relacionados a la administración de riesgos, diseño de controles y su metodología definida por la Unidad, incluyendo riesgos de corrupción, riesgos fiscales y conceptos de fraude .	Listados de asistencia mesas de trabajo.
Información y comunicación	3.1	Divulgar al interior de la Unidad y publicar en la página web, el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024.	2	Soporte de divulgación y publicación en página web	Sistema Integrado de Gestión	1/01/2024	30/04/2024	2			2	Se divulgó y publicó en la página web, el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024.	Correo con divulgación del mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024. / Soporte publicación el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024, en la página web de la Unidad.
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa.	3	Informes de monitoreo	Sistema Integrado de Gestión	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	Se realizó monitoreo trimestral a los riesgos institucionales por parte de la segunda línea de defensa.	Informe monitoreo a los riesgos institucionales (Primer trimestre)
	4.2	Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas.	3	Informe de cumplimiento de actividades de control y planillas de asistencia	Sistema Integrado de Gestión	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas, mediante el reporte de monitoreo trimestral de riesgos.	Acta con reporte de monitoreo / Lista de asistencia a reuniones
	4.3	Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe a la gestión de riesgos institucionales.	2	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Sistema Integrado de Gestión	1/05/2024	31/12/2024		1	1
Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la pagina web de la entidad.	3	Seguimientos al mapa de riesgos institucional / Soporte de publicación	Evaluación y mejoramiento continuo	1/05/2024	31/12/2024	1	1	1

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				Fecha / inicio	Fecha Fin	Responsable	Monitoreo 1er cuatrimestre 2024
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización				Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento
Consulta de acceso a información pública	83728	Ecosistema PAE	Totalmente en línea	El sistema actualmente se encuenta en el desarrollo de la etapa de planeación e inicio del Ecosistema SiPAE (Subsistema MiPAE y parte del Subsistema SiGEPAE) para uso de las entidades territoriales en el marco de implemetación y operación del Programa de Alimentación Escolar.	Implementar las mejoras en el Ecosostema SiPAE aprobadas por el comité correspondiente, las cuales fueron recolectadas y consolidadas a través de las experiencias de usuario, en el plan de despliegue, uso y apropiación del Ecosistema SiPAE en territorio.	Mejora en la usabilidad del sistema	Tecnológica	2/01/2024	30/12/2024	Gestión de la tecnología e información	33%	Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el bancon mundial y la UApA, donde teniendo en cuenta las experiencias de usuario se revisaron por subsistema y por modulos, las mejoras que se van a implementar en el ecosistema durante la vigencia 2024.	Planillas de asistencia talleres validación mejoras SiPAE / Resultados talleres de valoración

## Rendición_cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 3. Rendición de cuentas					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Publicar en la página web información sobre la gestión institucional (PAI e informe de gestión)	4	Informe de gestión y seguimiento al plan de acción institucional publicados	Direccionamiento estratégico	5/02/2024	31/12/2024	2	1	1	2	Se realizó la publicación de la siguiente información asociada a la gestión institucional a través del link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Unidad: / * Seguimiento al plan de acción institucional con corte al cuatro trimestre de 2023 / * Informe de gestión de la vigencia 2023	*Seguimiento plan de acción / *Informe de gestión / *Soporte de publicación
	1.2.	Identificar y publicar en el link de transaprencia de la Unidad, información de interés para la ciudadanía y los grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas permanente.	3	Publicaciones en el micrositio Rendición de cuentas actualizado	*Relación Estado ciudadano / *Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. / *Gestión integral para la prestación del servicio PAE / *Gestión de los recursos financieros del PAE	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	3	En el marco del proceso Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar, para el I cuatrimestre se diseñó, elaboró y publicó la I) Nota Técnica: "ABC sobre los lactosueros. Lo que debemos saber sobre este derivado de la leche para el Programa de Alimentación Escolar", II) Boletín 1- Calidad e Inocuidad en el PAE, III) Boletín 2 - Calidad e Inocuidad en el PAE	I) Nota Técnica: "ABC sobre los lactosueros. Lo que debemos saber sobre este derivado de la leche para el Programa de Alimentación Escolar". / II) Boletín 1- Calidad e Inocuidad en el PAE. / III) Boletín 2 - Calidad e Inocuidad en el PAE / Soporte de publicación en la página de la Unidad
	1.3.	Realizar y divulgar al interior de la entidad el boletín de gestión institucional.	3	Boletines de gestión institucional divulgados.	Direccionamiento estratégico	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de acción con corte al cuarto trimestre de 2023, se elaboró el boletín informativo de la gestión institucional y se divulgó mediante correo electrónico para conocimiento de los funcionarios y contratistas de la Unidad.	*Boletin de gestión institucional / *Correo de divulgación
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Identificar, convocar y adelantar dos (2) espacios de rendición de cuentas, en cooperación con entidades del orden nacional o territorial para dar a conocer la gestión institucional de la Unidad Alimentos para Aprender.	2	Reporte de espacios de rendición de cuentas / Soporte de convocatoria al espacio de rendición	*Relación Estado ciudadano / *Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. / *Gestión integral para la prestación del servicio PAE / *Gestión de los recursos financieros del PAE	1/05/2024	30/11/2024		1	1
	2.2	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad.	1	Informe del desarrollo de la audiencia pública	Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta	1/01/2024	30/08/2024		1
Responsabilidad	3.1.	Realizar seguimiento a la ejecución de los espacios de rendición de cuentas desarrollados en la entidad, y verificar el cumplimiento de compromisos que se establezcan; adicionalmente, publicarlo en el menú participa de la página web de la Unidad	3	Formato de monitoreo diligenciado y publicado	Relación Estado ciudadano	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	Se realizó el monitoreo a los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas programados para el primer cuatrimestre de 2024; en este sentido se informa que, los responsables de su ejecución realizarán la reprogramación sobre aquellos que no se llevaron a cabo. / Posterior a ello, se actualizará el cronograma en la página de la Unidad para conocimiento de los grupos de valor o interés / El resultado de este monitoreo se publicó en el menú participa del link de transparencia y acceso a la información pública.	Formato de monitoreo diligenciado / Soporte de publicación

## Servicio_ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 4: Servicio al ciudadano					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024
Subcomponente	No.	Actividades	Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento

Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Revisar el documento de caracterización de grupos de valor e identificar si se requieren ajustes conforme a las características, necesidades de información, expectativas, los canales de publicación y difusión consultados.	1	Caracterización de grupos de valor y ciudadanía revisada y actualizada (si aplica)	Relación Estado - ciudadano	1/02/2024	31/08/2024		1
	1.2	Elaborar y/o actualizar la documentación necesaria, para medir la satisfacción o percepción de los grupos de valor de la UApA. (Formatos, procedimiento, guía, maual, etc)	100%	Documentos elaborados o actualizados	Sistema Integrado de Gestión	2/01/2024	30/04/2024	100%			50%	Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la propuesta del procedimiento de medición de la percepción de las partes interesadas derivado del proceso del Sistema Integrado de Gestión; este documento se encuentra en construcción y se espera su consolidación y adopción en el segundo cuatrimestre de 2024	Propuesta de procedimiento de medición de las partes interesadas
	1.3	Consolidar los resultados de las encuestas de satisfacción/percepción diligenciadas por los grupos de valor, y realizar un informe a través del cual se identifquen acciones de mejora	1	Informe de resultados	Relación Estado - ciudadano	1/09/2024	30/11/2024			1
Subcomponente 2 / Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar acciones de lenguaje claro para el mejoramiento del relacionamiento con el ciudadano.	2	Acciones implementadas	*Relación Estado - ciudadano / *Comunicación estratégica	1/05/2024	31/12/2024		1	1
	2.2	Diseñar y socializar a los grupos de valor piezas comunicativas, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano de la Unidad.	2	Piezas comunicativas / Soportes de publicación	*Relación Estado - ciudadano / *Comunicación estratégica	1/02/2024	30/08/2024	1	1		1	En el primer cuatrimestre se elaboró una pieza comunicativa de alerta sobre personas que se hacen pasar por funcionarioa de la Unidad, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano de la entidad	Pieza comunicativa (comunicado a la opinion pública) / Soporte de la publicación
Subcomponente 3 / Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	3.1	Capacitar a los servidores públicos y contratistas de la UApA en: uso eficiente del sistema de atención al ciudadano vigente, caracterización de ciudadanía y grupos de valor.	1	Listado de asistencia a capacitacion	Relación Estado - ciudadano	1/05/2024	30/08/2024		1
	3.2	Socializar el protocolo de atención al ciudadano y el procedimiento de gestión de PQRSD vigente a los servidores públicos y contratistas de la UApA.	1	Planilla de asistencia	Relación Estado - ciudadano	1/05/2024	31/12/2024		1

## Transparencia_acceso_inform
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024
Subcomponente	Actividades		Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento

Subcomponente 1 / Lineamientos de transparencia activa	1.1	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la matriz ITA definida por la Procuraduría General de la Nación y gestionar con los procesos la publicación de la información correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.	1	Seguimiento a la matriz ITA	Direccionamiento estratégico	1/05/2024	31/08/2024		1
	1.2	Construir e implementar un plan de incorporación de la Accesibilidad en la información publicada, de acuerdo con lo sugerido por el Anexo 1 de la Resolución Min TIC 1519 de 2020.	100%	Plan de incorporación diseñado e implementado	Gestión de la tecnología e información	2/01/2024	31/12/2024	33%	33%	34%	33%	Para la oportuna y pertinente implementación del plan de accesibilidad de la información publicada en la página web, se ha construido un protocolo versión 1, de elementos mínimos para publicar la información, así como la primera versión borrador del documento de cómo generar documentos accesibles para su próxima socialización con las diferentes áreas de la Unidad.	Protocolo de publicación / Como crear contenidos accesibles
	1.3	Actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información institucional, índice de información clasificada y reservada)	100%	Instrumentos de gestión de la información pública actualizados.	Gestión documental / Gestión de la tecnología e información	2/01/2024	30/06/2024	80%	20%		10%	Se realizaron mesas de trabajo para conformar expedientes de archivo e identificar nuevos documentos que deben ser incluidos o excluidos en los instrumentos archivísticos como tablas de retención documental, registros de activos de información institucional. Estos nuevos registros o documentos se generan por restructuración de funciones o traslado de procesos entre dependencias. Se adjuntan las actas realizadas con las dependencias, registrando las novedades encontradas, relacionadas con los nuevos documentos, en cada reunión. Se establece a través de un cronograma la priorización en la revisión y actualización de estos dos reportes, que será generada en el segundo cuatrimestre.	Registro de activos de información e Índice de información clasificada y reservada construidos en la vigencia 2023. / Actas de revisión documental y conformación de expedientes. / Cronograma de trabajo para la revisión y la actualización.	1. Terminación anticipada del contrato de prestación de servicios del Oficial de Seguridad de la Información en febrero de 2024. / 2. Gestión de trámites para la nueva contratación del contratista que asumió este rol en la Subdirección de Información. Quien inició ejecución el 20 de marzo de 2024. / Por parte de Gestión documental se adelantó la tarea de acompañamiento en la conformación de expedientes documentales para la actualización de las tablas de retención documental, las que son uno de los insumos para la actualización de los instrumentos de gestión de la información.
	1.4	Socializar el Esquema de Publicación de la Información a las partes interesadas.	100%	Instrumentos de gestión de la información pública actualizados y publicados	Gestión documental	2/01/2024	30/06/2024	80%	20%		10%	En la realización de las mesas de trabajo con las dependencias se explica la importancia de la identificación de los documentos de archivo que se den registrar o eliminiar en los instrumentos archivísticos y en los activos de información.	Actas de revisión documental y conformación de expedientes	1. Terminación anticipada del contrato de prestación de servicios del Oficial de Seguridad de la Información en febrero de 2024. / 2. Gestión de trámites para la nueva contratación del contratista que asumió este rol en la Subdirección de Información. Quien inició ejecución el 20 de marzo de 2024. / Por parte de Gestión documental se adelantó la tarea de acompañamiento en la conformación de expedientes documentales para la actualización de las tablas de retención documental, las que son uno de los insumos para la actualización de los instrumentos de gestión de la información.
	1.5	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información, para fortalecer la seguridad y la privacidad de los datos de la UApA	100%	Lineamientos y controles adoptados por la Unidad frente a la seguridad y privacidad de la información implementados	Gestión de la tecnología e información	5/02/2024	30/12/2024	33%	33%	34%	33%	Se avanzó en la formulación del plan de trabajo de seguridad y privacidad de la información de la UApA. Se relacionan las actas de inicio de los profesionales que participaron en la formulación del plan de trabajo.	Plan de trabajo SPI_2024
	1.6	Cumplir los estándares de calidad e interoperabilidad de Datos Abiertos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante la identificación, publicación y promoción de los datos abiertos de la UApA para su debido uso.	100%	Datos abiertos publicados y socializados para promover el uso.	Gestión de la tecnología e información	6/05/2024	30/12/2024		50%	50%
	1.7	Reportar el Índice de Transparencia y acceso a la información a través del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	1	Resultado del reporte	Direccionamiento estratégico	1/09/2024	31/12/2024			1
Subcomponente 2 / Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Elaborar informes de PQRSD y analizar el cumplimiento de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información pública.	4	Informes de PQRSD publicado trimestralmente	Relación Estado - Ciudadano	2/01/2024	31/12/2024	1	1	2	1	A la fecha del presente reporte el informe de PQRSD correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023 se encuentra publicado en la pagina web de la Unidad / Para el informe del trimestre enero, febrero y marzo de 2024 se encuentra en construcción para su posterior publicación	Informe de PQRSD trimestre (Octubre- Diciembre 2023) publicado
	2.2	Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre la totalidad de los OPAs que se ofrecen al ciudadano (señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos)	100%	100% de OPAs publicados	Relación Estado - Ciudadano	2/01/2024	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	Se actualizó en la pagina oficial de la Unidad, la información de la OPA enlazandola con la informacion del SUIT, teniendo en cuenta que al validar, en enlace no direccionaba al contenido correspondiente	Publicación de la información de la OPA´s actualizada
Subcomponente 3 / Instrumentos de gestión de la información	3.1	Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre el Programa de Gestión Documental	1	Programa de gestión documental actualizado y publicado	Gestión documental	2/01/2024	30/03/2024	1			1	En la vigencia 2023 la Unidad realizó la publicación del Programa de Gestión Documental - PGD en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad; en este sentido, se verificó y determinó que el mismo, no requirió de actualización durante el primer cuatrimestre de 2024	Programa de Gestión Documental y pantallazo de publicación en la web de la Unidad.
	3.2	Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial las tablas de retención documental - TRD	1	TRD actualizadas y publicadas	Gestión documental	2/01/2024	30/03/2024	1			1	En la vigencia 2023 la Unidad realizó la publicación de las Tablas de Retención Documental en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad; en este sentido, se verificó y determinó que el mismo, no requirió de actualización durante el primer cuatrimestre de 2024	Tablas de Retención Documental y pantallazo de publicación en la web de la Unidad.
Subcomponente 4 / Monitoreo	4.1	Realizar monitoreo a la información públicada en la pagina web en terminos de calidad y generar recomendaciones o mejoras a implementar.	2	Reporte de recomendaciones u observaciones frente al contenido	Comunicación estratégica	1/01/2024	31/12/2024	1		1	1	En la transición a la nueva página web de la Unidad, se identificaron acciones que requerían mejora en el proceso de publicación de la información. Como producto de ello, se documentó el protocolo de publicaciones que estandariza la creación y divulgación de los contenidos de la página web.	Documento con el protocolo de publicaciones en la nueva página web. / Documento ¿Cómo crear documentos accesibles?

## Participacion_ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente: Participación Ciudadana en la Gestión Pública					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024
Subcomponente	Actividades		Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento

Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.1	Publicar para consulta ciudadana los documentos necesarios, con el fin de conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, de los ciudadanos y grupos de valor con respecto a los planes, proyectos, normas, políticas, otros procedimientos administrativos (OPA) o trámites adelantados por la entidad, previo a la formulación de los mismos o la toma de decisiones.	100%	Documentos publicados para consulta ciudadana.	Todos los procesos que generen documentos que requieran de consulta	1/01/2024	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	En el primer cuatrimestre se realizaron dos publicaciones para consulta ciudada en la página web de la Unidad, relacionados con los siguientes temas: / 1. Plan de acción institucional y planes del Decreto 612 de 2018 https://www.alimentosparaaprender.gov.co/consulta-ciudadana/plan-de-accion-institucional-vigencia-2024 / 2. Encuesta ETC contexto estratégico	Soportes de publicación en cosnulta ciudadana
	1.2	Definir y programar actividades de diálogo con los grupos de valor, para fortalecer la participación ciudadana en la gestión de la Unidad	1	Cronograma de espacios de diálogo / Programación realizada en el calendario de la página web	*Relación Estado ciudadano / *Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. / *Gestión integral para la prestación del servicio PAE / *Gestión de los recursos financieros del PAE	1/01/2024	30/03/2024	1			1	Se consolidó y publicó el cronograma de participación ciudadana y de rendición de cuentas en la página web de la Unidad; en este sentido, se informa que, se dio cumplimiento a la programación de los siguientes cuatro (4) espacios: / 1. Encuentro de líderes / 2. Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (Presencial) / 3. Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (Virtual) / 4. Taller "Alimentando con sentido en la Escuela" el cual se llevó a cabo el 1 de mayo de 2024, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBO 2024, con el propósito de brindar herramientas prácticas y sencillas para preparar loncheras coloridas, sabrosas y saludables, que permita usar de manera conciente los sentidos: olfato, vista, oído y tacto	Cronograma de espacios de diálogo
	1.3	Definir e implementar una estrategia de comunicación que permita promover los canales, mecanismos y actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Unidad	4	(1) Estrategia implementada / (3) Reportes de la ejecución de las acciones programadas	Comunicación estratégica	1/01/2024	31/12/2024	2	1	1	2	Se diseñó la estrategia de comunicación y así mismo, se elaboró informe de avance con las acciones implementadas durante el primer trimestre de 2024	Presentación en Power Point de la estratégia de comunicaciones e informe de avance
Promoción efectiva de la participación ciudadana	2.1	Formular un plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor.	100%	Plan de mejoramiento formulado e implementado	Relación Estado - Ciudadano	1/04/2024	31/12/2024		50%	50%
Seguimiento	3.1	Elaborar y publicar en el menú participa, un informe que contenga el balance de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados en la vigencia.	1	Informe de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado	Relación Estado ciudadano	1/09/2024	31/12/2024			1
	3.2	Evaluar y verificar el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios ejecutados.	3	Informe de resultados	Evaluación y mejoramiento continuo	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1