## Participacion_ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente: Participación Ciudadana en la Gestión Pública
Subcomponente	Actividades		Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre

Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.1	Publicar para consulta ciudadana los documentos necesarios, con el fin de conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, de los ciudadanos y grupos de valor con respecto a los planes, proyectos, normas, políticas, otros procedimientos administrativos (OPA) o trámites adelantados por la entidad, previo a la formulación de los mismos o la toma de decisiones.	100%	Documentos publicados para consulta ciudadana.	Todos los procesos que generen documentos que requieran de consulta	1/01/2024	31/12/2024	100%	100%	100%
	1.2	Definir y programar actividades de diálogo con los grupos de valor, para fortalecer la participación ciudadana en la gestión de la Unidad	1	Cronograma de espacios de diálogo / Programación realizada en el calendario de la página web	*Relación Estado ciudadano / *Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. / *Gestión integral para la prestación del servicio PAE / *Gestión de los recursos financieros del PAE	1/01/2024	30/03/2024	1
	1.3	Definir e implementar una estrategia de comunicación que permita promover los canales, mecanismos y actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Unidad	4	(1) Estrategia implementada / (3) Reportes de la ejecución de las acciones programadas	Comunicación estratégica	1/01/2024	31/12/2024	2	1	1
Promoción efectiva de la participación ciudadana	2.1	Formular un plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor.	100%	Plan de mejoramiento formulado e implementado	Relación Estado - Ciudadano	1/04/2024	31/12/2024		50%	50%
Seguimiento	3.1	Elaborar y publicar en el menú participa, un informe que contenga el balance de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados en la vigencia.	1	Informe de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado	Relación Estado ciudadano	1/09/2024	31/12/2024			1
	3.2	Evaluar y verificar el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios ejecutados.	3	Informe de resultados	Evaluación y mejoramiento continuo	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1