## PLAN SEGURIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER
PLAN: |  | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | [6 empty] | Subd. Información
Anexo. Plan de implementación vigencia 2025
No. | ACTIVIDAD | INDICADOR | CÓDIGO ACTIVIDAD PAI | POLÍTICA DEL MIPG RELACIONADA | RESULTADOS IDI 2023 | PERIODICIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLE DE LA ACTIVIDAD | INSTANCIA APROBADORA
1 | Realizar la contratación de personal para Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | Contrato legalizado | 210-06 | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-02-01 | 2025-02-28 | Legalización del contrato | Subdirector General
2 | Elaborar el plan de trabajo detallado vigencia 2025 de actividades del SGSPI incluyendo la implementación de la ISO 27001:2022 | Plan detallado de actividades del SGSPI incluyendo la implementación de la ISO 27001:2022 |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Plan de trabajo detallado de las actividades que se desarrollaran para implementar la ISO 27011:2022 | Subdirector General
3 | Elaborar el plan de sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información. | Porcentaje de ejecución de actividades de capacitación en seguridad (Actividades de capacitación con los procesos y piezas graficas sobre seguridad de la información ejecutadas / Actividades programadas en plan de capacitación*100) |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-03-15 | Documento del plan de sensibilización, capacitación y comunicación de seguridad y privacidad de la información. | Subdirector General
4 | Publicar los instrumentos de activos de información de la entidad | Instrumentos de activos de información publicados en el portal web y el portal datos abiertos |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-04-01 | 2025-11-30 | Instrumentos de activos de información publicados | Subdirector General
5 | Gestionar los incidentes de seguridad de la información que se puedan presentar durante los 12 meses del año | Porcentaje de incidentes de seguridad gestionados (Informe de incidentes generados / Reporte de incidentes presentados*100) |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Mensual | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Informe de incidentes de seguridad o correo electrónico notificando que no se presentaron Incidentes | Subdirector General
6 | Realizar pruebas de continuidad de sobre el ecosistema SiPAE o el portal Web institucional | Prueba de continuidad realizada |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-07-01 | 2025-12-31 | Informe prueba de continuidad del negocio | Subdirector General
7 | Actualizar el manual de políticas del SGSPI | Manual actualizado con las políticas de seguridad |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Manual de políticas del SGSPI actualizado | Subdirector General
8 | Actualizar la política de seguridad de la información | Resolución revisada y actualizada de la política de seguridad |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Resolución de la política de seguridad de la información actualizada | Subdirector General
9 | Actualizar la política de protección de datos | Resolución revisada y actualizada de la política de protección de datos |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Resolución de la política de protección de datos actualizada | Subdirector General
10 | Aplicar el instrumento de MSPI para la vigencia | Instrumento del MSPI aplicado para medir el nivel de madures del SGSPI |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Instrumento aplicado | Subdirector General
11 | Medir el indicador para el SGSPI | Indicador del SGSPI evaluado |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Indicador evaluado | Subdirector General
12 | Realizar el seguimiento a los planes de remediación de vulnerabilidades | Porcentaje de vulnerabilidades remediadas (Vulnerabilidades remediadas o aceptadas / Vulnerabilidades identificadas*100) |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Trimestral | 2025-03-01 | 2025-12-31 | Instrumento del plan de remediación de vulnerabilidades | Subdirector General
13 | Realizar registro de las bases de datos con datos personales de la entidad | Porcentaje de bases de datos reportadas (Bases de datos registradas / Base de datos identificadas*100) |  | SEGURIDAD DIGITAL | 80 | Anual | 2025-03-01 | 2025-04-30 | Certificado de la SIC | Subdirector General

## Hoja2 (hidden)
PERIODICIDAD | POLÍTICA MIPG | PROCESOS | PLANES D-612 | RESPONSABLE | RESULT. POL. 2023
Diaria | COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA | Direccionamiento estratégico | 1. Plan Institucional de Archivos - PINAR | Subd. Corporativa - Documental | 100
Semanal | CONTROL INTERNO | Comunicación estratégica | 2. Plan Anual de Adquisiciones - PAA | Subd. Corporativa - Presupuesto | 94.02
Quincenal | DEFENSA JURÍDICA | Evaluación y mejoramiento continuo | 3. Plan Anual de Vacantes | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Mensual | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Gestión jurídica | 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos | Subd. Corporativa - Talento Humano | 92.97
Bimestral | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Gestión de los recursos financieros del PAE | 5. Plan Estratégico de Talento Humano | Subd. Corporativa - Talento Humano | N/A
Trimestral | GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Gestión de la tecnología e información | 6. Plan Institucional de Capacitación - PIC | Subd. Corporativa - Talento Humano | 86.14
Semestral | GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. | 7. Plan de Incentivos Institucionales | Subd. Corporativa - Talento Humano | 68.55
Anual | GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO | Gestión integral para la prestación del servicio PAE | 8. Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo | Subd. Corporativa - Talento Humano | 89.8
| GESTIÓN PRESUPUESTAL Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO | Gestión contractual y adquisiciones | 9. Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC Transición al Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP | Direc. General - Planeación | 88
| GOBIERNO DIGITAL | Gestión del talento humano | 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI | Subd. Información | 71.29
| INTEGRIDAD | Gestión documental | 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | 75.61
| MEJORA NORMATIVA | Relación Estado ciudadano | 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Subd. Información | N/A
| PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Gestión financiera |  |  | 93.46
| PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  |  |  | 94.9
| RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |  |  |  | 83.33
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  |  |  | 86.49
| SEGURIDAD DIGITAL |  |  |  | 80
| SERVICIO AL CIUDADANO |  |  |  | 86.11
| TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  |  |  | 87.58