## Sheet1
| MODULO DE CONSULTA (SIRECI) | Fecha de Generación de Reporte: 2025-03-31 10:46:29
Tipo : TRANSMISIÓN
ENTIDAD : 21685 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÃ“N ESCOLAR - ALIMENTOS PARA APRENDER | INFORME : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES | Fecha de Corte : 2024-12-31
Fecha de Recepción : 2025-01-29 15:51:14 | Número de Radicación : No Cargado
[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
COD_FILA |  | (4) MODALIDAD DE REGISTRO | (8) CÃ“DIGO HALLAZGO | (12) DESCRIPCIÃ“N DEL HALLAZGO | (16) CAUSA DEL HALLAZGO | (20) ACCIÃ“N DE MEJORA | (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÃ“N | (28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | (31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | (32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | (36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÃ“N | (40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | (44) ACTIVIDADES / AVANCE FÃSICO DE EJECUCIÃ“N | (48) OBSERVACIONES
1 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En la revisiÃ³n del rezago presupuestal a 31 de diciembre de 2023 de la UApA, se evidencian deficiencias en la aplicaciÃ³n del principio de planeaciÃ³n y de anualidad de las normas presupuestales, que conlleva a sobrestimaciÃ³n del rezago presupuestal en cuantÃ­a de $1.779.770.886, 99% del total de las reservas. | Debilidad en la planeaciÃ³n y seguimiento a las actividades institucionales programadas en materia contractual (en sus diferentes etapas), control interno y financiera para la vigencia, por ausencia de instrumentos de coordinaciÃ³n entre los lideres de los procesos (dependencias), supervisores y ordenadores del gasto, que permitan un mayor control y oportunidad en la toma decisiones. | Elaborar acto administrativo para el fortalecimiento en materia contractual de los actores que interviene en el proceso | 1. Elaborar, aprobar y publicar circular interna que oficialicen los lineamientos en materia de planeaciÃ³n institucional, adquisiciones, control interno, contractual y financiera entre otras, de la vigencia. | Circular | 1 | 2024/06/21 | 2024/07/19 | 4 | 1 | Se elaborÃ³ la circular 36 del 30 de septiembre de 2024 con los lineamientos generales para el cierre presupuestal de la UApA en la vigencia 2024 y la apertura de la vigencia 2025. Dicha circular se elaborÃ³ con las Ã¡reas respecto de sus competencias: SubdirecciÃ³n de GestiÃ³n Corporativa (talento humano, contractual, financiera), PlaneaciÃ³n y Control Interno.
2 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | En la revisiÃ³n del rezago presupuestal a 31 de diciembre de 2023 de la UApA, se evidencian deficiencias en la aplicaciÃ³n del principio de planeaciÃ³n y de anualidad de las normas presupuestales, que conlleva a sobrestimaciÃ³n del rezago presupuestal en cuantÃ­a de $1.779.770.886, 99% del total de las reservas. | Debilidad en la planeaciÃ³n y seguimiento a las actividades institucionales programadas en materia contractual (en sus diferentes etapas), control interno y financiera para la vigencia, por ausencia de instrumentos de coordinaciÃ³n entre los lideres de los procesos (dependencias), supervisores y ordenadores del gasto, que permitan un mayor control y oportunidad en la toma decisiones. | Elaborar acto administrativo para el fortalecimiento en materia contractual de los actores que interviene en el proceso | 2. Realizar jornada de socializaciÃ³n de la circular de la actividad 1, para la aplicaciÃ³n por parte de los funcionarios y supervisores de la Unidad. | Jornada de socializaciÃ³n | 1 | 2024/07/02 | 2024/07/31 | 4 | 1 | El dÃ­a 30 de septiembre de 2024 se realizÃ³ una socializaciÃ³n masiva a todos los funcionarios y contratistas de la UApA de los aspectos mÃ¡s relevantes de la Circular 36 de 2024, dicha socializaciÃ³n se realizÃ³ de manera hÃ­brida, presencial en el auditorio y por la plataforma Teams. Como evidencia se encuentran las planillas de asistencia y presentaciÃ³n de dicha socializaciÃ³n.
3 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Se evidenciÃ³ que la entidad no realizÃ³ el cargue de la informaciÃ³n contractual en la plataforma SECOP II, referente a los cinco productos resultado final del anÃ¡lisis realizado por la Universidad. Lo anterior obedece a deficiencias en el control y seguimiento por parte de la UApA, para realizar el cargue de la informaciÃ³n en SECOP | Debilidades en la promociÃ³n del principio de publicidad en materia de contrataciÃ³n estatal, debido a la falta de instrumentos de difusiÃ³n de dichos principios. | Incluir lineamientos orientadores para el fortalecimiento del principio de publicidad del proceso de contrataciÃ³n estatal. | 1. Incluir en la circular (de la actividad 1 del hallazgo 1), lo relacionado con el artÃ­culo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 en el marco del principio de publicidad del proceso de contrataciÃ³n estatal. | Circular | 1 | 2024/07/02 | 2024/07/19 | 2 | 1 | En la circular 36 de 2024, en el capÃ­tulo 3, respecto de la publicaciÃ³n de documentos en el SECOP, se incluyÃ³ toda la informaciÃ³n referente a lo relacionado con el artÃ­culo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 en el marco del principio de publicidad del proceso de contrataciÃ³n estatal.
4 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se evidenciÃ³ que (MEN) y la (UApA) incumplieron el acuerdo suscrito con el Banco Mundial a travÃ©s del Contrato de PrÃ©stamo No. IBRD 9360-CO y los lineamientos establecidos en el Manual de Operaciones del programa PROMISE, al no verificar en la lista de suspendidos y sancionados del Banco Mundial, si las empresas o proveedores estaban o no suspendidos o sancionados, para poder tener una v | Desconocimiento del manual operativo del PROMISE debido a la falta de coordinaciÃ³n entre las instancias externas y la Unidad. | Solicitar a la Unidad Coordinadora del MEN en el marco del Programa PROMISE, la activaciÃ³n de usuario en clinet conection de tal manera que se pueda verificar el listado de suspendidos del Banco Mundial de las empresas o proveedores a contratar desde la UApA. | 1. Oficio de solicitud y activaciÃ³n de usuario de la plataforma clinet conectional MEN - Unidad Coordinadora del PROMISE para las respectivas consultas. | Oficio | 1 | 2024/07/02 | 2024/07/20 | 3 | 1 | Desde la SubdirecciÃ³n TÃ©cnica de SubdirecciÃ³n Corporativa se elaborÃ³ oficio dirigido a la Unidad Coordinadora del Programa del CrÃ©dito BIRF 9360-CO mediante el cual se solicitÃ³ la creaciÃ³n del usuario en la herramienta Client Connection. El dÃ­a 12 de agosto de 2024, la profesional especializada de adquisiciones recibiÃ³ la notificaciÃ³n de creaciÃ³n de la cuenta en https://clientconnection.
5 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Se evidenciÃ³ que (MEN) y la (UApA) incumplieron el acuerdo suscrito con el Banco Mundial a travÃ©s del Contrato de PrÃ©stamo No. IBRD 9360-CO y los lineamientos establecidos en el Manual de Operaciones del programa PROMISE, al no verificar en la lista de suspendidos y sancionados del Banco Mundial, si las empresas o proveedores estaban o no suspendidos o sancionados, para poder tener una v | Desconocimiento del manual operativo del PROMISE debido a la falta de coordinaciÃ³n entre las instancias externas y la Unidad. | Constatar que en la evidencia tomada de la consulta en la lista de sancionados (link dispuesto Banco Mundial) para empresas o proveedores que tendran vinculaciÃ³n contractual en el marco del programa PROMISE, se pueda verificar la fecha y hora de consulta. | 1. Imagen de panatalla de consulta por cada empresa o proveedor a contratar donde se evidencie fecha y hora. | Pantallazo | 1 | 2024/07/02 | 2024/12/31 | 26 | 1 | Como lo establece el Manual Operativo del Programa, versiÃ³n 2 (vigente desde septiembre de 2024); la Unidad ha realizado la consulta y en el sistema Client Connection y cuenta con evidencia desde el 12 de agosto de 2024, fecha en la cual tiene usuario propio para realizar la consulta; tambiÃ©n, se realiza la consulta en la lista de sancionados en Excel por cada uno de cada uno de los cont
6 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Falta de lineamientos y presupuesto para el cumplimiento de las Ã³rdenes de la Sentencia T 302 de 2017. | En desarrollo de la actuaciÃ³n especial de fiscalizaciÃ³n fue verificada la contrataciÃ³n suscrita por las Entidades Territoriales de La Guajira, Maicao, Riohacha y Uribia para el apoyo al Programa de AlimentaciÃ³n Escolar como servicio complementario a la formaciÃ³n acadÃ©mica de los estudiantes en los municipios no certificados del Departamento, revisada la contrataciÃ³n no se evidencian line | Fortalecer los procesos de apropiaciÃ³n de los lineamientos de PAE para pueblos indigenas (R858 de 2018 y R335 de 2021) | ExpediciÃ³n de actos administrativos para fortalecer la apropiaciÃ³n de los lÃ­neamientos del PAE. | 1 | 1 | 2023/12/01 | 2026/12/31 | 161 | 100 | Teniendo en cuenta las 17 sesiones de asistencia tÃ©cnica realizadas en el primer semestre del 2024, a partir del mes de julio y hasta el mes diciembre se desarrollaron 10 asistencias tÃ©cnicas en las ETC La Guajira, Maicao, Riohacha y Uribia desde las diferentes Ã¡reas de la UApA en las cuales se fortalecieron temas asociados a la implementaciÃ³n de la ResoluciÃ³n 18858 del 2018; compras pÃºb
7 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Falta de lineamientos y presupuesto para el cumplimiento de las Ã³rdenes de la Sentencia T 302 de 2017. | En desarrollo de la actuaciÃ³n especial de fiscalizaciÃ³n fue verificada la contrataciÃ³n suscrita por las Entidades Territoriales de La Guajira, Maicao, Riohacha y Uribia para el apoyo al Programa de AlimentaciÃ³n Escolar como servicio complementario a la formaciÃ³n acadÃ©mica de los estudiantes en los municipios no certificados del Departamento, revisada la contrataciÃ³n no se evidencian line | AsignaciÃ³n presupuestal para el aumento de cobertura de PAE para pueblos indigenas, hasta lograr la universalidad y sostener la misma. | ExpediciÃ³n de acto administrativo de asignaciÃ³n y transferencia de recursos. | 1 | 1 | 2023/12/01 | 2026/12/31 | 161 | 100 | Para la vigencia 2024 se asignaron recursos para llegar a la universalidad de las 4 ETC del departamento de La Guajira, en cumplimiento a los criterios aprobados por el consejo directivo mediante acuerdo 005 del 8 noviembre de 2023, mediante la aplicaciÃ³n de los siguientes Criterio 3 y criterio 7: ETC La Guajira: Res NÂ° 079 del 18/01 y NÂ° 325 del 23/05 de 2024 total de $60.712.493.000 C
8 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo7 | Cobertura del Programa de Alimentacion Escolar- PAE: | Deficiencias en la gestion adelantada por las entidades a cargo de fijar y ejecutar la politica en materia de alimentacion escolar, en lo atinente al cumplimento de las metas de ampliacion de cobertura definidas en el PND para las vigencias 2020 y 2021. | En el marco de la planeaciÃ³n estrategica de la UApA para el cuatrenio 2022-2026, se gestionarÃ¡ anualmente ante las entidades encargadas de la financiaciÃ³n del PAE (Ministerio de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico y Entidades Territoriales Certificadas), la priorizaciÃ³n de recursos con el fin de avanzar en el incremento progresivo de la cobertura del Programa de AlimentaciÃ³n Escolar (PAE) hasta | Gestionar anualmente los recursos financieros necesarios, ante el Ministerio de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico (MHCP), para lograr el cumplimiento de la meta proyectada por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. | 8 | 8 | 2023/07/28 | 2026/12/31 | 178 | 100 | Desde la UApA se gestionÃ³ el trÃ¡mite de traslado de recursos entre los proyectos de inversiÃ³n para tener mÃ¡s recursos y lograr apalancar la meta de cobertura establecida en el PND y que se encuentra en el proyecto de inversiÃ³n de ampliaciÃ³n del PAE, el DNP emitiÃ³ concepto favorable de los $6.280.167.248. Sin embargo, el MHCP emitiÃ³ comunicado el 26 de diciembre de 2024 devolviendo el trÃ¡
9 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo7 | Cobertura del Programa de Alimentacion Escolar- PAE: | Deficiencias en la gestion adelantada por las entidades a cargo de fijar y ejecutar la politica en materia de alimentacion escolar, en lo atinente al cumplimento de las metas de ampliacion de cobertura definidas en el PND para las vigencias 2020 y 2021. | En el marco de la planeaciÃ³n estrategica de la UApA para el cuatrenio 2022-2026, se gestionarÃ¡ anualmente ante las entidades encargadas de la financiaciÃ³n del PAE (Ministerio de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico y Entidades Territoriales Certificadas), la priorizaciÃ³n de recursos con el fin de avanzar en el incremento progresivo de la cobertura del Programa de AlimentaciÃ³n Escolar (PAE) hasta | Requerir semestralmente a las Entidades Territoriales Certificadas, para que en desarrollo del principio de corresponsabilidad se comprometan a cofinanciar el Programa de AlimentaciÃ³n Escolar (PAE), con el fin de llegar a la universalizaciÃ³n, reflejando una progresividad en el aumento de la meta y asÃ­ cumplir con la proyectada para el 2026. | 2 | 2 | 2023/07/28 | 2026/12/31 | 178 | 100 | En agosto de 2024 la UApA emitiÃ³ la circular 001 con directrices para garantizar la universalidad del Programa de AlimentaciÃ³n Escolar en tÃ©rminos de la cofinanciaciÃ³n del programa en dicha circular en el numeral de planeaciÃ³n financiera se establecen las funciones que deben implementar las ETC para el cumplimiento de la meta proyectada para 2026.
10 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo8 | Informacion reportada de la Base Sistema Integrado de Matricula - SIMAT: La respuesta de la UApA a la solicitud de informacion, y los dates reportados en SINERGIA- DNP, con respecto al numero total de beneficiarios del PAE para las vigencias 2020 y 2021, presentan cifras diferentes, afectando la confiabilidad al consultar las fuentes de informacion que reportan avances del PAE. | Deficiencias en los calculos, control, consolidacion y reportes de la informacion que brinda el Sistema Integrado de Matricula del Ministerio de Educacion Nacional. | Gestionar las actividades necesarias ante las entidades encargadas de administrar SIMAT y SINERGIA (Ministerio de EducaciÃ³n y Departamento Nacional de PlaneaciÃ³n), con el fin de contar con un reporte actualizada, oportuna, confiable y veraz del indicador definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 | Solicitar mesa de trabajo con el Ministerio de EducaciÃ³n Nacional - Oficina de PlaneaciÃ³n y Finanazas (SIMAT), con el fin de contar con informaciÃ³n actualizada, oportuna, confiable y verÃ¡z respecto del cierre de cada vigencia, para realizar el reporte del indicador definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 en el Sistema Nacional de EvaluaciÃ³n de GestiÃ³n y Resultados (SINERG | 1 | 1 | 2023/07/28 | 2024/12/31 | 78 | 100 | Se realizÃ³ la mesa de trabajo con la OAP del Ministerio de EducaciÃ³n en donde se abordaron las diferencias que se evidenciaban en SINERGIA frente al SIMAT, producto de esta reuniÃ³n se enviÃ³ un oficio por parte del MEN recopilando los compromisos y que desde esta instancia se iba a escalar el tema ante el DNP. En la actualidad estas diferencias ya se encuentran subsanadas en el indicador
11 |  | AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Hallazgo8 | Informacion reportada de la Base Sistema Integrado de Matricula - SIMAT: La respuesta de la UApA a la solicitud de informacion, y los dates reportados en SINERGIA- DNP, con respecto al numero total de beneficiarios del PAE para las vigencias 2020 y 2021, presentan cifras diferentes, afectando la confiabilidad al consultar las fuentes de informacion que reportan avances del PAE. | Deficiencias en los calculos, control, consolidacion y reportes de la informacion que brinda el Sistema Integrado de Matricula del Ministerio de Educacion Nacional. | Gestionar las actividades necesarias ante las entidades encargadas de administrar SIMAT y SINERGIA (Ministerio de EducaciÃ³n y Departamento Nacional de PlaneaciÃ³n), con el fin de contar con un reporte actualizada, oportuna, confiable y veraz del indicador definido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026 | Solicitar formalmente ante Departamento Nacional de PlaneaciÃ³n, la revisiÃ³n de las fechas de corte de SINERGIA, que permita a la UApA , trasmitir una informaciÃ³n actualizada, oportuna, confiable y veraz con el reporte que suministra el Ministerio de EducaciÃ³n Nacional a partir del SIMAT para el cierre de cada vigencia. | 1 | 1 | 2023/07/28 | 2024/12/31 | 78 | 100 | Se realizÃ³ la mesa de trabajo con la OAP del Ministerio de EducaciÃ³n en donde se abordaron las diferencias que se evidenciaban en SINERGIA frente al SIMAT, producto de esta reuniÃ³n se enviÃ³ un oficio por parte del MEN recopilando los compromisos y que desde esta instancia se iba a escalar el tema ante el DNP. En la actualidad estas diferencias ya se encuentran subsanadas en el indicador