## Gestion_riesgo
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 2do cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 3er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Etapa	No.	Actividades	Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	I / Cuatrimestre	II / Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones

Política de administración de riesgos	1.1.	Revisar y/o ajustar la política de riesgos, teniendo en cuenta el análisis del contexto interno y externo, en relación con la identificación de características que pueden facilitar la corrupción y el fraude en la gestión y en el entorno de la Entidad.	1	Política revisada y actualizada	*Direccionamiento estratégico / *Sistema integrado de gestión	20/01/2024	30/04/2024	1			1	Se revisó el contexto estratégico año 2024 evidenciando para el FODA institucional actualizado 6 fortalezas (F), 16 oportunidades (O), 2 debilidades (D) y 23 amenazas (A). Las debilidades (D) y amenazas (A) resultaron en un subconjunto del FODA establecido en el 2023, contenido en el PEI 2022 - 2026. / Al comparar el FODA de la vigencia anterior y con el actualizado para la presente vigencia, no se presentan cambios significativos en el subconjunto previamente mencionado y por tal motivo, a partir de la fuente de información analizada, no se requieren modificaciones en la política de administración de riesgos adoptada por la Unidad. Durante la vigencia se continuará la revisión de la política.	*Acta de reunión / *Listado de asistencia mesa de trabajo - Análisis documento contexto estratégico y revisión política administración de riesgos.		En reunión llevada a cabo el día 29 de abril de 2024, teniendo en cuenta la actualización realizada al contexto estratégico de la Unidad para la presente vigencia, se revisó la Política de Administración del Riesgo con el fin de verificar nuevos ajustes de acuerdo con la información recolectada. / Para efecto de lo anterior, se tuvo en cuenta las opiniones presentadas por las ETC (contexto externo) así como también lo manifestado por los colaboradores de la UApA (contexto interno), proceso en el que se obtuvieron 3006 respuestas. / Así las cosas, se comparó el FODA de la vigencia 2023 contra el FODA actualizado de la presente vigencia, el cual contiene 6 fortalezas (F), 16 oportunidades (O), 2 debilidades (D) y 23 amenazas (A), sin que se evidenciaran cambios significativos que ameritaran actualizaciones a la Política de Administración de Riesgos. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%201%2E1	100%	Si bien dentro del acta de reunión del 29 de abril de 2024 se indicó que, durante la vigencia se continuaría revisando la Política a partir del monitoreo de los riesgos institucionales, esta actividad solamente fue programada para ejecutarse dentro del primer cuatrimestre 2024.		Esta actividad cumplió su ejecución en el cuatrimestre anterior	No aplica		Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	N/A		Esta actividad cumplió su ejecución en el cuatrimestre anterior	No aplica		Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	N/A
	1.2	Socializar la política de riesgos a los funcionarios y contratistas de la Unidad, incluyendo las actualizaciones que se requieran.	2	Política socializada	Sistema Integrado de Gestión	1/04/2024	30/06/2024	1	1		1	Se realizó socialización de la política de riesgos vigente a los funcionarios y contratistas de la Unidad, en el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y MIPG	Presentación PPT - Metodología y política administración de riesgos. / Listado de asistencia a socialización.		El 01 de marzo de 2024 se socializó la Política de Administración de Riesgos, en el que funcionarios y contratistas participaron presencialmente en el Auditorío y virtualmente a través de TEAMS / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=0&id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%201%2E2	50%	No se encuentra soporte de los asistentes virtuales	1	Se realizaron socializaciones de la política de riesgos vigente a los funcionarios y contratistas de la Unidad, así como la metodología de administración de riesgos institucionales, en el marco del fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y MIPG.	Presentación PPT - Metodología y política administración de riesgos. / Listados de asistencia a socializaciones.		Se elaboró la presentación denominada "Metodología administración de riesgos institucionales", igualmente, se realizaron (5) socializaciones los días 13, 16, 23, 26 y 27 de agosto de 2024.	100%	Si bien las socializaciones se hicieron durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, las mismas tuvieron lugar en fecha posterior al 30 de junio de 2024, es decir, después de la fecha que se tenía prevista como de terminación para la actividad.		Esta actividad cumplió su ejecución en el cuatrimestre anterior	No aplica		Se elaboró la presentación denominada "Metodología administración de riesgos institucionales", igualmente, se realizaron (5) socializaciones los días 13, 16, 23, 26 y 27 de agosto de 2024.	100%	N/A
Mapa de riesgos institucional	2.1	Revisar los riesgos institucionales de los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción y fraude, con el fin de realizar su medición, fortalecer los controles e identificar posibles ajustes.	100%	Revisión de riesgos (Planillas de asistencia) / Fichas ajustadas (En los casos que aplique)	Sistema Integrado de Gestión	1/02/2024	30/08/2024	50%	50%		50%	Se realizaron mesas de trabajo para revisar los riesgos institucionales de los procesos, identificando 4 nuevos riesgos asociados a los procesos de Gestión Financiera, Gestión Documental, Gestión Administrativa, Gestión Contractual y Adquisiciones.	Matriz de riesgos actualizada. / Listados de asistencia mesas de trabajo.		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%202%2E1	50%	N/A	50%	Se realizaron mesas de trabajo para revisar los riesgos institucionales de los procesos, ajustando controles asociados a los procesos de Gestión administrativa, Gestión del talento humano y Gestión contractual y adquisiciones. / Esta información sirve como insumo para la actualización de la matriz de riesgos institucionales, la cual será presentada para aprobación en el próximo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.	Matriz de riesgos actualizada. / Listados de asistencia mesas de trabajo. / Fichas de riesgos ajustadas.		Se formuló la matriz de riesgos institucionales versión No. 2 de fecha 30 de abril de 2024, de la misma manera, se realizaron (2) dos reuniones para revisión de riesgos los días 30 de julio de 2024 y 09 de agosto de 2024, así como también el ajuste a las fichas de riesgos correspondientes a los procesos Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual y adquisiciones y Gestión Administrativa.	100%	N/A		Esta actividad cumplió su ejecución en el cuatrimestre anterior	No aplica		Se formuló la matriz de riesgos institucionales versión No. 2 de fecha 30 de abril de 2024, de la misma manera, se realizaron (2) dos reuniones para revisión de riesgos los días 30 de julio de 2024 y 09 de agosto de 2024, así como también el ajuste a las fichas de riesgos correspondientes a los procesos Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual y adquisiciones y Gestión Administrativa.	100%	N/A
	2.2	Asesorar a la primera línea de defensa, en temas inherentes a la administración de riesgos y diseño de controles y su metodología asociada, incluyendo riesgos de corrupción y fraude.	100%	Actas de reunión con los procesos	Sistema Integrado de Gestión	1/02/2024	30/08/2024	50%	50%		50%	Se realizaron mesas de trabajo para asesorar a los líderes de proceso y/o sus equipos de trabajo, en temas relacionados a la administración de riesgos, diseño de controles y su metodología definida por la Unidad, incluyendo riesgos de corrupción, riesgos fiscales y conceptos de fraude .	Listados de asistencia mesas de trabajo.		A través de mesas trabajo realizadas con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, se asesoraron en temas relacionados con riesgos fiscales y riesgos en el proceso de gestión documental, los días 19/02/2024, 26/02/2024, 29/02/2024 y 08/03/2024. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%202%2E2	50%	Si bien se aportaron las planillas de asistencia, el producto contemplado en el PAAC para esta actividad son las actas de reunión con los procesos, las cuales, no se encuentran dentro de los soportes suministrados.	50%	Se realizaron mesas de trabajo para asesorar a los líderes de proceso y/o sus equipos de trabajo, en temas relacionados a la administración de riesgos, diseño de controles y su metodología definida por la Unidad, incluyendo riesgos de corrupción, riesgos fiscales y conceptos de fraude. / Los procesos asesorados corresponden a Gestión contractual y adquisiciones, Gestión del talento humano y gestión administrativa / Se aclara que, el producto registrado en esta actividad no corresponderá a actas de reunión, ya que las evidencias que se generan son las listas de asistencia a las mesas de trabajo en las cuales se brinda la asesoría relacionada; por este motivo, este será el producto presentado en los reportes.	Listados de asistencia mesas de trabajo.		Se realizaron (2) dos mesas de trabajo con los líederes de procesos y/o sus equipos de trabajo para la revisión de riesgos, la primera tuvo lugar el día 30 de julio de 2024 para la revisión de los riesgos asociados a los procesos de la Subdirección de Gestión Corporativa, la segunda se realizó el día 09 de agosto de 2024 y en esta se revisaron los riesgos asociados al proceso de Gestión Contractual y Adquisiciones.	100%	Se realizó aclaración respecto al producto entregado, precisando que, de esta actividad no se generan actas de reunión sino las listas de asistencia a las mesas de trabajo sobre las asesorías brindadas.		Esta actividad cumplió su ejecución en el cuatrimestre anterior	No aplica		Se realizaron (2) dos mesas de trabajo con los líederes de procesos y/o sus equipos de trabajo para la revisión de riesgos, la primera tuvo lugar el día 30 de julio de 2024 para la revisión de los riesgos asociados a los procesos de la Subdirección de Gestión Corporativa, la segunda se realizó el día 09 de agosto de 2024 y en esta se revisaron los riesgos asociados al proceso de Gestión Contractual y Adquisiciones.	100%	N/A
Información y comunicación	3.1	Divulgar al interior de la Unidad y publicar en la página web, el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024.	2	Soporte de divulgación y publicación en página web	Sistema Integrado de Gestión	1/01/2024	30/04/2024	2			2	Se divulgó y publicó en la página web, el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024.	Correo con divulgación del mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024. / Soporte publicación el mapa de riesgos institucional de la vigencia 2024, en la página web de la Unidad.		Se realizó la divulgación de la matriz de riesgos institucionales (2024) a través de correo electrónico remitido a funcionarios y contratistas el día 12 de febrero de 2024, así como su publicación en la página web de la UApA. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%203%2E1	100%	N/A		Esta actividad cumplió su ejecución en el primer cuatrimestre	No aplica		Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	N/A		Esta actividad cumplió su ejecución en el cuatrimestre anterior	No aplica		Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre	100%	N/A
Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo trimestral a los riesgos de corrupción por parte de la segunda línea de defensa.	3	Informes de monitoreo	Sistema Integrado de Gestión	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	Se realizó monitoreo trimestral a los riesgos institucionales por parte de la segunda línea de defensa.	Informe monitoreo a los riesgos institucionales (Primer trimestre)		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%204%2E1	33.33%	N/A	1	Se realizó monitoreo trimestral a los riesgos institucionales por parte de la segunda línea de defensa.	Informe monitoreo a los riesgos institucionales (Segundo trimestre)		En el mes de julio de 2024 se elaboró el monitoreo a los riesgos institucionales correspondiente al segundo cuatrimestre 2024.	66,66%	N/A	1	Se realizó monitoreo con corte al tercer trimestre de 2024 a los riesgos institucionales por parte de la segunda línea de defensa (Planeación)	Informe monitoreo a los riesgos institucionales - Tercer trimestre de 2024		En el mes de enero de 2025 se elaboró el monitoreo a los riesgos institucionales correspondiente al tercer cuatrimestre 2024.	100%	N/A
	4.2	Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas.	3	Informe de cumplimiento de actividades de control y planillas de asistencia	Sistema Integrado de Gestión	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas, mediante el reporte de monitoreo trimestral de riesgos.	Acta con reporte de monitoreo / Lista de asistencia a reuniones		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F1%2E%20Gestion%5Friesgo%2FAct%204%2E2	33.33%	Si bien se aportaron las actas con reporte de monitoreo y las correspondientes listas de asistencia, no se evidencia dentro de los soportes el informe de cumplimiento de actividades de control	1	Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas, mediante el reporte de monitoreo trimestral de riesgos.	Actas con reporte de monitoreo. / Lista de asistencia a reuniones. / Informe de monitoreo con cumplimiento de actividades de control.		Se elaboró el informe de monitoreo a los riesgos institucionales correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2024, de la misma manera, se encuentran dentro de los soportes de esta actividad dos (2) planillas de asistencia al monitoreo de riesgos y diez (10) actas de reunión de los monitoreos realizados en el de julio de 2024.	66,66%	N/A	1	Se realizaron mesas de trabajo con los líderes de procesos y/o sus equipos de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento de las actividades de control establecidas, mediante el reporte de monitoreo trimestral de riesgos.	Actas con reporte de monitoreo. / Informe de monitoreo con cumplimiento de actividades de control.		Se elaboró el informe de monitoreo a los riesgos institucionales correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2024, de la misma manera, se encuentran dentro de los soportes de esta actividad.	100%	N/A
	4.3	Presentar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe a la gestión de riesgos institucionales.	2	Actas de Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Sistema Integrado de Gestión	1/05/2024	31/12/2024		1	1					N/A	0%	No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024	1	Se presentó en sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño, realizado el 21 de agosto de 2024, el informe a la gestión de riesgos institucionales, donde se presentaron los cambios asociados a la matriz de riesgos institucionales y se socializaron los resultados de los monitoreos trimestrales generados en la presente vigencia.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño. / Lista de asistencia a comité		El día 21 de agosto de 2024, de acuerdo con lo previsto en la Resolución No. 54 de 2020, se desarrolló la segunda sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se presentaron los cambios a la matriz de riesgos institucionales y se socializaron los resultados de los monitoreos trimestrales efectuados.	50%	N/A		Se elaboró presentación para socializar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño el estado de los riesgos con corte al tercer trimestre de 2024; sin embargo, la actividad se encuentra pendiente de cumplimiento, teniendo en cuenta que, está sujeta a la fecha que se defina para la sesión correspondiente.	Presentación para comité	La actrividad no se ha ejecutado, teniendo en cuenta que, no se ha definido fecha para sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Se realizo el Comité Instutucional en el primer trimestre de 2025	100%	N/A
Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y publicarlo en la pagina web de la entidad.	3	Seguimientos al mapa de riesgos institucional / Soporte de publicación	Evaluación y mejoramiento continuo	1/05/2024	31/12/2024	1	1	1					https://www.alimentosparaaprender.gov.co/sites/default/files/2024-06/20068_seguimiento-al-mapa-de-riesgos--febrero-2024.pdf	33.33%	Se realizó el seguimiento de riesgos institucionales, el cual, fue socializado en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y publicado en la página web de la UApA					Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos el día 04 de octubre de 2024, el cual, se encuentra publicado en la página web de la Unidad, enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/432-planes-del-decreto-612-de-2018	66,66%	N/A		Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos, el cual, se encuentra publicado en la página web de la Unidad, enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/432-planes-del-decreto-612-de-2018			Se realizó el seguimiento al mapa de riesgos, el cual, se encuentra publicado en la página web de la Unidad, enlace: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/432-planes-del-decreto-612-de-2018	100%	N/A

## Trámites
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 2: Racionalización de Trámites
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				Fecha / inicio	Fecha Fin	Responsable	Monitoreo 1er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 2do cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 3er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización				Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones
Consulta de acceso a información pública	83728	Ecosistema PAE	Totalmente en línea	El sistema actualmente se encuenta en el desarrollo de la etapa de planeación e inicio del Ecosistema SiPAE (Subsistema MiPAE y parte del Subsistema SiGEPAE) para uso de las entidades territoriales en el marco de implemetación y operación del Programa de Alimentación Escolar.	Implementar las mejoras en el Ecosostema SiPAE aprobadas por el comité correspondiente, las cuales fueron recolectadas y consolidadas a través de las experiencias de usuario, en el plan de despliegue, uso y apropiación del Ecosistema SiPAE en territorio.	Mejora en la usabilidad del sistema	Tecnológica	2/01/2024	30/12/2024	Gestión de la tecnología e información	33%	Se realizaron mesas de trabajo en conjunto con el bancon mundial y la UApA, donde teniendo en cuenta las experiencias de usuario se revisaron por subsistema y por modulos, las mejoras que se van a implementar en el ecosistema durante la vigencia 2024.	Planillas de asistencia talleres validación mejoras SiPAE / Resultados talleres de valoración		Se realizaron mesas de trabajo con el Banco Mundial los días 01 y 02 de abril de 2024, cuyo tema fueron las mejoras que se van a implementar en el ecosistema SiPAE durante la vigencia 2024. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F2%2E%20Tramites	33%	N/A	33%	Se han realizado talleres y mesas de trabajo con el Banco Mundial, en el marco del convenio de Servicios de Asesoría Reembolsable (RAS) frente a las cuales se han establecido la arquitectura y estructura tecnologica para el desarrollo de las fases 3 y 4 del Ecosistema y la estimacion de las necesidades de mejora de las fases 1 y 2. Asi mismo, se han realizado reuniones internas de trabajo con los programadores en las que se han establecido las metodologías de estabilizacion y parametrización de la base de datos del ecosistema. / Adicionalmente, se ha trabajado con el área de planeación del MEN con el fin de fortalecer y ajustar los protocolos de envio y cargue de información en el SIPAE concerniente a lo relacionados con las bases del SIMAT.	Planillas de asistencia talleres validación mejoras SiPAE. / Grabaciones, actas y listados de asistencia a reuniones		Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2024, se realizaron con el Banco Mundial talleres y mesas de trabajo para el ecosistema SiPAE, respecto a la arquitectura tecnológica de las fases 3 y 4, y a la estimación de necesidades de mejora de las fases 1 y 2. De la misma manera, se realizaron reuniones internas con los programadores para establecer metodologías de estabilización y parametrización de la base de datos del ecosistema.	66%	N/A	34%	En el marco del convenio de Servicios de Asesoría Reembolsable (RAS), realizado entre la UApA y el Banco mundial, se revisaron, observaron y posteriormente se entregaron los productos y documentación soporte ajustada que respaldan los entregables como se estableció en el acuerdo de servicios de asesoría reembolsables y el convenio del asunto el pasado 30 de septiembre de 2024, en el cual a continuación se relacionan los documentos para cada componente (Pilar 2 – SiPAE). / Asistencia técnica y acompañamiento al cliente en el proceso de identificación y definición de requerimientos técnicos que constituyan mejora de experiencia de usuario de los módulos del SiPAE ya desplegados a nivel territorial. / Asistencia técnica y acompañamiento al cliente durante el proceso de contratación y desarrollo de software de las fases denominadas 3 y 4 del SiPAE. / Asistencia técnica y acompañamiento al Cciente durante el proceso de integración e implementación territorial de la plataforma del Cliente denominada “PAEstar al día”. / Asistencia técnica y acompañamiento al cliente en la preparación de una propuesta tecnológica para la implementación de un tablero de control gerencial, que emplee los datos del SiPAE y fortalezca la toma de decisiones.	Correos electronicos con los links donde se encuentran los entregables relacionados con el Pilar 2 - SIPAE		Durante el tercer trimestre de 2024, se realizaron con el Banco Mundial talleres y mesas de trabajo para el ecosistema SiPAE, respecto a la arquitectura tecnológica de las fases 3 y 4, y a la estimación de necesidades de mejora de las fases 1 y 2. De la misma manera, se realizaron reuniones internas con los programadores para establecer metodologías de estabilización y parametrización de la base de datos del ecosistema.	100%	N/A

## Rendición_cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 3. Rendición de cuentas					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 2do cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 3er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones

Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Publicar en la página web información sobre la gestión institucional (PAI e informe de gestión)	4	Informe de gestión y seguimiento al plan de acción institucional publicados	Direccionamiento estratégico	5/02/2024	31/12/2024	2	1	1	2	Se realizó la publicación de la siguiente información asociada a la gestión institucional a través del link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Unidad: / * Seguimiento al plan de acción institucional con corte al cuatro trimestre de 2023 / * Informe de gestión de la vigencia 2023	*Seguimiento plan de acción / *Informe de gestión / *Soporte de publicación		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://unidad-administrativa-especial-alimentacion-escolar.micolombiadigital.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informe-de-gestion-vigencia-2023-324082	50%	Se publicó en el link de Transparencia y acceso a la información pública de la página web de la UApA, el seguimiento al PAI con corte al cuarto trimestre 2024, así como el informe de gestión de la vigencia 2023.	1	Se realizó la publicación de la siguiente información asociada a la gestión institucional a través del link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Unidad: / * Seguimiento al plan de acción institucional con corte al 1er y 2do trimestre de 2024. / *Informe de seguimiento al plan de acción institucional con corte 1er y 2do trimestre de 2024 / *Informe de gestión vigencia 2023 versión 2 / Enlaces de publicación / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/431-plan-de-accion-institucional / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-47-informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/471-informe-de-gestion	*Seguimiento plan de acción 1er y 2do trimestre 2024 / *Informe de seguimiento plan de acción 1er y 2do trimestre 2024 / *Soportes de publicación plan de acción e informe de gestión		Se encuentran los informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional correspondientes al primer y segundo trimestre de la vigencia 2024, así como lo soportes de publicación en la página web de la entidad a través del enlace "Informes de gestión"	75%	N/A	1	Se realizó la publicación de la siguiente información asociada a la gestión institucional a través del link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la Unidad: / * Seguimiento al plan de acción institucional con corte al tercer trimestre de 2024. / *Informe de seguimiento al plan de acción institucional con corte al tercer trimestre de 2024 / Enlaces de publicación / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/431-plan-de-accion-institucional	*Seguimiento plan de acción institucional tercer trimestre 2024 / *Informe de seguimiento al plan de acción institucional tercer trimestre 2024 / *Soporte de publicación		Se encuentran los informes de seguimiento a la ejecución del Plan de Acción Institucional correspondientes al tercer trimestre de la vigencia 2024, así como lo soportes de publicación en la página web de la entidad a través del enlace "Informes de gestión"	100%	N/A
	1.2.	Identificar y publicar en el link de transaprencia de la Unidad, información de interés para la ciudadanía y los grupos de valor en el marco de la rendición de cuentas permanente.	3	Publicaciones en el micrositio Rendición de cuentas actualizado	*Relación Estado ciudadano / *Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. / *Gestión integral para la prestación del servicio PAE / *Gestión de los recursos financieros del PAE	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	3	En el marco del proceso Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar, para el I cuatrimestre se diseñó, elaboró y publicó la I) Nota Técnica: "ABC sobre los lactosueros. Lo que debemos saber sobre este derivado de la leche para el Programa de Alimentación Escolar", II) Boletín 1- Calidad e Inocuidad en el PAE, III) Boletín 2 - Calidad e Inocuidad en el PAE	I) Nota Técnica: "ABC sobre los lactosueros. Lo que debemos saber sobre este derivado de la leche para el Programa de Alimentación Escolar". / II) Boletín 1- Calidad e Inocuidad en el PAE. / III) Boletín 2 - Calidad e Inocuidad en el PAE / Soporte de publicación en la página de la Unidad		Para el primer cuatrimestre del 2024 se diseñaron, elaboraron y publicaron en la página web de la Unidad, notas técnicas y boletines:. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F3%2E%20Rendicion%5Fcuentas%2FAct%201%2E2	33.33%	N/A	1	Durante el segundo cuatrimestre se publicaron Informes de la Operación del Programa de Alimentación Escolar - INOP, los cuales corresponden al avance de la operación del Programa de Alimentación Escolar, con alcance en las 97 ETC reconociendo las alertas generadas en los territorios diferenciando alcance mayoritario y/o diferencial respectivamente. / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/inop	Soporte de publicación		Se evidencia la publicación de (2) dos informes sobre la Operación del Programa de Alimentación Escolar - INOP, el primero el día 22 de julio de 2024 y el segundo el día 03 de septiembre de 2024, a través del enlace de transparencia de la página web de la Unidad.	100%	N/A					Se evidencia la publicación de (2) dos informes sobre la Operación del Programa de Alimentación Escolar - INOP, el primero el día 22 de julio de 2024 y el segundo el día 03 de septiembre de 2024, a través del enlace de transparencia de la página web de la Unidad.	100%	N/A
	1.3.	Realizar y divulgar al interior de la entidad el boletín de gestión institucional.	3	Boletines de gestión institucional divulgados.	Direccionamiento estratégico	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de acción con corte al cuarto trimestre de 2023, se elaboró el boletín informativo de la gestión institucional y se divulgó mediante correo electrónico para conocimiento de los funcionarios y contratistas de la Unidad.	*Boletin de gestión institucional / *Correo de divulgación		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F3%2E%20Rendicion%5Fcuentas%2FAct%201%2E3	33.33%	Se realizó el “Boletín Informativo de seguimiento al Plan de Acción Institucional” correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2023, divulgándose el día 19 de marzo de 2023, a través de correo electrónico a funcionarios y contratistas.	1	De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de acción institucional con corte al 2do trimestre de 2024, se elaboró el boletín informativo de la gestión institucional, el cual se publicó en la página web y se divulgó mediante correo electrónico para conocimiento de los funcionarios y contratistas de la Unidad. / Enlace de publicación: / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/431-plan-de-accion-institucional	*Boletín de gestión institucional y soporte de publicación en página web / *Correo de divulgación		Se elaboró el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al segundo trimestre de 2024, el cual, fue publicado en la página web de la Unidad y divulgado a través de correo electrónico a funcionarios y contratistas el día 02 de septiembre de 2024.	66,66%	N/A	1	De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de acción institucional con corte al tercer trimestre de 2024, se elaboró el boletín informativo de la gestión institucional, el cual se publicó en la página web y se divulgó mediante correo electrónico para conocimiento de los funcionarios de la Unidad. / Enlace de publicación: / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion-43-plan-de-accion/431-plan-de-accion-institucional	*Boletín de gestión institucional y soporte de publicación en página web / *Correo de divulgación		Se elaboró el informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional correspondiente al tercer trimestre de 2024, el cual, fue publicado en la página web de la Unidad y divulgado a través de correo electrónico a funcionarios y contratistas.	100%	N/A
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Identificar, convocar y adelantar dos (2) espacios de rendición de cuentas, en cooperación con entidades del orden nacional o territorial para dar a conocer la gestión institucional de la Unidad Alimentos para Aprender.	2	Reporte de espacios de rendición de cuentas / Soporte de convocatoria al espacio de rendición	*Relación Estado ciudadano / *Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. / *Gestión integral para la prestación del servicio PAE / *Gestión de los recursos financieros del PAE	1/05/2024	30/11/2024		1	1					N/A	0%	No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024	1	En el marco del encuentro de líderes del Programa de Alimentación Escolar desarrollado el 27 de agosto de 2024, en el cual se invitaron representantes de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), la UApA realizó la audiencia pública de rendición de cuentas, para informar a los grupos de valor y a la ciudadanía en general la gestión realizada en la vigencia 2023, los retos y compromisos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, y las acciones para mejorar la calidad de la alimentación escolar en el país.	Informe del desarrollo de la audiencia pública		En el marco del encuentro de líderes del Programa de Alimentación Escolar, realizado el día 27 de agosto de 2024, donde se invitaron representantes de las (97) ETC, la Unidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas, con el fin de dar a conocer a los grupos de valor y ciudadanía en general, la gestión realizada en la vigencia 2023. / Es importante anotar que, de acuerdo con el informe de resultados de esta audiencia pública, la convocatoria a este espacio se hizo a través de diversos canales digitales como redes sociales y la página web oficial de la Unidad.	50%	N/A	1	Atendiendo a las responsabilidades a cargo del Gobierno Nacional, asumidas por la Unidad en torno a definición de los lineamientos para la implementación de la estrategia del PAE, la realización del seguimiento a la operación en articulación con las diferentes instancias, y teniendo en cuenta lo acordado en el Comité Regional CRPAE- Cundinamarca / el 31 de octubre, la Subdirección de Fortalecimiento convocó a la Procuraduría Regional de Instrucción Cundinamarca, / Procuradurías Provinciales y personeros municipales del Departamento a asistencia técnica el 29 de noviembre sobre las Generalidades del PAE; adicionalmente, en el desarrollo del espacio, se rindió cuentas sobre algunas de las acciones adelantadas por la Unidad para el fortalecimiento del programa.	*Invitación / *Convocatoria / *Presentación		En el marco del encuentro de líderes del Programa de Alimentación Escolar, realizado el día 27 de agosto de 2024, donde se invitaron representantes de las (97) ETC, la Unidad realizó audiencia pública de rendición de cuentas. La Subdirección de Fortalecimiento convocó a la Procuraduría Regional de Instrucción Cundinamarca, Procuradurías Provinciales y personeros municipales del Departamento a asistencia técnica el 29 de noviembre sobre las Generalidades del PAE.	100%	N/A
	2.2	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas para presentar la información del balance y la gestión de la entidad.	1	Informe del desarrollo de la audiencia pública	Equipo Gestor para la Participación Ciudadana y Rendición de Cuenta	1/01/2024	30/08/2024		1					N/A	0%	Si bien se programó actividad a partir del segundo cuatrimestre del 2024, la fecha de inicio de la actividad la estipularon a partir del 01 de enero de 2024.	1	En cumplimiento de la Ley 489 de 1998, la Ley 1474 de 2011 y la Ley Estatutaria 1757 de 2015, la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender llevó a cabo el 27 de agosto de 2024, a partir de las 10:00 am en el Hotel Tequendama de la ciudad de Bogotá la audiencia pública de rendición de cuentas con transmisión en vivo a través de los siguientes canales digitales: / Facebook: @AlimentosParaAprenderOficial / YouTube: Alimentos para Aprender UApA / Lo anterior con el objetivo de informar a los grupos de valor y a la ciudadanía en general la gestión realizada en la vigencia 2023, los retos y compromisos asumidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, “Colombia, Potencia Mundial de la Vida”, y las acciones para mejorar la calidad de la alimentación escolar en el país. / Este evento permitió promover el control social de la gestión pública, contribuyendo al desarrollo de los principios de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. / Enlace de consulta: https://www.youtube.com/watch?v=NRENpJdZBnY	Informe del desarrollo de la audiencia pública		Se elaboró el informe de resultados de la Audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2023, realizada el día 27 de agosto de 2024.	100%	N/A					Se elaboró el informe de resultados de la Audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2023, realizada el día 27 de agosto de 2024.	100%	N/A
Responsabilidad	3.1.	Realizar seguimiento a la ejecución de los espacios de rendición de cuentas desarrollados en la entidad, y verificar el cumplimiento de compromisos que se establezcan; adicionalmente, publicarlo en el menú participa de la página web de la Unidad	3	Formato de monitoreo diligenciado y publicado	Relación Estado ciudadano	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1	1	Se realizó el monitoreo a los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas programados para el primer cuatrimestre de 2024; en este sentido se informa que, los responsables de su ejecución realizarán la reprogramación sobre aquellos que no se llevaron a cabo. / Posterior a ello, se actualizará el cronograma en la página de la Unidad para conocimiento de los grupos de valor o interés / El resultado de este monitoreo se publicó en el menú participa del link de transparencia y acceso a la información pública.	Formato de monitoreo diligenciado / Soporte de publicación		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F3%2E%20Rendicion%5Fcuentas%2FAct%203%2E1	33.33%	Para el primer cuatrimestre de 2024, se realizó el monitoreo de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, precisando que, respecto a aquellas actividades que no iniciaron su ejecución serán reprogramadas por sus responsables, para lo cual, posteriormente se publicará la actualización del cronograma en la página web de la entidad. / De otra parte, el informe de monitoreo fue publicado en la página web de la Unidad Especial “Alimentos para Aprender”.	1	Se realizó el monitoreo a los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas programados, conforme a la actualización realizada al cronograma de los mismos. / El resultado de este monitoreo se publicó en el menú participa del link de transparencia y acceso a la información pública.	Formato de monitoreo diligenciado / Soporte de publicación		Se realizó el monitoreo a los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas de los eventos realizados entre el mes de febrero y agosto de 2024. De la misma manera, se publicó dicho monitoreo en la página web de la Unidad.	66.66%	N/A	1	Se realizó el correspondiente monitoreo; sin embargo, se informa que para el tercer cuatrimestre no se realizó programación de espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas	No aplica		Se realizó el monitoreo a los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas de los eventos realizados de 2024.	100%	N/A

## Servicio_ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 4: Servicio al ciudadano					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 2do cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 3er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Subcomponente	No.	Actividades	Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones

Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Revisar el documento de caracterización de grupos de valor e identificar si se requieren ajustes conforme a las características, necesidades de información, expectativas, los canales de publicación y difusión consultados.	1	Caracterización de grupos de valor y ciudadanía revisada y actualizada (si aplica)	Relación Estado - ciudadano	1/02/2024	31/08/2024		1					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre	1	Se elaboró la propuesta de actualización del documento de caracterización de los grupos de valor de la UApA, el cual se encuentra en revisión.	Caracterización de grupos de valor o grupos de interés y reconocimiento de las ciudadanías diversas.		Se evidencia la caracterización de los grupos de valor o grupos de interés y reconocimiento de las ciudadanías diversas elaborado en el mes de agosto de 2024, el cual, se encuentra revisión.	100%	N/A					Se evidencia la caracterización de los grupos de valor o grupos de interés y reconocimiento de las ciudadanías diversas elaborado en el mes de agosto de 2024.	100%	N/A
	1.2	Elaborar y/o actualizar la documentación necesaria, para medir la satisfacción o percepción de los grupos de valor de la UApA. (Formatos, procedimiento, guía, maual, etc)	100%	Documentos elaborados o actualizados	Sistema Integrado de Gestión	2/01/2024	30/04/2024	100%			50%	Durante el primer cuatrimestre se avanzó en la propuesta del procedimiento de medición de la percepción de las partes interesadas derivado del proceso del Sistema Integrado de Gestión; este documento se encuentra en construcción y se espera su consolidación y adopción en el segundo cuatrimestre de 2024	Propuesta de procedimiento de medición de las partes interesadas		Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se elaboró la propuesta del procedimiento denominado “Medición de la percepción y satisfacción ciudadana de los grupos de valor o interés de la UApA” / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F4%2E%20Servicio%5Fciudadano%2FAct%201%2E2	100%	Se encuentra la propuesta del documento denominado "Medición de la percepción y satisfacción ciudadana de los grupos de valor o interés de la UApA”, el cual, debía ser entregado a más tardar el día 30 de abril de 2024, no obstante, su fecha de elaboración fue el día 08 de mayo de 2024.		Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre de 2024			Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%	N/A					Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	100%	N/A
	1.3	Consolidar los resultados de las encuestas de satisfacción/percepción diligenciadas por los grupos de valor, y realizar un informe a través del cual se identifquen acciones de mejora	1	Informe de resultados	Relación Estado - ciudadano	1/09/2024	30/11/2024			1					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre		No se programaron actividades para el segundo cuatrimestre			No se programaron actividades para el segundo cuatrimestre	0%	N/A	1	Se elaboró informe de resultados de las encuestas de satisfacción dirigidas a los grupos de valor y de interés, aplicadas por la Subdirección de Información y la Subdirección de Fortalecimiento durante el segundo semestre de 2024; asimimo, se indicaron aspectos a mejorar respecto a las actividades adelantadas	Informe de resultados - Encuestas de satisfacción		Se elaboró informe de resultados de las encuestas de satisfacción dirigidas a los grupos de valor y de interés.	100%	N/A
Subcomponente 2 / Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Implementar acciones de lenguaje claro para el mejoramiento del relacionamiento con el ciudadano.	2	Acciones implementadas	*Relación Estado - ciudadano / *Comunicación estratégica	1/05/2024	31/12/2024		1	1					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre	1	Se realizó capacitación a los funcionarios y contratistas de la UApA sobre gestión documental y lenguaje claro	*Lista de asistencia a la capacitación 23052024 / *Correo de invitación a la capacitación / *Correo de divulgación lenguaje claro y archivo adjunto / *Pantallazo invitación socialización		Se encuentra la presentación sobre lenguaje claro, el correo de fecha 20 de mayo de 2024 invitando a esta capacitación dirigida a funcionarios y contratistas, el listado de asistencia de los participantes a la capacitación de lenguaje claro realizada el 23 de mayo de 2024 y un correo con la información de la capacitación.	50%	N/A	50%	Se actualizó en articulación con el área de Comunicaciones, la carta de trato digno la cuál se encuentra publicada en el botón de transparencia y acceso a la información pública. / Link de acceso: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/sites/default/files/2024-11/Carta%20de%20trato%20digno.pdf / La carta de trato digno promueve el lenguaje claro, con el fin de mejorar la comprensión y acceso a la información por parte de los ciudadanos y grupos de valor; asimismo, fomenta espacios de transparencia y el cumplimiento de las directrices emitidas para el uso del lenguaje claro en comunicaciones y documentos oficiales.	Carta de trato digno		Se actualizó en articulación con el área de Comunicaciones, la carta de trato digno.	100%	N/A
	2.2	Diseñar y socializar a los grupos de valor piezas comunicativas, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano de la Unidad.	2	Piezas comunicativas / Soportes de publicación	*Relación Estado - ciudadano / *Comunicación estratégica	1/02/2024	30/08/2024	1	1		1	En el primer cuatrimestre se elaboró una pieza comunicativa de alerta sobre personas que se hacen pasar por funcionarioa de la Unidad, para dar a conocer los canales de servicio al ciudadano de la entidad	Pieza comunicativa (comunicado a la opinion pública) / Soporte de la publicación		Se elaboró y publicó pieza comunicativa sobre alerta de personas que se hacen pasar por funcionarios de la UApA, que prentenden incautar a personas que prestan diferentes bienes o servicios / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F4%2E%20Servicio%5Fciudadano%2FAct%202%2E2	50%	N/A	1	En el segundo cuatrimestre se elaboró un video informativo sobre los canales de atención que tiene la entidad. Este video se encuentra en YouTube y se presentó en el televisor de la recepción de la UApA. / Enlace de consulta: https://www.youtube.com/watch?v=yxz4IGzdpBs	*Pantallazos video informativo canales de atención		Se encuentra video en la plataforma Youtube sobre los canales de participación en la UApA, así como los pantallazos de publicación de este material	100%	Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yxz4IGzdpBs					Se encuentra video en la plataforma Youtube sobre los canales de participación en la UApA, así como los pantallazos de publicación de este material	100%	Enlace YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yxz4IGzdpBs
Subcomponente 3 / Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	3.1	Capacitar a los servidores públicos y contratistas de la UApA en: uso eficiente del sistema de atención al ciudadano vigente, caracterización de ciudadanía y grupos de valor.	1	Listado de asistencia a capacitacion	Relación Estado - ciudadano	1/05/2024	30/08/2024		1					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre	1	Se realizaron dos socializaciones y sensibilizaciones del sistema de atención al ciudadano - orfeo	Listados de asistencia / Presentación		Se evidencia la presentación de la capacitación SAC 2.0, así como el listado de asistencia de fecha 12 de junio de 2024 sobre la Introducción al Sistema de Atención al Ciudadano - SAC	100%	N/A					Actividad realizada en el segundo cuatrimestre.	100%	N/A
	3.2	Socializar el protocolo de atención al ciudadano y el procedimiento de gestión de PQRSD vigente a los servidores públicos y contratistas de la UApA.	1	Planilla de asistencia	Relación Estado - ciudadano	1/05/2024	31/12/2024		1					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre	1	Se realizó la socialización del protocolo de atención al ciudadano y procedimiento para la gestión de PQRSD	Listados de asistencia / Presentación / Correo electrónico de convocatoria		Se encuentra la presentación sobre el protocolo de atención al ciudadano y el procedimiento de gestión de PQRSD, así como las planillas de asistencia a las socializaciones realizadas los días 27 y 30 de agosto de 2024.	100%	N/A					Actividad realizada en el segundo cuatrimestre.	100%	N/A

## Transparencia_acceso_inform
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 2do cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 3er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Subcomponente	Actividades		Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones

Subcomponente 1 / Lineamientos de transparencia activa	1.1	Verificar el cumplimiento de los requisitos de la matriz ITA definida por la Procuraduría General de la Nación y gestionar con los procesos la publicación de la información correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020.	1	Seguimiento a la matriz ITA	Direccionamiento estratégico	1/05/2024	31/08/2024		1					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre	1	A partir de la nueva página institucional y de acuerdo con los requisitos establecidos en la matriz ITA emitida por la Procuraduría General de la Nación, se adelantó revisión por parte de Planeación con el fin de gestionar en articulacion con el profesional de comunicaciones, los ajustes necesarios al link de transparencia y acceso a la información pública y asimismo, solicitar la publicación de contenidos. / Adicionalmente, el 10 y 14 de mayo se adelantaron reuniones con la Asesora de la Dirección General, profesionales de comunicaciones y planeación, con el fin de revisar los avances adelantados en la página, específicamente el link de tranparencia y acceso a la información pública	Seguimiento a la matriz ITA / Listas de asistencia		Se evidencia documento Excel con el seguimiento a la matriz ITA 2024, igualmente, se encuentran los listados de asistencia de las revisiones a los avances en el link de transparencia de la página web institucional, realizados los días 10 y 14 de mayo de 2024.	100%	N/A					Se evidencia documento Excel con el seguimiento a la matriz ITA 2024, igualmente, se encuentran los listados de asistencia de las revisiones a los avances en el link de transparencia de la página web institucional, realizados los días 10 y 14 de mayo de 2024.	100%	N/A
	1.2	Construir e implementar un plan de incorporación de la Accesibilidad en la información publicada, de acuerdo con lo sugerido por el Anexo 1 de la Resolución Min TIC 1519 de 2020.	100%	Plan de incorporación diseñado e implementado	Gestión de la tecnología e información	2/01/2024	31/12/2024	33%	33%	34%	33%	Para la oportuna y pertinente implementación del plan de accesibilidad de la información publicada en la página web, se ha construido un protocolo versión 1, de elementos mínimos para publicar la información, así como la primera versión borrador del documento de cómo generar documentos accesibles para su próxima socialización con las diferentes áreas de la Unidad.	Protocolo de publicación / Como crear contenidos accesibles		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E2	33.33%	Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se construyó el protocolo versión No. 1 de los elementos mínimos para publicar la información, así como la primera versión del borrador del documento de cómo generar documentos accesibles para ser socializado próximamente	33.33%	El protocolo de publicación de la información ya se encuentra construido, esta pendiente aprobación y publicación del mismo. La versión final del documento para determinar cómo hacer docuementos accesibles se enviará para aprobación en noviembre del 2024, entre tanto en septiembre y octubre se incorporan otros lineamientos necesarios para su debida implementación y se define el rol del líder del proceso para su gestión en el Sistema Integrado de Gestión de la Unidad	Protocolo actualizado		Se encuentra elaborado el protocolo actualizado para la incorporación de la Accesibilidad en la información, el cual, se enviará para aprobación en el mes de noviembre de 2024	66%	N/A	34%	Para la oportuna y pertinente implementación del plan de accesibilidad de la información publicada en la página web, se actualizó la propuesta del protocolo, el cual contiene los elementos mínimos para publicar la información, asímismo, se ajustó la primer versión borrador del documento de cómo generar documentos accesibles para su próxima socialización con las diferentes áreas de la Unidad.	Protocolo de publicación / Propuesta documento para crear contenidos accesibles		Se actualizó la propuesta del protocolo, el cual contiene los elementos mínimos para publicar la información.	100%	N/A
	1.3	Actualizar los instrumentos de gestión de la información pública (registro de activos de información institucional, índice de información clasificada y reservada)	100%	Instrumentos de gestión de la información pública actualizados.	Gestión documental / Gestión de la tecnología e información	2/01/2024	30/06/2024	80%	20%		10%	Se realizaron mesas de trabajo para conformar expedientes de archivo e identificar nuevos documentos que deben ser incluidos o excluidos en los instrumentos archivísticos como tablas de retención documental, registros de activos de información institucional. Estos nuevos registros o documentos se generan por restructuración de funciones o traslado de procesos entre dependencias. Se adjuntan las actas realizadas con las dependencias, registrando las novedades encontradas, relacionadas con los nuevos documentos, en cada reunión. Se establece a través de un cronograma la priorización en la revisión y actualización de estos dos reportes, que será generada en el segundo cuatrimestre.	Registro de activos de información e Índice de información clasificada y reservada construidos en la vigencia 2023. / Actas de revisión documental y conformación de expedientes. / Cronograma de trabajo para la revisión y la actualización.	1. Terminación anticipada del contrato de prestación de servicios del Oficial de Seguridad de la Información en febrero de 2024. / 2. Gestión de trámites para la nueva contratación del contratista que asumió este rol en la Subdirección de Información. Quien inició ejecución el 20 de marzo de 2024. / Por parte de Gestión documental se adelantó la tarea de acompañamiento en la conformación de expedientes documentales para la actualización de las tablas de retención documental, las que son uno de los insumos para la actualización de los instrumentos de gestión de la información.	Se desarrollaron mesas de trabajo con el objetivo de conformar expedientes de archivo e identificar nuevos documentos que deben incluirse o excluirse en los instrumentos archivísticos como las TRD, dichos nuevos documentos se generan por la reestructuración de funciones o traslados de procesos entre las diferentes dependencias. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E3	10%	En el mes de febrero de 2024 se dio la terminación anticipada del contrato del Oficial de Seguridad de la Información, el nuevo contratista que asumió este rol inició ejecución el día 20 de marzo de 2024. / Por otro lado, Gestión Documental realizó acompañamiento en la conformación de expedientes para actualizar las TRD, que son uno de los insumos para la actualización de la gestión de la información.	60%	Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento en la implementación de las tablas de retención documental e identificar las actualizaciones según aplicación en las diferentes áreas de la Unidad. Lo anterior se evidenció a través de actas y correos con cada una de las dependencias, para hacer los ajustes necesarios en los registros que así lo requirieron en los instrumentos de gestión de la información. Se revisan con la Subdirección de Información para hacer la publicación de la actualización. Con lo anterior, por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, proceso gestión documental se avanzó en el 60% ya que el Oficial de Seguridad de la Información fue contratado a partir del 11 de septiembre de 2024. Los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024.	Actas y correos.		Se encuentran los correos para la actualización de los activos de información de las dependencias, igualmente, se hicieron seguimientos a la implementación de las TRD y se identificaron actualizaciones de acuerdo con la aplicación de cada área de la UApA. De otra parte, si bien ya se contrató el Oficial de Seguridad de la Información a partir del 11 de septiembre 2024, se encuentran pendientes para el mes de diciembre los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024.	70%	N/A	30%	Se realizó la actualización del registro de activos de información institucional e índice de información clasificada y reservada, los cuáles se encuentran publicados en la página web de la Unidad: / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/7-datos-abiertos/71-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion	*Registro de activos de información actualizados 2024 / *Índice de información clasificada y reservada actualizados 2024 / * Correos electrónicos de gestión con las áreas		Se realizó la actualización del registro de activos de información institucional.	100%	N/A
	1.4	Socializar el Esquema de Publicación de la Información a las partes interesadas.	100%	Instrumentos de gestión de la información pública actualizados y publicados	Gestión documental	2/01/2024	30/06/2024	80%	20%		10%	En la realización de las mesas de trabajo con las dependencias se explica la importancia de la identificación de los documentos de archivo que se den registrar o eliminiar en los instrumentos archivísticos y en los activos de información.	Actas de revisión documental y conformación de expedientes	1. Terminación anticipada del contrato de prestación de servicios del Oficial de Seguridad de la Información en febrero de 2024. / 2. Gestión de trámites para la nueva contratación del contratista que asumió este rol en la Subdirección de Información. Quien inició ejecución el 20 de marzo de 2024. / Por parte de Gestión documental se adelantó la tarea de acompañamiento en la conformación de expedientes documentales para la actualización de las tablas de retención documental, las que son uno de los insumos para la actualización de los instrumentos de gestión de la información.	Se realizaron mesas de trabajo con las diferentes dependencias para explicar la importancia de identificar documentos de archivo que se deben registrar o eliminar en los instrumentos archivísticos y en los activos de información. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=0&id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E4	10%	En el mes de febrero de 2024 se dio la terminación anticipada del contrato del Oficial de Seguridad de la Información, el nuevo contratista que asumió este rol inició ejecución el día 20 de marzo de 2024. / Por otro lado, Gestión Documental realizó acompañamiento en la conformación de expedientes para actualizar las TRD, que son uno de los insumos para la actualización de la gestión de la información.	60%	Se realizaron mesas de trabajo para hacer seguimiento en la implementación de las tablas de retención documental e identificar las actualizaciones según aplicación en las diferentes áreas de la Unidad. Lo anterior se evidenció a través de actas y correos con cada una de las dependencias, para hacer los ajustes necesarios en los registros que así lo requirieron en los instrumentos de gestión de la información. Se revisan con la Subdirección de Información para hacer la publicación de la actualización. Con lo anterior, por parte de la Subdirección de Gestión Corporativa, proceso gestión documental se avanzó en el 60% ya que el Oficial de Seguridad de la Información fue contratado a partir del 11 de septiembre de 2024. Los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024.	Actas y correos.		Se encuentran los correos para la actualización de los activos de información de las dependencias, igualmente, se hicieron seguimientos a la implementación de las TRD y se identificaron actualizaciones de acuerdo con la aplicación de cada área de la UApA. De otra parte, si bien ya se contrató el Oficial de Seguridad de la Información a partir del 11 de septiembre 2024, se encuentran pendientes para el mes de diciembre los instrumentos del Índice de Información, Registro de Activos y esquema de publicación de información se terminan en diciembre de 2024.	70%	N/A	30%	Durante el tercer cuatrimestre, se culminó la actualización del esquema de publicación de la información, el cual se divulgó en la página web de la Unidad. / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/7-datos-abiertos/71-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion	*Esquema de publicación de la información actualizado 2024		Se realizo la actualización del esquema de publicación de la información.	100%	N/A
	1.5	Implementar el plan de seguridad y privacidad de la información, para fortalecer la seguridad y la privacidad de los datos de la UApA	100%	Lineamientos y controles adoptados por la Unidad frente a la seguridad y privacidad de la información implementados	Gestión de la tecnología e información	5/02/2024	30/12/2024	33%	33%	34%	33%	Se avanzó en la formulación del plan de trabajo de seguridad y privacidad de la información de la UApA. Se relacionan las actas de inicio de los profesionales que participaron en la formulación del plan de trabajo.	Plan de trabajo SPI_2024		Se realizaron avances en la formulación del plan de trabajo de seguridad y privacidad de la información de la Unidad Administrativa Especial “Alimentos para Aprender” / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%201%2E5	33.33%	N/A	10%	Frente a la implementación de los componentes que hacen parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información de la UApA, de acuerdo con el Plan de Trabajo estructurado, se informa que se dio inicio a la actualización de los activos de información de la Unidad, a la fecha solo han sido reportados los activos de información de gestión contractual, Planeación, SACI y la Subdirección General. / Adicionalmente, se programó mesa de trabajo con el profesional de planeación a cargo del mapa de riesgos, para definir y articular las políticas, manuales y guías de gestión de riesgo de seguridad de la información. / Se tiene programado realizar modificación del Plan de trabajo de Seguridad de la Información.	Matrices de actualización activos de información. / Solicitud de información.		Se encuentran la actualización de los activos de información de la Unidad, con relación a la gestión contractual, Planeación, SACI y la Subdirección General.	43,33%	N/A	57%	Durante el tercer cuatrimestre, se adelantaron las siguientes actividades con el fin de implementar el plan de seguridad y privacidad de la información: / * Identificación y actualización de activos de información / * Análisis de vulnerabilidades del Portal Web / * Remediación de Vulnerabilidades del Portal Web / * Evaluación del MSPI / * NO se presentaron Incidentes de Seguridad de la Información. / * Registro de Bases de Datos ante la SIC / * Identificación de riesgos de seguridad / * Matriz de requisitos legales / * Publicación Instrumentos producto de la gestión de activos / * Consolidación de Riesgos en la matriz de riesgos institucionales / * Actualización Resolución Política de Protección de Datos / * Respuesta al reporte de Auditoría ITA 0998 para el Periodo 2024	* Herramienta del MSPI evaluada. / * Informe de remediación de Vulnerabilidades / * Correo electrónico con evidencia de registro de bases de datos. / * Portal Web Institucional / * Matriz de riesgos de Seguridad / * Borrador de Política de protección de Datos / * Correo electronico con respuesta de la auditoria ITA.		Se adelantaron actividades con el fin de implementar el plan de seguridad y privacidad de la información, se presenta un rezago por el primer trimestre.	76%	N/A
	1.6	Cumplir los estándares de calidad e interoperabilidad de Datos Abiertos definidos por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones mediante la identificación, publicación y promoción de los datos abiertos de la UApA para su debido uso.	100%	Datos abiertos publicados y socializados para promover el uso.	Gestión de la tecnología e información	6/05/2024	30/12/2024		50%	50%					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre	0%	Se realizará la publicación del instrumento de activos de información en el Portal de datos abiertos en el mes de diciembre. Se está terminando la contrucción de los activos de información para poder reportar los instrumentos.			No se reporta avance	0%	N/A	100%	Se realizó el cargue del registro de activos de información y del índice de información clasificada y reservada actualizados en la vigencia 2024, en el portal Datos abiertos y en el portal Web de la Unidad. Se encuentra pendiente de aprobación por parte de MinTIC, para que su visualización sea pública. / Enlaces de consulta: https://www.datos.gov.co/browse?q=Unidad+Administrativa+Especial+De+Alimentaci%C3%B3n+Escolar+-+Alimentos+para+Aprender&sortBy=relevance&page=1&pageSize=20 / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/7-datos-abiertos/71-instrumentos-de-gestion-de-la-informacion	Pantallazo de publicación en datos abiertos		e realizó el cargue del registro de activos de información y del índice de información clasificada y reservada actualizados en la vigencia 2024.	50%	N/A
	1.7	Reportar el Índice de Transparencia y acceso a la información a través del aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación.	1	Resultado del reporte	Direccionamiento estratégico	1/09/2024	31/12/2024			1					N/A	0%	No se programaron actividades para el primer cuatrimestre	1	De acuerdo con la Directiva No. 004 del 20 de junio de 2024 emitida por la Procuraduría General de la Nación, el 31 de julio se realizó el diligenciamiento de la información correspondiente en la plataforma dispuesta para tal fin, respecto al Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).	Directiva No. 004 de 2024 / Resultado del reporte		Se encuentra el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024, el cual fue generado el 31 de julio de 2024	100%	N/A					Se encuentra el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2024, el cual fue generado el 31 de julio de 2024	100%	N/A
Subcomponente 2 / Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Elaborar informes de PQRSD y analizar el cumplimiento de los términos de respuesta a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de información pública.	4	Informes de PQRSD publicado trimestralmente	Relación Estado - Ciudadano	2/01/2024	31/12/2024	1	1	2	1	A la fecha del presente reporte el informe de PQRSD correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre 2023 se encuentra publicado en la pagina web de la Unidad / Para el informe del trimestre enero, febrero y marzo de 2024 se encuentra en construcción para su posterior publicación	Informe de PQRSD trimestre (Octubre- Diciembre 2023) publicado		Se encuentra publicado el informe del último trimestre de la vigencia 2023, en la página web de la UApA. Con relación al informe del primer trimestre de la vigencia 2024, se informa que el mismo se encuentra en construcción para su posteriro publicación. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%202%2E1	25%	Se aporta dentro de los soportes el informe correspondiente al último trimestre de la vigencia 2023 y su correspondiente publicación, no obstante, para el primer trimestre de la vigencia 2024 no se aporta ningún tipo de información.	1	Se realizó y publicó el informe del PQRSD del segundo trimestre de 2024	Informe PQRSD / Pantallazo publicación del informe		Se elaboró en el mes de julio de 2024, el informe trimestral de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias para el periodo (abril, mayo y junio). De la misma manera, se encuentra el soporte de publicación en la página web de la Unidad.	50%	N/A	1	Se realizó y publicó el informe del PQRSD del tercer trimestre de 2024 / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/4-planeacion/410-informes-trimestrales-sobre-acceso-informacion-quejas-y-reclamos	Informe PQRSD / Pantallazo publicación del informe		Se elaboró en el mes de enero de 2025, el informe trimestral de petición, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias para el periodo (octubre, noviembre y diciembre). De la misma manera, se realiza la publicación en la página web de la Unidad.	100%	N/A
	2.2	Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre la totalidad de los OPAs que se ofrecen al ciudadano (señalando la norma que los sustenta, procedimientos, costos, formatos y formularios requeridos)	100%	100% de OPAs publicados	Relación Estado - Ciudadano	2/01/2024	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	Se actualizó en la pagina oficial de la Unidad, la información de la OPA enlazandola con la informacion del SUIT, teniendo en cuenta que al validar, en enlace no direccionaba al contenido correspondiente	Publicación de la información de la OPA´s actualizada		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%202%2E2	33.33%	Se realizó la actualización de la información de la OPA en la página web de la UApA, enlazándola con la información del SUIT, toda vez que, al validar el enlace no direccionaba al contenido.	100%	Se adelantó revisión en la página web de la Unidad con el fin de mantener publicado y actualizado en el enlace de transparencia las OPAs que se ofrecen al ciudadano por parte dela UApA. / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/5-tramites	Pantallazo de publicación en la página		Se revisó en la página web de la UApA con el fin de mantener publicado y actulizado el link OPAs.	66,66%	N/A	100%	Se adelantó revisión en la página web de la Unidad, con el fin de mantener publicado y actualizado en el enlace de transparencia las OPAs que se ofrecen al ciudadano por parte dela UApA. / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/5-tramites	Pantallazo de publicación en la página		Se revisó en la página web de la UApA con el fin de mantener publicado y actulizado el link OPAs.	100%	N/A
Subcomponente 3 / Instrumentos de gestión de la información	3.1	Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial información actualizada sobre el Programa de Gestión Documental	1	Programa de gestión documental actualizado y publicado	Gestión documental	2/01/2024	30/03/2024	1			1	En la vigencia 2023 la Unidad realizó la publicación del Programa de Gestión Documental - PGD en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad; en este sentido, se verificó y determinó que el mismo, no requirió de actualización durante el primer cuatrimestre de 2024	Programa de Gestión Documental y pantallazo de publicación en la web de la Unidad.		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%203%2E1	100%	Se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental - PGD en la página web de la Unidad; por tanto, se verificó y determinó que el mismo no requiere actualización durante el primer cuatrimestre de 2024		Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre;sin embargo, se verificó y determinó que el mismo no requiere actualización durante el segundo cuatrimestre de 2024.			Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre 2024	100%	N/A					Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre 2024	100%	N/A
	3.2	Publicar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial las tablas de retención documental - TRD	1	TRD actualizadas y publicadas	Gestión documental	2/01/2024	30/03/2024	1			1	En la vigencia 2023 la Unidad realizó la publicación de las Tablas de Retención Documental en la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la página web de la entidad; en este sentido, se verificó y determinó que el mismo, no requirió de actualización durante el primer cuatrimestre de 2024	Tablas de Retención Documental y pantallazo de publicación en la web de la Unidad.		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%203%2E2	100%	Se realizó la publicación de las Tablas de Retención Documental (TRD) en la página web de la Unidad, Por tanto, se verificó y determinó que las mismas no requieren actualización durante el primer cuatrimestre de 2024		Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre; sin embargo, se verificó y determinó que las mismas no requieren actualización durante el segundo cuatrimestre de 2024, considerando que a la fecha la Unidad se encuentra adelantando la aplicación de las (TRD) aprobadas en la vigencia 2023, a efectos de identificar las modificaciones que se requieran.			Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre 2024	100%	N/A					Actividad ejecutada en el primer cuatrimestre 2024	100%	N/A
Subcomponente 4 / Monitoreo	4.1	Realizar monitoreo a la información públicada en la pagina web en terminos de calidad y generar recomendaciones o mejoras a implementar.	2	Reporte de recomendaciones u observaciones frente al contenido	Comunicación estratégica	1/01/2024	31/12/2024	1		1	1	En la transición a la nueva página web de la Unidad, se identificaron acciones que requerían mejora en el proceso de publicación de la información. Como producto de ello, se documentó el protocolo de publicaciones que estandariza la creación y divulgación de los contenidos de la página web.	Documento con el protocolo de publicaciones en la nueva página web. / Documento ¿Cómo crear documentos accesibles?		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F5%2E%20Transparencia%5Facceso%5Finformacion%5Fpublica%2FAct%204%2E1	50%	Con base en lo evidenciado por la transición a la nueva página web de la Unidad, se elaboró el documento con el protocolo de publicaciones que estandariza la creación y divulgación de los contenidos de la página web.	1	Aunque no se programó meta cuantitativa para este cuatrimestre, se reporta lo siguiente: / •Se realizó una revisión de la información publicada en la página web y se organizó en categorías nuevas a partir de los lineamientos de transparencia y acceso a la información, con el objetivo de ofrecer claridad y pertinencia de la información de la página web. Así mismo, a partir de las posibilidades técnicas de la nueva página web, se implementaron micrositios nuevos que agrupan información específica, como los contenidos Educomunicativos del PAE y las memorias de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023. / • Dentro de las opciones de mejora, se encontraron posibilidades para destacar información relevante para los ciudadanos en la página inicial, como lo es el botón destacado del último INOP, que fue realizado durante el cuatrimestre. Adicional, se encontró una posibilidad de mejora en la creación de banners desacatados que permitirán agrupar los principales enlaces consultados por los usuarios en la página web de la entidad, para implementar en el siguiente cuatrimestre. / • Frente al tema de accesibilidad web, se realizó un monitoreo y diagnóstico de las herramientas implementadas, encontrando que la página puede ser navegable en un 90% por personas con algún tipo de discapacidad visual, pero como opción de mejora se debe implementar animaciones en lenguaje de señas de las principales secciones para las personas que tienen discapacidad auditiva y no comprende el castellano.	Pantallazos de la página web / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/transparencia / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/especiales/herramientas-edu-comunicativas-pae / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/especiales/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023		No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024, sin embargo, se realizaron revisiones de la información publicada en la página web, organizándola en nuevas categorías con base en los lineamientos de transparencia y acceso a la información se implementaron micrositios nuevos que agrupan información específica, como los contenidos Educomunicativos del PAE y las memorias de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023.	100%	No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024					No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024, sin embargo, se realizaron revisiones de la información publicada en la página web, organizándola en nuevas categorías con base en los lineamientos de transparencia y acceso a la información se implementaron micrositios nuevos que agrupan información específica, como los contenidos Educomunicativos del PAE y las memorias de la audiencia pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023.	100%	No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024

## Participacion_ciudadana
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO / Vigencia 2024

Componente: Participación Ciudadana en la Gestión Pública					Monitoreo 1er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 2do cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)			Monitoreo 3er cuatrimestre 2024				Seguimiento Control Interno (3era. Linea de defensa)
Subcomponente	Actividades		Meta	Producto	Proceso responsable	Fecha de inicio	Fecha fin	I Cuatrimestre	II Cuatrimestre	III Cuatrimestre	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones	Avance cuantitativo	Avance cualitativo	Soporte o evidencia	Observaciones de incumplimiento	Validación - Actividades realizadas	% Cumplimiento	Observaciones

Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana	1.1	Publicar para consulta ciudadana los documentos necesarios, con el fin de conocer las opiniones, sugerencias o propuestas, de los ciudadanos y grupos de valor con respecto a los planes, proyectos, normas, políticas, otros procedimientos administrativos (OPA) o trámites adelantados por la entidad, previo a la formulación de los mismos o la toma de decisiones.	100%	Documentos publicados para consulta ciudadana.	Todos los procesos que generen documentos que requieran de consulta	1/01/2024	31/12/2024	100%	100%	100%	100%	En el primer cuatrimestre se realizaron dos publicaciones para consulta ciudada en la página web de la Unidad, relacionados con los siguientes temas: / 1. Plan de acción institucional y planes del Decreto 612 de 2018 https://www.alimentosparaaprender.gov.co/consulta-ciudadana/plan-de-accion-institucional-vigencia-2024 / 2. Encuesta ETC contexto estratégico	Soportes de publicación en cosnulta ciudadana		En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?view=0&id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F6%2E%20Participacion%5Fciudadana%2FAct%201%2E1	33.33%	Efectivamente durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se realizaron (2) publicaciones para consulta ciudadana, relacionadas con: / a) Plan de Acción Institucional y planes del Decreto 612 de 2018. / b) Encuesta ETC contexto estratégico	100%	En el segundo cuatrimestre se realizaron dos publicaciones para consulta ciudada en la página web de la Unidad, relacionados con los siguientes temas: / 1. Proyecto de Resolución PAE rural disperso / 2. Consulta publica para la construcción de la Norma Técnica Colombiana del Programa de Alimentación Escolar a través de la plataforma de e-conecta del ICONTEC. / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/6-participa/63-consulta-ciudadana	Soportes de publicación en cosnulta ciudadana		Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, se publicó en la página web de la Unidad, específicamente en el enlace "Consulta Ciudadana", lo siguiente: 1. Proyecto de Resolución PAE rural disperso / 2. Consulta publica para la construcción de la Norma Técnica Colombiana del Programa de Alimentación Escolar a través de la plataforma de e-conecta del ICONTEC	66,66%	N/A	100%	En el tercer cuatrimestre se realizaron dos publicaciones para consulta ciudada en la página web de la Unidad, relacionados con los siguientes temas: / 1. Plan de acción institucional - Vigencia 2025 / 2. Planes del Decreto 612 de 2018 - Vigencia 2025 / Enlace de consulta: https://www.alimentosparaaprender.gov.co/6-participa/63-consulta-ciudadana	Soportes de publicación en cosnulta ciudadana		Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, se publicó en la página web de la Unidad, específicamente en el enlace "Consulta Ciudadana".	100%	N/A
	1.2	Definir y programar actividades de diálogo con los grupos de valor, para fortalecer la participación ciudadana en la gestión de la Unidad	1	Cronograma de espacios de diálogo / Programación realizada en el calendario de la página web	*Relación Estado ciudadano / *Gestión de la calidad e innovación de la alimentación escolar. / *Gestión integral para la prestación del servicio PAE / *Gestión de los recursos financieros del PAE	1/01/2024	30/03/2024	1			1	Se consolidó y publicó el cronograma de participación ciudadana y de rendición de cuentas en la página web de la Unidad; en este sentido, se informa que, se dio cumplimiento a la programación de los siguientes cuatro (4) espacios: / 1. Encuentro de líderes / 2. Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (Presencial) / 3. Seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (Virtual) / 4. Taller "Alimentando con sentido en la Escuela" el cual se llevó a cabo el 1 de mayo de 2024, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá - FILBO 2024, con el propósito de brindar herramientas prácticas y sencillas para preparar loncheras coloridas, sabrosas y saludables, que permita usar de manera conciente los sentidos: olfato, vista, oído y tacto	Cronograma de espacios de diálogo		Se encuentra publicado el cronograma de participación ciudadana y rendición de cuentas en la página web de la Unidad, programándose cuatro (4) espacios. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F6%2E%20Participacion%5Fciudadana%2FAct%201%2E2	100%	No se iniciaron las actividades 2 y 3 programadas puesto que, no se han realizado las etapas precontractuales para el proceso, por tanto, se reprogramará el inicio de cada una de las mismas		Durante el segundo cuatrimestre, se actualizó y publicó el cronograma de espacios de participación ciudadana, teniendo en cuenta que algunos de los espacios programados no se constituyen como espacios de participación en el marco del diálogo ciudadano. / https://www.alimentosparaaprender.gov.co/cronograma-de-espacios-de-participacion-ciudadana-vigencia-2024	Cronograma actualizado / Soporte de publicación		Esta actividad se ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no obstante, en el segundo cuatrimestre se actualizó y publicó el cronograma de espación de participación ciudadana.	100%	N/A					Esta actividad se ejecutó durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, no obstante, en el segundo cuatrimestre se actualizó y publicó el cronograma de espación de participación ciudadana.	100%	N/A
	1.3	Definir e implementar una estrategia de comunicación que permita promover los canales, mecanismos y actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas de la Unidad	4	(1) Estrategia implementada / (3) Reportes de la ejecución de las acciones programadas	Comunicación estratégica	1/01/2024	31/12/2024	2	1	1	2	Se diseñó la estrategia de comunicación y así mismo, se elaboró informe de avance con las acciones implementadas durante el primer trimestre de 2024	Presentación en Power Point de la estratégia de comunicaciones e informe de avance		En el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se diseñó la estrategia de comunicación y se elaboró el informe de avance con las acciones implementadas en el primer trimestre de la presente vigencia.. / En el siguiente enlace se encuentran los soportes validados de las actividades: / https://alimentosparaaprender-my.sharepoint.com/personal/vgalindo_uapa-pae_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fvgalindo%5Fuapa%2Dpae%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEscritorio%2F6%5F%20PAI%2F2024%2F5%2E%20Monitoreo%20PAAC%2F1er%5Fcuatrimestre%5F2024%2FSoportes%5F1er%5Fcuatrimestre%2F6%2E%20Participacion%5Fciudadana%2FAct%201%2E3	50%	N/A	1	Teniendo en cuenta las observaciones realizadas al primer documento de la estratégia de comunicaciones, se replanteó y elaboró una nueva versión que cuenta con especial énfasis en creación de sinergias con los territorios, atención al ciudadano, aprovechamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la cual se ejecutará en los próximos dos años. Adicionalmente, el nuevo documento se encuentra alineado con el plan estratégico institucional.	Estrategia de comunicaciones 2024 - 2026 / Matriz de actividades 2024 - 2026		Se encuentra la Estrategia de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UAPA) para el periodo 2024 - 2026, elaborada en el mes de agosto de 2024. De igual manera, se evidencia la Matriz de actividades 2024 - 2026.	75%	N/A	1	Durante el tercer cuatrimestre de 2024, el equipo de Comunicaciones llevó a cabo diversas tareas programadas con un enfoque particular en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante el Receso Escolar. / En este periodo, se dio cobertura a las entregas de canastas de alimentos para preparar en casa, destinadas a los beneficiarios del PAE en municipios priorizados. Estas acciones aseguraron la continuidad del apoyo alimentario a los estudiantes durante el receso escolar. / Desde Comunicaciones se definió y ejecutó una campaña para la divulgación de esta información. La campaña incluyó la difusión en redes sociales, logrando un amplio alcance y participación de la comunidad. Asimismo, se generó un boletín de prensa y se realizaron declaraciones a medios de comunicación, lo que permitió un impacto significativo y una mayor visibilidad de las acciones realizadas.	Informe de ejecución de la estrategia		Se encuentra el informe de ejecución de la Estrategia de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UAPA) para el periodo 2024 - 2026, elaborada en el mes de agosto de 2024.	100%	N/A
Promoción efectiva de la participación ciudadana	2.1	Formular un plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor.	100%	Plan de mejoramiento formulado e implementado	Relación Estado - Ciudadano	1/04/2024	31/12/2024		50%	50%					N/A	0%	No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024	50%	Se formuló la propuesta del plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor. Este plan se presentará a la líder del proceso de relación Estado ciudadano de las Unidad para los correspondientes ajsutes e implementación	Propuesta de plan de mejoramiento		Se formuló la propuesta del plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, el cual, se presentará a la líder del proceso relación estado ciudadano para los ajustes correspondientes e implementación. / Se observa que las acciones allí establecidas se tienen proyectadas para iniciar en el mes de octubre de 2024.	50%	N/A	50%	De acuerdo con el plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor, se avanzó en las siguientes actividades: / • Se apoyó en la actualización del manual de participación ciudadanaa través del cual se indican los lineamientos para el desarrollo del espacio de dialogo y lineamientos para publicar información en el menú participa, dicho documento se presentó a revisión por parte de la líder del proceso / • En articulación con el DAFP se realizaron capacitaciones relacionadas con las políticas de participación ciudadana, servicio al ciudadano y racionalización de trámites.	*Correo electrónico líder de proceso / *Manual de participación ciudadana actualizado / *Soportes de asistencia a capacitaciones		De acuerdo con el plan de mejoramiento derivado de la implementación de las acciones de participación ciudadana y/o rendición de cuentas, para generar una participación efectiva por parte de los grupos de valor: Capacitación política de participación ciudadana y política de servicio al ciudadano, capacitación política de racionalización de trámites,	100%	N/A
Seguimiento	3.1	Elaborar y publicar en el menú participa, un informe que contenga el balance de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas desarrollados en la vigencia.	1	Informe de participación ciudadana y rendición de cuentas publicado	Relación Estado ciudadano	1/09/2024	31/12/2024			1					N/A	0%	No se programó actividad para el primer cuatrimestre 2024					No se programaron metas para el segundo cuatrimestre 2024	0%	N/A	1	Se documentó el balance de los espacios de participación ciudadana y de rendición de cuentas desarrollados durante la vigencia 2024.	Documento balance espacios de participación y rendición de cuentas		Balance de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas - vigencia 2024	100%	N/A
	3.2	Evaluar y verificar el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios ejecutados.	3	Informe de resultados	Evaluación y mejoramiento continuo	1/04/2024	31/12/2024	1	1	1					Se elaboró informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024.	33.33%	Se elboró el informe correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, en el mes de julio 2024.					Se elaboró en el mes de octubre de 2024, el informe de seguimiento sobre el cumplimiento de los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas	66,66%	N/A		Actividad a reportar por control interno			Se elboró el informe correspondiente de la vigencia 2024.	100%	N/A