## Mapa de Riesgos Consolidado
|  |  | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR | [27 empty] | VERSIÓN: 0
|  |  | PROCESO: Direccionamiento estratégico | [27 empty] | CÓDIGO: DES - FR -
|  |  | FORMATO: Mapa de riesgos institucionales | [27 empty] | VIGENTE DESDE:
Vigencia: 2026
N° | Proceso | ID | RIESGO | FACTOR | TIPO | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | Eficiencia |  |  | Formalización del control |  |  |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL | [6 empty] | Tratamiento |  |  |  | Plan de Acción
[6 empty] | % Probabilidad Inherente | % Impacto Inherente | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |  | Tipo de control | Afectación o Desplazamiento en la Matriz | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia (Trazabilidad de la ejecución) | Ejecución | % Probabilidad Residual | % Impacto Residual | TOTAL PROBABILIDAD RESIDUAL POR CONTROL | TOTAL IMPACTO RESIDUAL POR CONTROL | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) | ¿Requiere Plan de Acción? | Tratamiento | Determine el tratamiento a seguir | Definición del Tratamiento | Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas | Responsable (Cargo) | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización
1 | CES Comunicación estratégica | CES-01 | Posibilidad de afectación reputacional por falta de claridad, precisión y transparencia en la información publicada debido a inexistencia de política de comunicaciones | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 40% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | El asesor(a) de comunicaciones durante el primer trimestre de la vigencia formula la política de comunicación con acompañamiento del equipo de planeación, en concordancia con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y las directrices establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Se dejará como evidencia el documento de política de comunicación debidamente aprobada. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Mixta | 24% | 60% | 24% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) de comunicaciones formula la política de comunicaciones de la Unidad. | Asesora de comunicaciones | 01 de enero de 2026 | 30 de abril de 2026
2 | CES Comunicación estratégica | CES-02 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por solicitudes incompletas, imprecisas y en destiempo debido a falta de planeación por parte de las dependencias en la proyección de actividades de comunicaciones para la vigencia | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 20% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | El asesor(a) de comunicaciones durante el primer trimestre de la vigencia solicitará formalmente a las dependencias de la entidad la programación de las actividades externas, mediante la elaboración y difusión de una circular interna donde se establecerá la periodicidad para la recepción de las programaciones. Se dejará como evidencia la circular publicada y socializada. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 12% | 100% | 12% | 100% | Muy baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El asesor(a) de Comunicaciones solicita formalmente a las dependencias de la entidad la programación de las actividades externas, mediante la elaboración y difusión de una circular interna. | Asesora de comunicaciones | 01 de enero de 2026 | 30 de abril de 2026
[11 empty] | El profesional designado por el asesor(a) de comunicaciones cada vez que se requiera actualiza o realiza los ajustes necesarios a los procedimientos CES-PR-01 Procedimiento de Comunicación Interna y CES-PR-02 Procedimiento de Comunicación Externa. Para ello, se llevará a cabo una mesa de trabajo en conjunto con el área de Planeación y los interesados, haciendo énfasis en los puntos de control relacionados con la aprobación de la información. Como evidencia se dejará el acta de las mesas de trabajo y los procedimientos actualizados. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 12% | 100% | [9 empty] | El profesional de comunicaciones actualiza los procedimientos CES-PR-01 Procedimiento de Comunicación Interna y CES-PR-02 Procedimiento de Comunicación Externa haciendo énfasis en los puntos de control relacionados con la aprobación de la información. | Profesional universitario - Comunicaciones | 01 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
3 | CES Comunicación estratégica | CES-03 | Posibilidad de afectación reputacional por desarticulación entre entidad cabeza de sector y la Unidad debido a falta de comunicación efectiva | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 80% | 100% | Alta | Catastrófico | Extremo | El asesor(a) de comunicaciones periódicamente valida con el Ministerio actividades conjuntas de cara al sector educación a través de reuniones de entendimiento para tener claridad de lineamientos gráficos y mensajes articulados a emitir en relación con el PAE. Se dejará como evidencia registro de asistencia, acta de reunión (aplica para modalidad presencial) y/o Grabación (aplica para modalidad virtual) | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Mixta | 48% | 100% | 48% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) de comunicaciones realiza reuniones de entendimiento con el Ministerio Nacional de Educación para tener claridad de lineamientos gráficos y mensajes articulados a emitir en relación con el PAE. | Asesora de comunicaciones | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
4 | Comunicación Estratégica | CES -04 | Posibilidad de afectación a grupos de valor por intereses particulares en las comunicaciones del PAE por parte de otros actores con desconocimiento de los lineamientos normativos y técnicos para la operación del programa | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 80% | 100% | Alta | Catastrófico | Extremo | El asesor(a) de comunicaciones periódicamente realiza divulgación de lineamientos normativos y técnicos que operan el PAE a través de campañas de comunicaciones enfocada a actores del programa que tengan exposición directa a medios de comunicación. Se dejará como evidencia productos derivados de la campaña | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Mixta | 48% | 100% | 48% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El asesor(a) de comunicaciones realiza divulgación de lineamientos normativos y técnicos que operan el PAE a grupos de valor e interés a través de campañas de comunicaciones enfocada a actores del programa que tengan exposición directa a medios de comunicación. | Asesora de comunicaciones | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
5 | Direccionamiento Estratégico | DES -01 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los objetivos y metas institucionales debido a la implementación de lineamientos estratégicos internos desarticulados con la operación | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 40% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | El asesor(a) de planeación trimestralmente presentará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de avances del Plan de Acción Institucional (PAI) elaborado a partir de la consolidación del formato de seguimiento DES-FT-016. En caso de identificarse desviaciones o aspectos que requieran mejora relacionados con el cumplimiento de las actividades y/o la ejecución de los recursos, el Comité emitirá las recomendaciones correspondientes y establecerá los compromisos necesarios, los cuales quedarán registrados en el acta de la sesión. Como evidencia se conservarán el formato de seguimiento consolidado DES-FT-016 y el acta del Comité. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 60% | 24% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) de planeación trimestralmente presentará ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el informe de avances del Plan de Acción Institucional (PAI) elaborado a partir de la consolidación del formato de seguimiento DES-FT-016. | Asesor de Planeación | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El profesional designado por el asesor(a) de planeación trimestralmente realiza el seguimiento a los instrumentos de planeación, con el fin de medir el cumplimiento de la estrategia institucional. Así mismo, efectuará las validaciones correspondientes de los avances físicos y presupuestales, verificando que estos aporten al logro de los objetivos institucionales. En los casos en los que se identifiquen incumplimientos o desviaciones, se retroalimentará al área responsable para que realice los respectivos ajustes. Como evidencia se conservará el seguimiento trimestral del Plan de Acción Institucional. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 60% | [9 empty] | El profesional especializado de planeación realiza seguimiento a los instrumentos de planeación, con el fin de medir el cumplimiento de la estrategia institucional. Así mismo, efectuará las validaciones correspondientes de los avances físicos y presupuestales, verificando que estos aporten al logro de los objetivos institucionales | Profesional especializado - Planeación | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
6 | Direccionamiento Estratégico | DES -02 | Posibilidad de afectación reputacional por bajo indice de desempeño institucional debido a la inadecuada e insuficiente implementación de los lineamientos definidos en el MIPG y los sistemas de gestión complementarios | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | El profesional designado por el asesor(a) de planeación trimestralmente realiza el monitoreo al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan MIPG a partir de la información reportada en el formato dispuesto por los responsables de cada actividad. El plan se consolida a partir de los resultados del FURAG de la vigencia inmediatamente anterior y de las recomendaciones emitidas por el DAFP. Como evidencia se conservan los informes trimestrales del MIPG. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 80% | 36% | 80% | Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional de planeación trimestralmente realiza el monitoreo al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan MIPG a partir de la información reportada en el formato dispuesto por los responsables de cada actividad. | Profesional designado - Planeación | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El profesional designado por el asesor(a) de planeación durante el primer trimestre de la vigencia realiza el seguimiento al grado de implementación de los sistemas de gestión complementarios (SGA, SG-SST y SG-SI) al MIPG mediante la verificación de la aplicación de las listas de chequeo por parte de los líderes de cada sistema. En caso de evidenciarse la no aplicación de dichas listas, se remitirá una comunicación formal al jefe de la dependencia responsable del respectivo sistema de gestión. Como evidencia se conservarán las listas de chequeo diligenciadas y el informe de seguimiento correspondiente. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Mixta | 36% | 80% | [9 empty] | El profesional designado por el asesor(a) de planeación durante el primer trimestre de la vigencia realiza el seguimiento al grado de implementación de los sistemas de gestión complementarios (SGA, SG-SST y SG-SI) al MIPG mediante la verificación de la aplicación de las listas de chequeo por parte de los líderes de cada sistema. | Profesional designado - Planeación | 01 de enero de 2026 | 30 de abril de 2026
7 | Direccionamiento Estratégico | DES -03 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento de las normas establecidas para la formulación y presentación de las necesidades de recursos de la entidad debido a falta de claridad en la identificación de tareas y responsables frente a la elaboración del anteproyecto de presupuesto | Talento Humano | Gestión | 20% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | Los profesionales designados de la Subdirección de Gestión Corporativa y de Planeación, durante el primer trimestre de la vigencia, consolidan las solicitudes de recursos de funcionamiento e inversión que se requerirán para la siguiente vigencia fiscal. Así mismo, verifican que dichas solicitudes cumplan con los lineamientos establecidos en la circular del anteproyecto de presupuesto, utilizando para ello el formato DES-FR-05. En caso de que, alguna solicitud no cumpla con los lineamientos definidos, esta será devuelta mediante correo electrónico a los responsables de la ejecución de los recursos para que realicen los ajustes correspondientes. Como evidencia se conservará el formato de Necesidades de Gasto (funcionamiento e inversión) debidamente diligenciado y el correo electrónico de devolución. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Mixta | 12% | 60% | 12% | 60% | Muy baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | Los profesionales de la Subdirección de Gestión Corporativa y de Planeación durante el primer trimestre de la vigencia consolidan las solicitudes de recursos de funcionamiento e inversión que se requerirán para la siguiente vigencia fiscal. Así mismo, verifican que dichas solicitudes cumplan con los lineamientos establecidos en la circular del anteproyecto de presupuesto, utilizando para ello el formato DES-FR-05. | Profesionales especializados - Subdirección de Gestión Corporativa y Planeación | 01 de enero de 2026 | 30 de abril de 2026
8 | Relación Estado - Ciudadano | REC-01 | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control debido a incumplimiento de los términos de ley para la gestión de solicitudes | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 80% | 100% | Alta | Catastrófico | Extremo | El profesional designado por el subdirector (a) de gestión corporativa para la gestión de las PQRSDF generará diariamente alertas dirigidas a los responsables de las solicitudes próximas a vencer a través del correo electrónico institucional. Estas alertas se enviarán para aquellas solicitudes que se encuentren a tres (3) días de su fecha de vencimiento. Como evidencia se conservarán los correos electrónicos enviados a los responsables de las solicitudes próximas a vencer. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Sistemas de información | Diario | Con registro electrónico | Interna | 48% | 100% | 48% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional designado por el subdirector (a) de gestión corporativa para la gestión de las PQRSDF generará diariamente alertas dirigidas a los responsables de las solicitudes próximas a vencer a través del correo electrónico institucional. Estas alertas se enviarán para aquellas solicitudes que se encuentren a tres (3) días de su fecha de vencimiento. | Profesiona designado - Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El profesional designado por el subdirector (a) de gestión corporativa para la gestión de las PQRSDF generará mensualmente un reporte sobre el estado de oportunidad en las respuestas a las PQRSDF, el cual será remitido a través del correo electrónico institucional. El reporte incluirá el detalle de las PQRSDF con términos vencidos, así como las alertas generadas a los responsables de las solicitudes. Como evidencia se conservará el Reporte del estado de oportunidad en las respuestas a las PQRSDF. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Sistemas de información | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 48% | 100% | [9 empty] | El profesional designado por el subdirector (a) de gestión corporativa para la gestión de las PQRSDF generará mensualmente un reporte sobre el estado de oportunidad en las respuestas a las PQRSDF, el cual será remitido a través del correo electrónico institucional. El reporte incluirá el detalle de las PQRSDF con términos vencidos, así como las alertas generadas a los responsables de las solicitudes. | Profesiona designado - Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El profesional designado por el subdirector (a) de gestión corporativa para la gestión de las PQRSDF consolidará trimestralmente la información relacionada con la gestión de las PQRSDF mediante la elaboración del informe de ley. Este informe deberá ser publicado en la página web de la entidad, en cumplimiento de los lineamientos de transparencia y acceso a la información pública establecidos en el artículo 7 de la Ley 1712 de 2014. Como evidencia del cumplimiento se conservará el Informe de gestión de las PQRSDF publicado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 48% | 100% | [9 empty] | El profesional designado por el subdirector (a) de gestión corporativa para la gestión de las PQRSDF consolidará trimestralmente la información relacionada con la gestión de las PQRSDF mediante la elaboración del informe de ley para su publicación en página web. | Profesiona designado - Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
9 | Relación Estado - Ciudadano | REC-02 | Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación interna en la gestión de grupos de valor e interés debido a ausencia y/o desactualización de lineamientos internos | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 40% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Los profesionales designados por el asesor(a) de planeación actualizarán cada vez que sea requerido, los lineamientos internos de relacionamiento con la ciudadanía, con base en los resultados obtenidos durante la implementación de las acciones de relacionamiento correspondientes a la vigencia inmediatamente anterior. Para la actualización de dichos lineamientos, se deberán considerar las orientaciones establecidas en la guía DES-GU-02 Guía para la actualización y mejora de la documentación del SIG. Como evidencia se conservarán los lineamientos actualizados. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 100% | 24% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional designado por el asesor(a) de planeación actualizará cada vez que sea requerido, los lineamientos internos de relacionamiento con la ciudadanía, con base en los resultados obtenidos durante la implementación de las acciones de relacionamiento correspondientes a la vigencia inmediatamente anterior. Para la actualización de dichos lineamientos, se deberán considerar las orientaciones establecidas en la guía DES-GU-02 Guía para la actualización y mejora de la documentación del SIG. | Profesional designado - Planeación | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
10 | Relación Estado - Ciudadano | REC-03 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de priorizar la respuestas a solicitudes | Talento_Humano | Integridad Pública - Corrupción | 40% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | El profesional designado por el asesor(a) de planeación trimestralmente realiza actividades orientadas a promover la divulgación y el uso del canal de denuncias dispuesto por la Unidad a través de campañas de comunicaciones. Para el diseño de dichas campañas, se tendrán en cuenta los informes de PQRSDF con el fin de identificar temas de relevancia. Como evidencia se conservarán las piezas comunicativas y/o el material de divulgación elaborado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 100% | 24% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional designado por el asesor(a) de planeación trimestralmente realiza actividades orientadas a promover la divulgación y el uso del canal de denuncias dispuesto por la Unidad a través de campañas de comunicaciones. Para el diseño de dichas campañas, se tendrán en cuenta los informes de PQRSDF con el fin de identificar temas de relevancia. | Profesional designado - Planeación | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
11 | Gestión de Información y Tecnología | GIT- 01 | Posibilidad de desvío de recursos físicos o económicos por identificación errónea de las necesidades que dan cumplimiento al objetivo del PROMISE para el favorecimiento propio o de un tercero | Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP | Integridad Pública - Corrupción | 40% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) de Información cada vez que se requiera, identifica y/o ajusta las necesidades de contratación en el marco de la planeación táctica del PROMISE a través de la programación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), estas necesidades se identificarán conforme al procedimiento interno establecido en el proceso de direccionamiento estratégico. Como evidencia se conservará el PAA debidamente actualizado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 100% | 24% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) de Información cada vez que se requiera, identifica y/o ajusta las necesidades de contratación en el marco de la planeación táctica del PROMISE a través de la programación del Plan Anual de Adquisiciones (PAA), estas necesidades se identificarán conforme al procedimiento interno establecido en el proceso de direccionamiento estratégico. | Subdirector de Información | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El profesional especializado de Contratación previo a la suscripción de cada contrato, verifica la implementación de las directrices Anticorrupción del Banco Mundial aplicables para programas por resultados mediante la consulta de información en el aplicativo Client Connection.Esta verificación se realiza especialmente para los contratos financiados con recursos de la Subunidad Ejecutora. Como evidencia se conservarán los soportes de la consulta realizada en el aplicativo. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Mixta | 24% | 100% | [9 empty] | El profesional especializado de Contratación previo a la suscripción de cada contrato, verifica la implementación de las directrices Anticorrupción del Banco Mundial aplicables para programas por resultados mediante la consulta de información en el aplicativo Client Connection.Esta verificación se realiza especialmente para los contratos financiados con recursos de la Subunidad Ejecutora. | Profesional especializado - Contratación | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El asesor(a) de planeación trimestralmente realiza monitoreo al Plan de Acción Institucional (PAI) a través del informe de seguimiento. En caso de identificar iniciativas que no se encuentren alineadas con las metas del PROMISE, se generan las alertas pertinentes ante el Comité SiPAE para su análisis y toma de decisiones. Como evidencia se conservarán el Informe de seguimiento al PAI y el acta del Comité SiPAE. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Mixta | 24% | 100% | [9 empty] | El asesor(a) de planeación trimestralmente realiza monitoreo al Plan de Acción Institucional (PAI) a través del informe de seguimiento. En caso de identificar iniciativas que no se encuentren alineadas con las metas del PROMISE, se generan las alertas pertinentes ante el Comité SiPAE para su análisis y toma de decisiones. | Asesor de Planeación | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El asesor(a) de planeación semestralmente consolida la información de ejecución presupuestal y de gestión necesaria para la operación del PROMISE mediante la elaboración de un informe que es presentado a la Unidad Coordinadora del Programa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su revisión y posterior validación por parte del Banco Mundial. El informe incluirá la información correspondiente al desembolso asociado al cumplimiento del indicador DLI6. Como evidencia se conservarán el Informe de Ejecución Presupuestal y de Gestión del PROMISE, así como el oficio de radicado de salida enviado al MEN. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Mixta | 24% | 100% | [9 empty] | El asesor(a) de planeación semestralmente consolida la información de ejecución presupuestal y de gestión necesaria para la operación del PROMISE mediante la elaboración de un informe que es presentado a la Unidad Coordinadora del Programa del Ministerio de Educación Nacional (MEN) para su revisión y posterior validación por parte del Banco Mundial. | Asesor de Planeación | 01 de junio de 2026 | 31 de diciembre de 2026
12 | Gestión de Información y Tecnología | GIT- 02 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por debilidades en la formulación del PETI debido a desconocimiento de las necesidades de la información de la entidad y grupos de valor | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 20% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) de Información cada vez que se formule el PETI solicita a las dependencias de la Unidad la identificación y reporte de sus necesidades de tecnología e información para la vigencia correspondiente, utilizando el formato dispuesto para tal fin. La programación y atención de dichas necesidades estará sujeta a la disponibilidad de recursos (financieros y humanos). Como evidencia se conservarán los formatos de necesidades allegados por las dependencias y el cronograma de actividades del PETI. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 12% | 100% | 12% | 100% | Muy baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) de Información cada vez que se formule el PETI solicita a las dependencias de la Unidad la identificación y reporte de sus necesidades de tecnología e información para la vigencia correspondiente, utilizando el formato dispuesto para tal fin. | Subdirector de Información | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
13 | Gestión de Información y Tecnología | GIT- 03 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de declaratoria de los derechos de propiedad intelectual falta de lineamientos internos para efectuar registros de los desarrollos propios | Tecnología | Gestión | 20% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) de información periódicamente realiza la socialización de los lineamientos establecidos en la MST-GU-03 Guía de Protección sobre la Propiedad Intelectual – Derechos de Autor a través de campañas de comunicaciones. Para la ejecución de dicha socialización, se efectuará una solicitud formal al equipo de Comunicaciones para el desarrollo de la campaña institucional correspondiente. Como evidencia se conservarán los soportes de socialización y la solicitud formal al área de Comunicaciones. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 12% | 100% | 12% | 100% | Muy baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) de información periódicamente realiza la socialización de los lineamientos establecidos en la MST-GU-03 Guía de Protección sobre la Propiedad Intelectual – Derechos de Autor a través de campañas de comunicaciones. | Subdirector de Información | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
14 | Gestión de Información y Tecnología | GIT- 04 | Posibilidad de perdida reputacional y económica por falta de calidad del dato debido a descentralización de la información | Tecnología | Gestión | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) de información trimestralmente realiza el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido para el desarrollo del proyecto de analítica de datos, mediante la elaboración del informe. En caso de identificar ausencia de avance en alguna de las actividades programadas, se emitirá una alerta al responsable con el fin de prevenir incumplimientos. Como evidencia se conservarán el informe de ejecución del Plan del Proyecto de Analítica de Datos y los correos institucionales con las alertas emitidas. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 100% | 36% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) de información trimestralmente realiza el seguimiento a la ejecución del plan de trabajo establecido para el desarrollo del proyecto de analítica de datos, mediante la elaboración del informe. | Subdirector de Información | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
15 | Misionales | MIS-01 | Posibilidad de afectación reputacional por imprecisiones técnicas y normativas de las ETC en la implementación de lineamientos técnicos y administrativos debido a debilidades en la definición, seguimiento y evaluación del plan de trabajo para el acompañamiento en la implementación de lineamientos que operativizan el programa de alimentación escolar | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 80% | 100% | Alta | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) de fortalecimiento cada vez que se requiera actualiza el plan integral de asistencia técnica a través de mesas de seguimiento. En estas mesas se tendrán en cuenta los informes trimestrales del plan integral de asistencia técnica. Se deja como evidencia el plan integral de asistencia técnica actualizado y actas de mesas de seguimiento. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 48% | 100% | 48% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El subdirector(a) de fortalecimiento cada vez que se requiera actualiza el plan integral de asistencia técnica a través de mesas de seguimiento. | Subdirectora de Fortalecimiento | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
16 | Misionales | MIS-02 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por inconsistencias en los criterios de asignación de recursos destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar debido a inexactitud de la información generada por las fuentes oficiales | Ejecución_administración_de_procesos | Integridad Pública - LA/FT/FP | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) general cada vez que se requiera, expedirá la resolución de asignación de recursos con base en la revisión de la información consignada en la matriz de distribución de recursos y en el documento técnico de la metodología aplicada para dicha asignación de acuerdo con los criterios definidos y aprobados por el Comité Directivo. Como evidencia se conservarán las resoluciones de asignación de recursos emitidas, la matriz de distribución de recursos y el documento técnico correspondiente. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 100% | 36% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) general cada vez que se requiera, expedirá la resolución de asignación de recursos con base en la revisión de la información consignada en la matriz de distribución de recursos y en el documento técnico de la metodología aplicada para dicha asignación de acuerdo con los criterios definidos y aprobados por el Comité Directivo. | Subdirector General | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[11 empty] | El subdirector(a) general trimestralmente realiza seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las ETC a través de la información reportada en CHIP categoría UAPA - PAE, PFT y matriz de distribución de recursos. En caso de identificar debilidades en la ejecución de los recursos asignados, se requiere a la ETC toda la información relacionada a través de comunicación formal. Si no se llega a recibir respuesta por parte de la ETC o se identifican aspectos a mejorar, se remite al equipo de inspección y vigilancia para tomar acciones preventivas y/o correctivas. Como evidencia quedarán el reporte de seguimiento a matriz de distribución de recursos e informe remitido al equipo de inspección y vigilancia de la Unidad. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Mixta | 36% | 100% | [9 empty] | El subdirector(a) general trimestralmente realiza seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las ETC a través de la información reportada en CHIP categoría UAPA - PAE, PFT y matriz de distribución de recursos. En caso de identificar debilidades en la ejecución de los recursos asignados, se requiere a la ETC toda la información relacionada a través de comunicación formal. | Subdirector General | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
17 | Misionales | MIS-03 | Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la medición de resultados de las ETC y de las ETC no certificadas debido a la falta de definición y/o aplicación de la metodología para evaluar la implementación del Programa de Alimentación Escolar | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 20% | 100% | Muy Baja | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) general periódicamente revisa los lineamientos internos para el seguimiento integral a la operación del PAE. Esta revisión se realiza a través de mesas de trabajo destinadas a verificar la correcta aplicación del procedimiento correspondiente y sus productos. La revisión se llevará a cabo de manera conjunta con la Subdirección de Fortalecimiento, SACI y la Subdirección de Información. Como evidencia se conservarán las actas de las mesas de trabajo realizadas, así como el procedimiento actualizado y aprobado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 12% | 100% | 12% | 100% | Muy baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) general periódicamente revisa los lineamientos internos para el seguimiento integral a la operación del PAE. Esta revisión se realiza a través de mesas de trabajo destinadas a verificar la correcta aplicación del procedimiento correspondiente y sus productos. | Subdirector General | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
18 | Gestión Administrativa | GAD - 01 | Posibilidad de afectación económica por hallazgos y/o sanciones de entes de control debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades administrativas | Tecnología | Gestión | 40% | 80% | Baja | Mayor | Alto | El subdirector(a) de gestión corporativa cada vez que se requiera establece los lineamientos para garantizar la disponibilidad, el adecuado manejo y la custodia de los bienes que ingresan a la Unidad a través del registro y actualización permanente de las novedades presentadas. Se deja como evidencia lineamientos actualizados y formalizados | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 80% | 24% | 80% | Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) de gestión corporativa cada vez que se requiera establece los lineamientos para garantizar la disponibilidad, el adecuado manejo y la custodia de los bienes que ingresan a la Unidad a través del registro y actualización permanente de las novedades presentadas. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
18 | Gestión Administrativa | GAD - 02 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por cultura organizacional basada en extemporaneidad y retrasos debido a la falta de planeación por parte de las áreas que requieren trámites relacionados con comisiones y/o desplazamientos | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | El profesional designado por el subdirector(a) de gestión corporativa semestralmente realiza una capacitación virtual dirigida a las personas encargadas de aprobar las comisiones y desplazamientos en cada una de las dependencias, sobre los tiempos y políticas de operación definidos en el procedimiento. En caso de no contar con resultados suficientes, se comunicará el procedimiento y los aspectos relevantes a tener en cuenta mediante correo electrónico. Se dejará como evidencia la presentación utilizada en la capacitación y el registro de asistencia. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 60% | 36% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El profesional designado por el subdirector(a) de gestión corporativa semestralmente realiza una capacitación virtual dirigida a las personas encargadas de aprobar las comisiones y desplazamientos en cada una de las dependencias, sobre los tiempos y políticas de operación definidos en el procedimiento. | Profesional designado - Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
20 | Gestión Administrativa | GAD - 03 | Posibilidad de pérdida de activos de la Unidad por elaboración de registro manual del inventario debido a falta de un sistema de información para la gestión de bienes | Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP | Gestión | 40% | 80% | Baja | Mayor | Alto | El profesional universitario de gestión administrativa semestralmente realiza verificación al inventario físico de los bienes y muebles de la Unidad. En caso de identificar daño o pérdida de algún elemento inventariado se realizará informe a la Subdirectora de Gestión Corporativa con el fin de presentar la situación ante el Comité de Bienes. Se dejará como evidencia el acta de verificación de bienes y muebles y el informe para el Comité. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 80% | 24% | 80% | Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional universitario de gestión administrativa semestralmente realiza verificación al inventario físico de los bienes y muebles de la Unidad. En caso de identificar daño o pérdida de algún elemento inventariado se realizará informe a la Subdirectora de Gestión Corporativa con el fin de presentar la situación ante el Comité de Bienes. Se dejará como evidencia el acta de verificación de bienes y muebles y el informe para el Comité. | Profesional universitario - Gestión Administrativa | 01 de julio de 2026 | 31 de diciembre de 2026
21 | Gestión Administrativa | GAD - 04 | Posibilidad de afectación económica por ausencia de un sistema de información que permita el reconocimiento contable y de existencia de los bienes de la unidad debido a la falta de designación de recursos (humanos y financieros) para su administración y control | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 20% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto | El subdirector(a) de gestión corporativa cada vez que se requiera solicita a la Subdirección de Información el desarrollo y/o mantenimiento de una herramienta que permita el reconocimiento contable y de existencia de los bienes mediante comunicación formal. Una vez desarrollada la heramienta, realizará el ingreso de la información correspondiente a los bienes de la Unidad. Se dejará como evidencia la solicitud formal. | Detectivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 14% | 80% | 14% | 80% | Muy baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El subdirector(a) de gestión corporativa cada vez que se requiera solicita a la Subdirección de Información el desarrollo y/o mantenimiento de una herramienta que permita el reconocimiento contable y de existencia de los bienes mediante comunicación formal. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
22 | Gestión Administrativa | GAD - 05 | Posibilidad de afectación económica por generación de cobros de intereses o servicios de reconexión debido a la falta de ajuste de lineamientos internos frente a las situaciones detectadas en el pago de servicios públicos de la unidad | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | El profesional designado por el subdirector(a) de gestión corporativa durante el primer semestre de la vigencia, realiza los ajustes a los lineamientos internos para el pago de los servicios públicos de la entidad. Dichos ajustes se efectúan mediante el establecimiento de puntos de control y/o políticas de operación, considerando las situaciones identificadas durante la vigencia inmediatamente anterior. Como evidencia se conservarán los lineamientos actualizados y formalizados. | Detectivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 42% | 80% | 42% | 80% | Media | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El profesional designado por el subdirector(a) de gestión corporativa durante el primer semestre de la vigencia, realiza los ajustes a los lineamientos internos para el pago de los servicios públicos de la entidad. | Profesional designado - Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
23 | Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 01 | Posibilidad de daño fiscal sobre los recursos públicos por aceptación y pago de bienes y servicios que no cumplen con las condiciones pactadas debido a inadecuado seguimiento y control por parte del supervisor o incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de los contratos | Ejecución_administración_de_procesos | Fiscal | 60% | 40% | Media | Menor | Moderado | Los supervisores de contrato periódicamente verifican el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. En caso de identificar un presunto incumplimiento deberán requerir mediante correo electrónico al contratista. Si pese al requerimiento realizado, el contratista persiste, el supervisor elabora el informe del presunto incumplimiento y lo remite al ordenador del gasto para el inicio del trámite correspondiente de acuerdo con lo establecido en el procedimiento GCA-PR-02. Como evidencia quedarán los soportes de la gestión adelantada por el supervisor. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 36% | 40% | 36% | 40% | Baja | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | Los supervisores de contrato periódicamente verifican el cumplimiento de las obligaciones generales y específicas. En caso de identificar un presunto incumplimiento deberán requerir mediante correo electrónico al contratista. Si pese al requerimiento realizado, el contratista persiste, el supervisor elabora el informe del presunto incumplimiento y lo remite al ordenador del gasto para el inicio del trámite correspondiente de acuerdo con lo establecido en el procedimiento GCA-PR-02. Como evidencia quedarán los soportes de la gestión adelantada por el supervisor. | Supervisores de contrato | 01 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
24 | Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 02 | Inoportunidad en la contratación de los bienes y servicios requeridos por la unidad por inconsistencia en las decisiones de la alta dirección debido a la falta de planeación en la gestión institucional y contractual por parte de las dependencias | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | El profesional designado por el Subdirector(a) de Gestión Corporativa trimestralmente realiza el seguimiento al plan anual de adquisiciones. En caso de presentarse inoportunidad en la programación establecida, se generarán alertas mediante correo electrónico, con el fin de que se tomen las acciones necesarias por parte de la dependencia donde surge la necesidad. Como evidencia se conservará el reporte de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y los soportes de las alertas generadas desde el proceso de contratación. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 60% | 36% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El profesional designado por el Subdirector(a) de Gestión Corporativa trimestralmente realiza el seguimiento al plan anual de adquisiciones. En caso de presentarse inoportunidad en la programación establecida, se generarán alertas mediante correo electrónico, con el fin de que se tomen las acciones necesarias por parte de la dependencia donde surge la necesidad. Como evidencia se conservará el reporte de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y los soportes de las alertas generadas desde el proceso de contratación. | Profesional designado - Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
25 | Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 03 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio por adjudicar o celebrar un contrato con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero | Talento Humano | Integridad Pública - Corrupción | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | El profesional de la Subdirección de Gestión Corporativa de manera previa a la suscripción de un contrato de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con personas naturales, verifica la presentación de la declaratoria de posibles conflictos de interés a partir de la documentación aportada por el proveedor en el formato generado por el aplicativo por la integridad pública del DAFP (ley 2013 de 2019) . En caso de los procesos de selección competitiva, los integrantes del equipo evaluador que sean designados, diligencian el formato GCA-FR-16 Inhabilidades e incompatibilidades equipo evaluador. Como evidencia quedarían los soportes de diligenciamiento del aplicativo y el formato GCA-FR-16 diligenciado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 36% | 100% | 36% | 100% | Baja | Catastrófico | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional de la Subdirección de Gestión Corporativa de manera previa a la suscripción de un contrato de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con personas naturales, verifica la presentación de la declaratoria de posibles conflictos de interés a partir de la documentación aportada por el proveedor en el formato generado por el aplicativo por la integridad pública del DAFP (ley 2013 de 2019). | Profesional especializado - Contratación | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[30 empty] | Los integrantes del equipo evaluador que sean designados en el marco de un proceso de selección competitiva diligencian el formato GCA-FR-16 Inhabilidades e incompatibilidades. | Equipo evaluador designado | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
26 | Gestión Documental | GDO - 01 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control debido a incumplimientos de los lineamientos de la función archivística establecidos en la normatividad vigente | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 100% | 60% | Muy Alta | Moderado | Alto | El profesional universitario de gestión documental mensualmente verifica el estado de los lineamientos internos relacionados con la función archivística. Esta verificación se realizará mediante la elaboración de un informe de ejecución y cumplimiento de avance en la gestión, el cual será presentado al subdirector(a) de gestión corporativa para la toma de decisiones correspondientes. Como evidencia de esta actividad, se conservará el informe de ejecución y cumplimiento de avance en la gestión debidamente diligenciado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 60% | 60% | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional universitario de gestión documental mensualmente verifica el estado de los lineamientos internos relacionados con la función archivística. Esta verificación se realizará mediante la elaboración de un informe de ejecución y cumplimiento de avance en la gestión, el cual será presentado al subdirector(a) de gestión corporativa para la toma de decisiones correspondientes. | Profesional universitario - Gestión Documental | 01 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
27 | Gestión Documental | GDO - 02 | Posibilidad de afectación en la toma de decisiones por falta de trazabilidad de la gestión institucional debido a la ausencia de un sistema de gestión documental acorde con las necesidades de la entidad | Infraestructura | Gestión | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | El profesional universitario de gestión documental en el momento de la adquisición de un sistema de gestión documental, deberá consolidar un informe o anexo de necesidades técnicas que sirva como base para la elaboración y/o actualización del modelo de requisitos del sistema de gestión documental a través del levantamiento de información de manera conjunta con las diferentes dependencias. Como evidencia del proceso, se dejará constancia mediante la elaboración y conservación del informe o anexo de necesidades técnicas y el modelo de requisitos del sistema de gestión documental. | Detectivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 42% | 100% | 42% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional universitario de gestión documental en el momento de la adquisición de un sistema de gestión documental, deberá consolidar un informe o anexo de necesidades técnicas que sirva como base para la elaboración y/o actualización del modelo de requisitos del sistema de gestión documental a través del levantamiento de información de manera conjunta con las diferentes dependencias. | Profesional universitario - Gestión Documental | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
28 | Gestión Documental | GDO - 03 | Pérdida o vulnerabilidad de la información por instrumentos archivísticos desactualizados debido a la falta de seguimiento periodico al plan institucional de archivos PINAR | Tecnología | Seg. de la Información | 40% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | El profesional de gestión documental designado por el subdirector(a) de gestión corporativa trimestralmente realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Institucional de Archivos (PINAR). Como evidencia quedará el informe de seguimiento del avance en el cumplimiento del PINAR. | Detectivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 28% | 60% | 28% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El profesional de gestión documental designado por el subdirector(a) de gestión corporativa trimestralmente realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Institucional de Archivos (PINAR). Como evidencia quedará el informe de seguimiento del avance en el cumplimiento del PINAR. | Profesional designado - Subdirección de Gestión Corporativa | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
29 | Gestión Financiera | GFI - 01 | Posibilidad de daño fiscal por multas o sanciones debido a cálculo o presentación inexacta y/o inoportuna de la información exógena | Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP | Fiscal | 20% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | El profesional universitario de tesorería cada vez que deba presentar la información exógena de la entidad, realiza la validación de los datos a través de los formatos (Pagos a terceros y retenciones, pasivos, pagos y retenciones por pagos laborales y de pensiones, Código Único Institucional) estipulados en el aplicativo prevalidador dispuesto por la DIAN de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones emitidas por la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital para la presentación de información exógena. Se deja como evidencia el reporte de consulta de la información presentada en cada formato | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Mixta | 12% | 60% | 12% | 60% | Muy baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional universitario de tesorería cada vez que deba presentar la información exógena de la entidad, realiza la validación de los datos a través de los formatos (Pagos a terceros y retenciones, pasivos, pagos y retenciones por pagos laborales y de pensiones, Código Único Institucional) estipulados en el aplicativo prevalidador dispuesto por la DIAN de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones emitidas por la DIAN y Secretaría de Hacienda Distrital para la presentación de información exógena. | Profesional universitario - Tesorería | 01 de febrero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
30 | Gestión Financiera | GFI - 02 | Afectación operacional por error en el registro de información en aplicativo SIIF NACIÓN debido a debilidad en la aplicación y documentación de puntos de control | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 80% | 60% | Alta | Moderado | Alto | El profesional especializado con funciones de presupuesto cada vez que se requiera realiza la revisión y el análisis de las actividades clave del procedimiento GFI-PR-01 Administrar ciclo financiero de egresos, estableciendo y documentando los puntos de control correspondientes en coordinación con la Subdirección de Gestión Corporativa y Planeación. Se deja como evidencia el procedimiento actualizado y aprobado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 48% | 60% | 48% | 60% | Media | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional especializado con funciones de presupuesto cada vez que se requiera realiza la revisión y el análisis de las actividades clave del procedimiento GFI-PR-01 Administrar ciclo financiero de egresos, estableciendo y documentando los puntos de control correspondientes en coordinación con la Subdirección de Gestión Corporativa y Planeación. | Profesional especialziado - Presupuesto | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
31 | Gestión Financiera | GFI - 03 | Afectación contable por información errónea de hechos económicos remitidos por las áreas generadoras debido a la falta de apropiación de lineamientos internos definidos | Talento_Humano | Gestión | 60% | 40% | Media | Menor | Moderado | El profesional especializado con funciones de contabilidad como mínimo dos veces durante la vigencia realiza jornadas de apropiación de los lineamientos internos mediante reuniones de entendimiento del Manual de Políticas Contables de la UApA, tomando como referencia los hechos económicos presentados en la entidad. Como evidencia se conservarán los registros de asistencia y el acta de la reunión. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 40% | 36% | 40% | Baja | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional especializado con funciones de contabilidad como mínimo dos veces durante la vigencia realiza jornadas de apropiación de los lineamientos internos mediante reuniones de entendimiento del Manual de Políticas Contables de la UApA, tomando como referencia los hechos económicos presentados en la entidad. | Profesional especializado - Contabilidad | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
32 | Gestión Financiera | GFI - 04 | Afectación económica por no giro o pago de recursos financieros programados debido a debilidades en la planeación del Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de los ordenadores del gasto | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 40% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | El subdirector(a) de gestión corporativa mensualmente realiza la verificación de la programación del PAC mediante una mesa de trabajo con los ordenadores del gasto de la Unidad utilizando como base la información consolidada en el formato GFI-FR-08 Solicitud de Programa Mensual de Caja PAC. Se deja como evidencia el formato debidamente firmado por los ordenadores del gasto. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 24% | 60% | 24% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) de gestión corporativa mensualmente realiza la verificación de la programación del PAC mediante una mesa de trabajo con los ordenadores del gasto de la Unidad utilizando como base la información consolidada en el formato GFI-FR-08 Solicitud de Programa Mensual de Caja PAC. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
33 | Gestión Financiera | GFI - 05 | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de lineamientos normativos debido a falta de publicación del plan interno de austeridad y su contenido mínimo | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 20% | 60% | Muy Baja | Moderado | Moderado | El profesional designado por el subdirector(a) de gestión corporativa semestralmente solicita la publicación del Plan Interno de Austeridad mediante comunicación formal dirigida al proceso de comunicaciones. Previo a su publicación, se deberá realizar una validación conjunta con el asesor(a) de planeación con el fin de garantizar que la información cumpla con los criterios establecidos en el Artículo 24 y 25 del Decreto 199 de 2024. Como evidencia, se conservarán los soportes de validación de los criterios definidos en la norma y la solicitud formal de publicación del Plan Interno de Austeridad. | Detectivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 14% | 60% | 14% | 60% | Muy baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional designado por el subdirector(a) de gestión corporativa semestralmente solicita la publicación del Plan Interno de Austeridad mediante comunicación formal dirigida al proceso de comunicaciones. Previo a su publicación, se deberá realizar una validación conjunta con el asesor(a) de planeación con el fin de garantizar que la información cumpla con los criterios establecidos en el Artículo 24 y 25 del Decreto 199 de 2024. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
34 | Gestión Jurídica | GJD-01 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar a un tercero | Talento_Humano | Integridad Pública - Corrupción | 40% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | El asesor(a) jurídico periódicamente realiza el seguimiento y control a los requisitos legales, procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones en las que esté involucrada la Entidad, mediante el diligenciamiento y actualización de la matriz interna de seguimiento del equipo jurídico. En caso de que la persona designada para registrar la información no la incorpore oportunamente en la matriz correspondiente, se deberá solicitar el reporte por correo electrónico al abogado responsable, con copia al asesor(a) jurídico. Se dejará como evidencia el informe mensual de seguimiento elaborado frente a los criterios establecidos para cada solicitud y los correos electrónicos de solicitud de información. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 24% | 100% | 24% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) jurídico periódicamente realiza el seguimiento y control a los requisitos legales, procesos judiciales, tutelas y demás actuaciones en las que esté involucrada la Entidad, mediante el diligenciamiento y actualización de la matriz interna de seguimiento del equipo jurídico. | Asesora Jurídica | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
35 | Gestión Jurídica | GJD-02 | Posibilidad de afectación reputacional por ineficacia en la gestión judicial debido a la falta de apropiación de la estrategia de la defensa jurídica | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | El asesor(a) jurídico periódicamente elaborará el Manual de Defensa Jurídica de la UApA a partir del análisis y estudio de casos relevantes en los cuales la Entidad haya estado vinculada. Para la construcción del Manual se deberán considerar los aspectos normativos aplicables a la Entidad, los lineamientos de defensa judicial, los procedimientos internos, entre otros. Se dejará como evidencia, el Manual de Defensa Jurídica debidamente elaborado y aprobado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 60% | 36% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) jurídico periódicamente elaborará el Manual de Defensa Jurídica de la UApA a partir del análisis y estudio de casos relevantes en los cuales la Entidad haya estado vinculada. | Asesora Jurídica | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
36 | Gestión Jurídica | GJD-03 | Posibilidad de afectación reputacional por gestión indebida de respuestas a requerimientos judiciales y no judiciales, conceptos, cumplimiento a fallos judiciales, revisión de actos administrativos debido a falta de controles para el manejo de la información jurídica | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | El asesor(a) jurídico periódicamente socializa los lineamientos para el manejo interno de los procedimientos jurídicos, mediante la realización de jornadas de transferencia de conocimiento dirigidas a los integrantes del equipo jurídico para su apropiación. Durante el desarrollo de estas jornadas, se llevarán a cabo actividades que permitan medir el grado de apropiación de los lineamientos por parte del equipo. Se dejara como evidencia como evidencia, las memorias de las jornadas de transferencia de conocimiento, así como los soportes de las actividades realizadas para evaluar el nivel de apropiación. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 60% | 36% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) jurídico periódicamente socializa los lineamientos para el manejo interno de los procedimientos jurídicos, mediante la realización de jornadas de transferencia de conocimiento dirigidas a los integrantes del equipo jurídico para su apropiación. | Asesora Jurídica | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
37 | Gestión Talento Humano | GTH-01 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por omisión o extralimitación de funciones de los servidores públicos debido a la falta de aplicación de los procedimientos, manual de funciones y el código de integridad de la Unidad | Talento_Humano | Gestión | 20% | 80% | Muy Baja | Mayor | Alto | El profesional especializado de talento humano conforme a la normatividad vigente realizará ajustes a la comunicación de funciones correspondientes a derechos y deberes a través de la actualización del procedimiento de vinculación; una vez actualizado el procedimiento se remitirá para su debida estandarización en el SIG. Se dejará como evidencia el procedimiento actualizado y estandarizado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 12% | 80% | 12% | 80% | Muy baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional especializado de talento humano conforme a la normatividad vigente realizará ajustes a la comunicación de funciones correspondientes a derechos y deberes a través de la actualización del procedimiento de administración de personal y/o de vinculación; una vez actualizado el procedimiento de se remitirá para su debida formalización en el SIG. | Profesional especializado - Talento Humano | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
38 | Gestión Talento Humano | GTH-02 | Posibilidad de afectación económica por errores en la liquidación de la nómina debido a la falta de actualización de lineamientos internos para el reporte de novedades en la administración del talento humano | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 40% | 40% | Baja | Menor | Moderado | El profesional universitario encargado de liquidar la nómina periódicamente realiza ajustes a los criterios de reporte de novedades a través de la actualización del procedimiento de administración de personal; una vez actualizado el procedimiento se remitirá para su debida estandarización en el SIG. Se dejará como evidencia procedimiento actualizado y estandarizado. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 40% | 24% | 40% | Baja | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional universitario encargado de liquidar la nómina periódicamente realiza ajustes a los criterios de reporte de novedades a través de la actualización del procedimiento de administración de personal; una vez actualizado el procedimiento se remitirá para su debida estandarización en el SIG. | Profesional universitario - Nómina | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
39 | Gestión Talento Humano | GTH-03 | Posibilidad de inhabilidad e incompatibilidad para desempeñar un empleo por falta de declaración de la información acreditada debido a conflictos de intereses | Talento_Humano | Gestión | 40% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | La profesional especializada de talento humano periódicamente realizan la reiteración de la aplicación de los lineamientos asociados a inhabilidades e incompatibilidades a través del envío del formulario GTH-F-25 declaración de conflicto o no conflicto de intereses. En caso de no recibir el formato diligenciado dentro de los tiempos, se realiza reiteración al servidor que tiene pendiente su diligenciamiento. Se dejará como evidencia Formatos diligenciados y correos de solicitud y reiteración | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 60% | 24% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | La profesional especializada de talento humano periódicamente realiza la reiteración de la aplicación de los lineamientos asociados a inhabilidades e incompatibilidades a través del envío del formulario GTH-F-25 declaración de conflicto o no conflicto de intereses. | Profesional especializado - Talento Humano | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
40 | Gestión Talento Humano | GTH-04 | Perdida y/o vulneración de historias laborales por falta de lineamientos internos para consulta y acceso debido a ausencia de controles de seguridad y privacidad de la información | Tecnología | Seg. de la Información | 40% | 40% | Baja | Menor | Moderado | El profesional especializado de talento humano cada vez que se requiera actualiza el procedimiento GTH-PR-04 validando que se incluyan los puntos de control para el acceso a las historias laborales y periodicidad de solicitud de los backup a la Subdirección de Información. En caso de contar con resultados suficientes se comparte actualización a la Subdirección de información para actualizarlas en el sharepoint y se dejará como evidencia procedimiento actualizado y la comunicación a la Subdirección. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Mensual | Con registro electrónico | Interna | 24% | 40% | 24% | 40% | Baja | Menor | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional especializado de talento humano cada vez que se requiera actualiza el procedimiento GTH-PR-04 validando que se incluyan los puntos de control para el acceso a las historias laborales y periodicidad de solicitud de los backup a la Subdirección de Información. | Profesional especializado - Talento Humano y Nómina | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
41 | Gestión Talento Humano | GTH-05 | Posibilidad de afectación reputacional por fuga de conocimiento debido a la falta de transferencia de conocimiento al interior de la unidad y debilidades en los lineamientos internos | Talento_Humano | Gestión | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | El profesional especializado de talento humano y el profesional designado de planeación durante el primer semestre de la vigencia actualizan el mapa de conocimiento tácito y explícito de la Unidad a través de la información del capital humano vinculado en la vigencia; una vez actualizado el mapa, se socializa a la alta dirección. Se dejará como evidencia mapa de conocimiento actualizado y soporte de socialización | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 100% | 36% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El profesional especializado de talento humano y el profesional designado de planeación durante el primer semestre de la vigencia actualizan el mapa de conocimiento tácito y explícito de la Unidad a través de la información del capital humano vinculado en la vigencia; una vez actualizado el mapa, se socializa a la alta dirección. | Profesional especializado - Talento Humano y Planeación | 01 de abril de 2026 | 31 de diciembre de 2026
42 | Gestión Talento Humano | GTH-06 | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en materia de SST debido a la falta de recursos (humano y financiero) suficientes para la implementación de nuevos lineamientos normativos y aplicación de mecanismos para el seguimiento, actualización y verificación | Talento_Humano | Gestión | 60% | 100% | Media | Catastrófico | Extremo | El subdirector(a) de gestión corporativa semestralmente realiza seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades de los estándares mínimos del SG-SST en la unidad. Se dejará como evidencia acta de seguimiento. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 100% | 36% | 100% | Baja | Catastrófico | Extremo | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a) de gestión corporativa semestralmente realiza seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades de los estándares mínimos del SG-SST en la unidad. Como evidencia quedará acta de seguimiento. | Subdirectora de Gestión Corporativa | 01 de junio de 2026 | 31 de diciembre de 2026
43 | Mantenimiento y Soporte de Tecnología | MTS-01 | Afectación en la operación por falta de recurso humano y herramientas para atender solicitudes debido a debilidades en la programación de los recursos | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 40% | 80% | Baja | Mayor | Alto | El subdirector(a)de información y subdirector(a) de gestión corporativa al inicio de la vigencia realizan concertación sobre la programación de recursos (humanos y herramientas de trabajo) para brindar soporte y mantenimiento a la Unidad, con la inclusión en el plan anual de adquisiciones validando alcance de las subdirecciones teniendo en cuenta las funciones definidas en el Decreto 218 del 2019 y los manuales de funciones. Se dejará como evidencia acta de reunión y plan de anual de adquisiciones con programación. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 24% | 80% | 24% | 80% | Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El subdirector(a)de información y subdirector(a) de gestión corporativa al inicio de la vigencia realizan concertación sobre la programación de recursos (humanos y herramientas de trabajo) para brindar soporte y mantenimiento a la Unidad, con la inclusión en el plan anual de adquisiciones validando alcance de las subdirecciones teniendo en cuenta las funciones definidas en el Decreto 218 del 2019 y los manuales de funciones. | Subdirectoras de Gestión Corporativa y SACI | 01 de enero de 2026 | 31 de marzo de 2026
44 | Mantenimiento y Soporte de Tecnología | MTS-02 | Vencimiento de licencias de software por falta de seguimiento y control debido a desactualización de lineamientos internos para la gestión de los recursos | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 40% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | El subdirector(a) de información periódicamente define una matriz de seguimiento para la gestión de licencias de software a través de mesas de trabajo al interior de la subdirección para definir necesidades y operación, teniendo en cuenta el inventario de licencias, lineamientos normativos y gestión de la operación de la unidad. Se dejará como evidencia acta de reunión de mesas de trabajo y matriz de seguimiento para la gestión de licencias de software. | Detectivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 28% | 60% | 28% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere plan de acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Reducir_Mitigar | Reducir_Mitigar | El subdirector(a) de información periódicamente define una matriz de seguimiento para la gestión de licencias de software a través de mesas de trabajo al interior de la subdirección para definir necesidades y operación, teniendo en cuenta el inventario de licencias, lineamientos normativos y gestión de la operación de la unidad. | Subdirector de Información | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
45 | Evaluación Independiente y mejoramiento continuo | EMC - 01 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditoría, debido a que no se tiene en cuenta el surgimiento de situaciones o normas que hacen necesario el ajuste o modificación de las actividades definidas y priorizadas en la programación inicial, impactando la medición esperada del Sistema de Control Interno | Ejecución_administración_de_procesos | Gestión | 60% | 80% | Media | Mayor | Alto | El asesor(a) de control interno cada vez que se requiera formula y/o ajusta el Plan Anual de Auditoría, utilizando el formato EMC-FR-12 Plan Anual de Auditoría - Ejecutivo. Una vez formulado y/o ajustado, el plan debe ser presentado al CICCI para su revisión y aprobación. Como evidencia se conservará el formato EMC-FR-12 debidamente diligenciado y el Acta de aprobación del CICCI. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Semestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 80% | 36% | 80% | Baja | Mayor | Alto | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) de control interno cada vez que se requiera formula y/o ajusta el Plan Anual de Auditoría, utilizando el formato EMC-FR-12 Plan Anual de Auditoría - Ejecutivo. Una vez formulado y/o ajustado, el plan debe ser presentado al CICCI para su revisión y aprobación. | Asesora de Control Interno | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
46 | Evaluación Independiente y mejoramiento continuo | EMC - 03 | Posibilidad de afectación reputacional por desarrollar o participar en actividades de coadministración y refrendaciones debido al desconocimiento de los lineamientos internos de auditoría | Talento_Humano | Gestión | 60% | 60% | Media | Moderado | Moderado | El asesor(a) de control interno trimestralmente realiza actividades de apropiación de lineamientos internos con el equipo de control interno mediante la realización de reuniones de equipo en modalidad virtual o presencial. Adicionalmente, cada integrante del equipo deberá diligenciar y firmar el Compromiso Ético del Auditor. Como evidencia se conservarán los soportes de las reuniones realizadas y los Compromisos Éticos del Auditor debidamente firmados al inicio de la vigencia. | Preventivo | Probabilidad | Manual | Procedimientos | Trimestral | Con registro electrónico | Interna | 36% | 60% | 36% | 60% | Baja | Moderado | Moderado | Requiere Plan de Acción | Reducir_mitigar_Transferir_Evitar | Evitar | Evitar | El asesor(a) de control interno periódicamente realiza actividades de apropiación de lineamientos internos con el equipo de control interno mediante la realización de reuniones de equipo en modalidad virtual o presencial. Adicionalmente, solicita a cada integrante del equipo diligenciar y firmar el Compromiso Ético del Auditor. | Asesora de Control Interno | 01 de enero de 2026 | 31 de diciembre de 2026
[8 empty] | Muy baja | Leve | Bajo
[8 empty] | Baja | Menor | Moderado
[8 empty] | Media | Moderado | Alto
[8 empty] | Alta | Mayor | Extremo
[8 empty] | Muy alta | Catastrófico

## Mapa de Calor Riesgo Inherente
Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA)
Gestión de Riesgos Institucionales
Mapa de Calor - Nivel de Riesgo Inherente
PROCESO | RIESGO |  | CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE |  |  | MAPA DE CALOR RIESGO INHERENTE | [9 empty] | Impacto
[8 empty] | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| No. DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
CES Comunicación estratégica | CES-01 | Posibilidad de afectación reputacional por falta de claridad, precisión y transparencia en la información publicada debido a inexistencia de política de comunicaciones | Baja | Moderado | Moderado | Probabilidad | Muy Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
CES Comunicación estratégica | CES-02 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por solicitudes incompletas, imprecisas y en destiempo debido a falta de planeación por parte de las dependencias en la proyección de actividades de comunicaciones para la vigencia | Muy Baja | Catastrófico | Extremo |  | Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
CES Comunicación estratégica | CES-03 | Posibilidad de afectación reputacional por desarticulación entre entidad cabeza de sector y la Unidad debido a falta de comunicación efectiva | Alta | Catastrófico | Extremo |  | Media | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
Comunicación Estratégica | CES -04 | Posibilidad de afectación a grupos de valor por intereses particulares en las comunicaciones del PAE por parte de otros actores con desconocimiento de los lineamientos normativos y técnicos para la operación del programa | Alta | Catastrófico | Extremo |  | Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
Direccionamiento Estratégico | DES -01 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los objetivos y metas institucionales debido a la implementación de lineamientos estratégicos internos desarticulados con la operación | Baja | Moderado | Moderado |  | Muy Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Direccionamiento Estratégico | DES -02 | Posibilidad de afectación reputacional por bajo indice de desempeño institucional debido a la inadecuada e insuficiente implementación de los lineamientos definidos en el MIPG y los sistemas de gestión complementarios | Media | Mayor | Alto
Direccionamiento Estratégico | DES -03 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento de las normas establecidas para la formulación y presentación de las necesidades de recursos de la entidad debido a falta de claridad en la identificación de tareas y responsables frente a la elaboración del anteproyecto de presupuesto | Muy Baja | Moderado | Moderado | [10 empty] | NIVELES DE RIESGO
Relación Estado - Ciudadano | REC-01 | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control debido a incumplimiento de los términos de ley para la gestión de solicitudes | Alta | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Extremo
Relación Estado - Ciudadano | REC-02 | Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación interna en la gestión de grupos de valor e interés debido a ausencia y/o desactualización de lineamientos internos | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Alto
Relación Estado - Ciudadano | REC-03 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de priorizar la respuestas a solicitudes | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Moderado
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 01 | Posibilidad de desvío de recursos físicos o económicos por identificación errónea de las necesidades que dan cumplimiento al objetivo del PROMISE para el favorecimiento propio o de un tercero | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Bajo
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 02 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por debilidades en la formulación del PETI debido a desconocimiento de las necesidades de la información de la entidad y grupos de valor | Muy Baja | Catastrófico | Extremo
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 03 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de declaratoria de los derechos de propiedad intelectual falta de lineamientos internos para efectuar registros de los desarrollos propios | Muy Baja | Catastrófico | Extremo
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 04 | Posibilidad de perdida reputacional y económica por falta de calidad del dato debido a descentralización de la información | Media | Catastrófico | Extremo
Misionales | MIS-01 | Posibilidad de afectación reputacional por imprecisiones técnicas y normativas de las ETC en la implementación de lineamientos técnicos y administrativos debido a debilidades en la definición, seguimiento y evaluación del plan de trabajo para el acompañamiento en la implementación de lineamientos que operativizan el programa de alimentación escolar | Alta | Catastrófico | Extremo
Misionales | MIS-02 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por inconsistencias en los criterios de asignación de recursos destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar debido a inexactitud de la información generada por las fuentes oficiales | Media | Catastrófico | Extremo
Misionales | MIS-03 | Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la medición de resultados de las ETC y de las ETC no certificadas debido a la falta de definición y/o aplicación de la metodología para evaluar la implementación del Programa de Alimentación Escolar | Muy Baja | Catastrófico | Extremo
Gestión Administrativa | GAD - 01 | Posibilidad de afectación económica por hallazgos y/o sanciones de entes de control debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades administrativas | Baja | Mayor | Alto
Gestión Administrativa | GAD - 02 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por cultura organizacional basada en extemporaneidad y retrasos debido a la falta de planeación por parte de las áreas que requieren trámites relacionados con comisiones y/o desplazamientos | Media | Moderado | Moderado
Gestión Administrativa | GAD - 03 | Posibilidad de pérdida de activos de la Unidad por elaboración de registro manual del inventario debido a falta de un sistema de información para la gestión de bienes | Baja | Mayor | Alto
Gestión Administrativa | GAD - 04 | Posibilidad de afectación económica por ausencia de un sistema de información que permita el reconocimiento contable y de existencia de los bienes de la unidad debido a la falta de designación de recursos (humanos y financieros) para su administración y control | Muy Baja | Mayor | Alto
Gestión Administrativa | GAD - 05 | Posibilidad de afectación económica por generación de cobros de intereses o servicios de reconexión debido a la falta de ajuste de lineamientos internos frente a las situaciones detectadas en el pago de servicios públicos de la unidad | Media | Mayor | Alto
Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 01 | Posibilidad de daño fiscal sobre los recursos públicos por aceptación y pago de bienes y servicios que no cumplen con las condiciones pactadas debido a inadecuado seguimiento y control por parte del supervisor o incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de los contratos | Media | Menor | Moderado
Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 02 | Inoportunidad en la contratación de los bienes y servicios requeridos por la unidad por inconsistencia en las decisiones de la alta dirección debido a la falta de planeación en la gestión institucional y contractual por parte de las dependencias | Media | Moderado | Moderado
Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 03 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio por adjudicar o celebrar un contrato con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero | Media | Catastrófico | Extremo
Gestión Documental | GDO - 01 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control debido a incumplimientos de los lineamientos de la función archivística establecidos en la normatividad vigente | Muy Alta | Moderado | Alto
Gestión Documental | GDO - 02 | Posibilidad de afectación en la toma de decisiones por falta de trazabilidad de la gestión institucional debido a la ausencia de un sistema de gestión documental acorde con las necesidades de la entidad | Media | Catastrófico | Extremo
Gestión Documental | GDO - 03 | Pérdida o vulnerabilidad de la información por instrumentos archivísticos desactualizados debido a la falta de seguimiento periodico al plan institucional de archivos PINAR | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 01 | Posibilidad de daño fiscal por multas o sanciones debido a cálculo o presentación inexacta y/o inoportuna de la información exógena | Muy Baja | Moderado | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 02 | Afectación operacional por error en el registro de información en aplicativo SIIF NACIÓN debido a debilidad en la aplicación y documentación de puntos de control | Alta | Moderado | Alto
Gestión Financiera | GFI - 03 | Afectación contable por información errónea de hechos económicos remitidos por las áreas generadoras debido a la falta de apropiación de lineamientos internos definidos | Media | Menor | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 04 | Afectación económica por no giro o pago de recursos financieros programados debido a debilidades en la planeación del Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de los ordenadores del gasto | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 05 | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de lineamientos normativos debido a falta de publicación del plan interno de austeridad y su contenido mínimo | Muy Baja | Moderado | Moderado
Gestión Jurídica | GJD-01 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar a un tercero | Baja | Catastrófico | Extremo
Gestión Jurídica | GJD-02 | Posibilidad de afectación reputacional por ineficacia en la gestión judicial debido a la falta de apropiación de la estrategia de la defensa jurídica | Media | Moderado | Moderado
Gestión Jurídica | GJD-03 | Posibilidad de afectación reputacional por gestión indebida de respuestas a requerimientos judiciales y no judiciales, conceptos, cumplimiento a fallos judiciales, revisión de actos administrativos debido a falta de controles para el manejo de la información jurídica | Media | Moderado | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-01 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por omisión o extralimitación de funciones de los servidores públicos debido a la falta de aplicación de los procedimientos, manual de funciones y el código de integridad de la Unidad | Muy Baja | Mayor | Alto
Gestión Talento Humano | GTH-02 | Posibilidad de afectación económica por errores en la liquidación de la nómina debido a la falta de actualización de lineamientos internos para el reporte de novedades en la administración del talento humano | Baja | Menor | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-03 | Posibilidad de inhabilidad e incompatibilidad para desempeñar un empleo por falta de declaración de la información acreditada debido a conflictos de intereses | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-04 | Perdida y/o vulneración de historias laborales por falta de lineamientos internos para consulta y acceso debido a ausencia de controles de seguridad y privacidad de la información | Baja | Menor | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-05 | Posibilidad de afectación reputacional por fuga de conocimiento debido a la falta de transferencia de conocimiento al interior de la unidad y debilidades en los lineamientos internos | Media | Catastrófico | Extremo
Gestión Talento Humano | GTH-06 | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en materia de SST debido a la falta de recursos (humano y financiero) suficientes para la implementación de nuevos lineamientos normativos y aplicación de mecanismos para el seguimiento, actualización y verificación | Media | Catastrófico | Extremo
Mantenimiento y Soporte de Tecnología | MTS-01 | Afectación en la operación por falta de recurso humano y herramientas para atender solicitudes debido a debilidades en la programación de los recursos | Baja | Mayor | Alto
Mantenimiento y Soporte de Tecnología | MTS-02 | Vencimiento de licencias de software por falta de seguimiento y control debido a desactualización de lineamientos internos para la gestión de los recursos | Baja | Moderado | Moderado
Evaluación Independiente y mejoramiento continuo | EMC - 01 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditoría, debido a que no se tiene en cuenta el surgimiento de situaciones o normas que hacen necesario el ajuste o modificación de las actividades definidas y priorizadas en la programación inicial, impactando la medición esperada del Sistema de Control Interno | Media | Mayor | Alto
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Evaluación Independiente y mejoramiento continuo | EMC - 03 | Posibilidad de afectación reputacional por desarrollar o participar en actividades de coadministración y refrendaciones debido al desconocimiento de los lineamientos internos de auditoría | Media | Moderado | Moderado

## Mapa de Calor Riesgo Residual
Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA) | [15 empty] | Impacto
Gestión de Riesgos Institucionales
Mapa de Calor - Nivel de Riesgo Residual
PROCESO | RIESGO |  | CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL |  |  | MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL
[8 empty] | Impacto | [7 empty] | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%
| No. DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO) |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico |  |  |  | Leve | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
CES Comunicación estratégica | CES-01 | Posibilidad de afectación reputacional por falta de claridad, precisión y transparencia en la información publicada debido a inexistencia de política de comunicaciones | Baja | Moderado | Moderado | Probabilidad | Muy Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Probabilidad | 100% | Muy Alta | Alto | Alto | Alto | Alto | Extremo
CES Comunicación estratégica | CES-02 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por solicitudes incompletas, imprecisas y en destiempo debido a falta de planeación por parte de las dependencias en la proyección de actividades de comunicaciones para la vigencia | Muy baja | Catastrófico | Extremo |  | Alta | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 80% | Alta | Moderado | Moderado | Alto | Alto | Extremo
CES Comunicación estratégica | CES-03 | Posibilidad de afectación reputacional por desarticulación entre entidad cabeza de sector y la Unidad debido a falta de comunicación efectiva | Media | Catastrófico | Extremo |  | Media | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 60% | Media | Moderado | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
Comunicación Estratégica | CES -04 | Posibilidad de afectación a grupos de valor por intereses particulares en las comunicaciones del PAE por parte de otros actores con desconocimiento de los lineamientos normativos y técnicos para la operación del programa | Media | Catastrófico | Extremo |  | Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40% | Baja | Bajo | Moderado | Moderado | Alto | Extremo
Direccionamiento Estratégico | DES -01 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento de los objetivos y metas institucionales debido a la implementación de lineamientos estratégicos internos desarticulados con la operación | Baja | Moderado | Moderado |  | Muy Baja | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20% | Muy Baja | Bajo | Bajo | Moderado | Alto | Extremo
Direccionamiento Estratégico | DES -02 | Posibilidad de afectación reputacional por bajo indice de desempeño institucional debido a la inadecuada e insuficiente implementación de los lineamientos definidos en el MIPG y los sistemas de gestión complementarios | Baja | Mayor | Alto
Direccionamiento Estratégico | DES -03 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por el incumplimiento de las normas establecidas para la formulación y presentación de las necesidades de recursos de la entidad debido a falta de claridad en la identificación de tareas y responsables frente a la elaboración del anteproyecto de presupuesto | Muy baja | Moderado | Moderado | [10 empty] | NIVELES DE RIESGO
Relación Estado - Ciudadano | REC-01 | Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de entes de control debido a incumplimiento de los términos de ley para la gestión de solicitudes | Media | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Extremo
Relación Estado - Ciudadano | REC-02 | Posibilidad de afectación reputacional por la desarticulación interna en la gestión de grupos de valor e interés debido a ausencia y/o desactualización de lineamientos internos | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Alto
Relación Estado - Ciudadano | REC-03 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de priorizar la respuestas a solicitudes | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Moderado
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 01 | Posibilidad de desvío de recursos físicos o económicos por identificación errónea de las necesidades que dan cumplimiento al objetivo del PROMISE para el favorecimiento propio o de un tercero | Baja | Catastrófico | Extremo | [10 empty] | Bajo
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 02 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por debilidades en la formulación del PETI debido a desconocimiento de las necesidades de la información de la entidad y grupos de valor | Muy baja | Catastrófico | Extremo
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 03 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de declaratoria de los derechos de propiedad intelectual falta de lineamientos internos para efectuar registros de los desarrollos propios | Muy baja | Catastrófico | Extremo
Gestión de Información y Tecnología | GIT- 04 | Posibilidad de perdida reputacional y económica por falta de calidad del dato debido a descentralización de la información | Baja | Catastrófico | Extremo
Misionales | MIS-01 | Posibilidad de afectación reputacional por imprecisiones técnicas y normativas de las ETC en la implementación de lineamientos técnicos y administrativos debido a debilidades en la definición, seguimiento y evaluación del plan de trabajo para el acompañamiento en la implementación de lineamientos que operativizan el programa de alimentación escolar | Media | Catastrófico | Extremo
Misionales | MIS-02 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por inconsistencias en los criterios de asignación de recursos destinados a cofinanciar la operación del Programa de Alimentación Escolar debido a inexactitud de la información generada por las fuentes oficiales | Baja | Catastrófico | Extremo
Misionales | MIS-03 | Posibilidad de afectación reputacional por debilidades en la medición de resultados de las ETC y de las ETC no certificadas debido a la falta de definición y/o aplicación de la metodología para evaluar la implementación del Programa de Alimentación Escolar | Muy baja | Catastrófico | Extremo
Gestión Administrativa | GAD - 01 | Posibilidad de afectación económica por hallazgos y/o sanciones de entes de control debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades administrativas | Baja | Mayor | Alto
Gestión Administrativa | GAD - 02 | Posibilidad de afectación económica y reputacional por cultura organizacional basada en extemporaneidad y retrasos debido a la falta de planeación por parte de las áreas que requieren trámites relacionados con comisiones y/o desplazamientos | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Administrativa | GAD - 03 | Posibilidad de pérdida de activos de la Unidad por elaboración de registro manual del inventario debido a falta de un sistema de información para la gestión de bienes | Baja | Mayor | Alto
Gestión Administrativa | GAD - 04 | Posibilidad de afectación económica por ausencia de un sistema de información que permita el reconocimiento contable y de existencia de los bienes de la unidad debido a la falta de designación de recursos (humanos y financieros) para su administración y control | Muy baja | Mayor | Alto
Gestión Administrativa | GAD - 05 | Posibilidad de afectación económica por generación de cobros de intereses o servicios de reconexión debido a la falta de ajuste de lineamientos internos frente a las situaciones detectadas en el pago de servicios públicos de la unidad | Media | Mayor | Alto
Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 01 | Posibilidad de daño fiscal sobre los recursos públicos por aceptación y pago de bienes y servicios que no cumplen con las condiciones pactadas debido a inadecuado seguimiento y control por parte del supervisor o incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de los contratos | Baja | Menor | Moderado
Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 02 | Inoportunidad en la contratación de los bienes y servicios requeridos por la unidad por inconsistencia en las decisiones de la alta dirección debido a la falta de planeación en la gestión institucional y contractual por parte de las dependencias | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Contractual y adquisiciones | GCA - 03 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio por adjudicar o celebrar un contrato con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero | Baja | Catastrófico | 0%
Gestión Documental | GDO - 01 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanciones de entes de control debido a incumplimientos de los lineamientos de la función archivística establecidos en la normatividad vigente | Media | Moderado | Moderado
Gestión Documental | GDO - 02 | Posibilidad de afectación en la toma de decisiones por falta de trazabilidad de la gestión institucional debido a la ausencia de un sistema de gestión documental acorde con las necesidades de la entidad | Media | Catastrófico | Extremo
Gestión Documental | GDO - 03 | Pérdida o vulnerabilidad de la información por instrumentos archivísticos desactualizados debido a la falta de seguimiento periodico al plan institucional de archivos PINAR | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 01 | Posibilidad de daño fiscal por multas o sanciones debido a cálculo o presentación inexacta y/o inoportuna de la información exógena | Muy baja | Moderado | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 02 | Afectación operacional por error en el registro de información en aplicativo SIIF NACIÓN debido a debilidad en la aplicación y documentación de puntos de control | Media | Moderado | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 03 | Afectación contable por información errónea de hechos económicos remitidos por las áreas generadoras debido a la falta de apropiación de lineamientos internos definidos | Baja | Menor | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 04 | Afectación económica por no giro o pago de recursos financieros programados debido a debilidades en la planeación del Plan Anual Mensualizado de Caja - PAC por parte de los ordenadores del gasto | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Financiera | GFI - 05 | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de lineamientos normativos debido a falta de publicación del plan interno de austeridad y su contenido mínimo | Muy baja | Moderado | Moderado
Gestión Jurídica | GJD-01 | Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ejercer una deficiente defensa judicial con el fin de beneficiar a un tercero | Baja | Catastrófico | Extremo
Gestión Jurídica | GJD-02 | Posibilidad de afectación reputacional por ineficacia en la gestión judicial debido a la falta de apropiación de la estrategia de la defensa jurídica | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Jurídica | GJD-03 | Posibilidad de afectación reputacional por gestión indebida de respuestas a requerimientos judiciales y no judiciales, conceptos, cumplimiento a fallos judiciales, revisión de actos administrativos debido a falta de controles para el manejo de la información jurídica | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-01 | Posibilidad de afectación reputacional y económica por omisión o extralimitación de funciones de los servidores públicos debido a la falta de aplicación de los procedimientos, manual de funciones y el código de integridad de la Unidad | Muy baja | Mayor | Alto
Gestión Talento Humano | GTH-02 | Posibilidad de afectación económica por errores en la liquidación de la nómina debido a la falta de actualización de lineamientos internos para el reporte de novedades en la administración del talento humano | Baja | Menor | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-03 | Posibilidad de inhabilidad e incompatibilidad para desempeñar un empleo por falta de declaración de la información acreditada debido a conflictos de intereses | Baja | Moderado | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-04 | Perdida y/o vulneración de historias laborales por falta de lineamientos internos para consulta y acceso debido a ausencia de controles de seguridad y privacidad de la información | Baja | Menor | Moderado
Gestión Talento Humano | GTH-05 | Posibilidad de afectación reputacional por fuga de conocimiento debido a la falta de transferencia de conocimiento al interior de la unidad y debilidades en los lineamientos internos | Baja | Catastrófico | Extremo
Gestión Talento Humano | GTH-06 | Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en materia de SST debido a la falta de recursos (humano y financiero) suficientes para la implementación de nuevos lineamientos normativos y aplicación de mecanismos para el seguimiento, actualización y verificación | Baja | Catastrófico | Extremo
Mantenimiento y Soporte de Tecnología | MTS-01 | Afectación en la operación por falta de recurso humano y herramientas para atender solicitudes debido a debilidades en la programación de los recursos | Baja | Mayor | Alto
Mantenimiento y Soporte de Tecnología | MTS-02 | Vencimiento de licencias de software por falta de seguimiento y control debido a desactualización de lineamientos internos para la gestión de los recursos | Baja | Moderado | Moderado
Evaluación Independiente y mejoramiento continuo | EMC - 01 | Posibilidad de afectación reputacional por el incumplimiento en la ejecución del plan anual de auditoría, debido a que no se tiene en cuenta el surgimiento de situaciones o normas que hacen necesario el ajuste o modificación de las actividades definidas y priorizadas en la programación inicial, impactando la medición esperada del Sistema de Control Interno | Baja | Mayor | Alto
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Evaluación Independiente y mejoramiento continuo | EMC - 03 | Posibilidad de afectación reputacional por desarrollar o participar en actividades de coadministración y refrendaciones debido al desconocimiento de los lineamientos internos de auditoría | Baja | Moderado | Moderado

## Hoja2 (hidden)
Tipología | Factor de riesgo | NIVELES DE RIESGO | Estado | Proceso | Tipo de control | Atributos | Afectación o Desplazamiento en la Matriz |  | Implementación | Documentación | Frecuencia | Evidencia (Trazabilidad de la ejecución) | Ejecución
Gestión | Ejecución_administración_de_procesos | Extremo | Cumplida | CES - Comunicación Estratégica | Preventivo | Procedimientos | Probabilidad | Procedimientos | Manual | Procedimientos | Diario | Con registro manual | Interna
Fiscal | Transacción_u_Operación_aplica_para_LA_FT_FP | Alto | En proceso | DES - Direccionamiento Estratégico | Detectivo | Sistemas de información | Impacto | Sistemas de información | Automático | Sistemas de información | Mensual | Con registro electrónico | Externa
Seg. de la Información | Talento_Humano | Moderado | Vencida | REC - Relación Estado- Ciudadano | Correctivo | Otros Esquemas |  | Otros Esquemas |  | Otros Esquemas | Bimestral |  | Mixta
Integridad Pública - Corrupción | Tecnología | Bajo |  | GIT - Gestión de Información y Tecnología |  | Diario |  |  |  |  | Trimestral
Integridad Pública - LA/FT/FP | Infraestructura |  |  | MIS - Procesos Misionales |  | Mensual |  |  |  |  | Semestral
| Evento_externo |  |  | GAD - Gestión Administrativa |  | Bimestral
|  |  |  | GCA - Gestión Contractual y Adquisiciones |  | Trimestral
|  |  |  | GFI - Gestión Financiera |  | Semestral
|  |  |  | GJD - Gestión Jurídica |  | Con registro manual
|  |  |  | GTH - Gestión del Talento Humano |  | Con registro electrónico
|  |  |  | MST - Mantenimiento y Soporte de Tecnología |  | Interna
|  |  |  | GDO - Gestión Documental |  | Externa
|  |  |  | EMC - Evaluación Independiente y Mejoramiento Continuo |  | Mixta