## Slide 1
elementos de contexto
PREALISTAMIENTO INSTITUCIONAL
Sesión de trabajo UAPA-Mineducación
APROBACIÒN DE LA RUTA EN CONTCEPI
Sesión de Trabajo Submesa de autonomía y soberanía alimentaria
A: Presentación y ajuste para definir metodología y cronograma de trabajo
P: Documento base ajustado con cronograma y metodología de trabajo
A: Realización de diez (10) encuentros territoriales para un diálogo abierto que permita recolectar insumos para la adecuación normativa
P: Informe de cada Encuentro
Recolección de insumos, actores claves
ETAPA 3
ANÀLISIS
A: Construcción de documento base; para el análisis de la Resolución 18858 de 2018 y las adecuaciones que este requiere en el marco del Decreto 0481 de 2025
P: Documento base
R: UApA-MEN
ETAPA 1
PREPARACIÒN
R: : UApA -Submesa
ETAPA 2
TRABAJO EN TERRTORIO
R: UApA con apoyó técnico de la Submesa
A: Actividades
P: Productos
R: Responsables
A: Presentación de articulado para su discusión y preaprobación por parte de la submesa.
ETAPA 4
PREAPROBACIÓN
Sesión de Trabajo Submesa de autonomía y soberanía alimentaria
P: Articulado Preaprobado
Sesión de trabajo UAPA-Mineducación
P: Propuesta de Articulado
A: Actividades
P: Productos
R: Responsables
R: UApA y Submesa
ETAPA 5
APROBACIÓN
Sesión de Trabajo CONTCEPI
A: Presentación de articulado preaprobado para su aprobación ante la CONTCEPI.
P: Articulado acordado
R: UApA y Submesa
EXPEDICIÓN ACTO ADMINISTRATIVO
FECHAS
PREALISTAMIENTO INSTITUCIONAL: 23 de abril de 2026
ETAPA 1: PREPARACIÓN: 4 y 5 de mayo de 2026
ETAPA 2: TRABAJO EN TERRITORIO: 21 de mayo a 10 de junio de 2026
ETAPA 3: ANÁLISIS: 10 al 14 de junio de 2026
ETAPA 4: PREAPROBACIÓN: 15 al 18 de junio
ETAPA 5: APROBACION: 23 a 28 de junio CONTCEPI
PREALISTAMIENTO NORMATIVO
A: Construcción propuesta base; articulado para la adecuación de la Resolución 18858 de 2018 en el marco del Decreto 0481 de 2025
R: UApA -MEN

## Slide 2
DEPARTAMENTO | ORGANIZACIONES | FECHA | LUGAR | LUGAR
TOLIMA | AISO, CRIT, CRIHU Y OTROS | 21/05/2026 | Casa Ancestral ARIT- Manzana J Casa 5 Barrió Techitos, Salida vía Chaparral. | ORTEGA
CUNDICAMARCA | CABILDOS EN CONTEXTOS URBANOS | 23/05/2026 | Carrera 29 # 39-92, Barrio la soledad localidad de Teusaquillo | BOGOTÁ
META(ORINOQUIA) | ONIC, GOBIERNO MAYOR | 23/05/2026 | Carrera 12 con Calle 12, Barrio Manacacías -Asociación Indígena UNUMA | PUERTO GAITAN
MESA REGIONAL AMAZÓNICA-MRA | OPIAC | 25/05/2026 | Por definir Hotel por el operador | BOGOTÁ
NARIÑO | AICO, UNIPA, CAMAWARI | 27/05/2026 | Sede de Unipueblos del Municipio de Ipiales. | IPIALES
CAUCA | CRIC, AISO, ORIWAC | 27/05/2026 | Casa pedagogía del PBI - CRIC Callé 1N # 3-45 B/ El Liceo | POPAYÁN
CESAR | ONIC, CIT | 1/06/2026 | Por definir | VALLEDUPAR
CHOCO | ONIC, GOBIERNO MAYOR | 9/06/2026 | Por definir | QUIBDO
CORDOBA/SUCRE | ONIC | 9/06/2026 | Por definir | MONTERIA
ANTIOQUIA | ONIC-OIA | 10/06/2026 | Por definir | MEDELLIN
ENCUENTROS TERRITORIALES